**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

**отчетный период 1 полугодие 2022года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контроль-  ного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  тыс. руб |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения»** | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | X | X | X | 1532,0 | 1532,0 | 351,5 | 1180,5 |
| 3 | Основное  мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | Проводились работы по содержанию объектов коммунального хозяйства, заключены договора на ремонт оголовков колодцев | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 963,4 | 963,4 | 46,7 | 916,7 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Газификация Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | Построены подводящие и разводящие газопроводные сети х.Михайловка | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 105,4 | 105,4 | 59,1 | 46,3 |
| 5 | Основное  мероприятие 1.3.  «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | Согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 138,0 | 138,0 | 0,0 | 138,0 |
| 6 | Основное  мероприятие 1.4.  Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | Заключено 2 договора на оплату за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 325,2 | 325,2 | 245,8 | 79,4 |
| 7 | Основное  мероприятие 1.5.  Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
| 12 | **Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения»** | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | X | X | X | 3963,8 | 3963,8 | 824,8 | 3139,0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.1.  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61270501037 от 09.01.2020  Приобретались материалы и производился текущий ремонт сетей уличного освещения. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 620,3 | 620,3 | 224,6 | 395,7 |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.  Производилась уборка территории поселения от мусора. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 180,0 | 180,0 | 37,5 | 142,5 |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования согласно заключенных договоров. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 709,0 | 709,0 | 562,7 | 146,3 |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. «Прочие благоустройство» | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | Приобретены парковые солнечные системы | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 2454,5 | 2454,5 |  |  |
| 17 | Основное  мероприятие 2.5. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | В рамках комплексного развития сельских территорий была проведена реализация общественно значимого проекта по благоустройству | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  |  |  |
| 18 | Основное  мероприятие 2.6. Информирование населения по вопросам благоустройства | Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
| 21 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 5495,8 | 5495,8 | 1176,3 | 4319,5 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор | X | X | X | 5495,8 | 5495,8 | 1176,3 | 4319,5 |