

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018 637

г. Ростов-на-Дону

В редакции постановлений Правительства Ростовской области от 01.02.2019 № 44, от 20.03.2019 № 181, от 17.04.2019 № 266, от 27.06.2019 № 441, от 07.08.2019 № 557, от 29.11.2019 № 866, от 16.12.2019 № 923, от 10.03.2020 № 105,  
от 25.05.2020 № 480

**Об утверждении**

**государственной программы Ростовской области**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика»**

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», распоряжением Правительства Ростовской области от 09.08.2018 № 436 «Об утверждении Перечня государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить государственную программу Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской области по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.

Губернатор

Ростовской области В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство экономического

развития Ростовской области

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 15.10.2018 № 637

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Паспорт

государственной программы Ростовской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее также – государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | – | министерство экономического развития Ростовской области |
| Соисполнитель  государственной программы | – | департамент потребительского рынка Ростовской области |
| Участники государственной программы | – | министерство общего и профессионального образования Ростовской области;  министерство промышленности и энергетики Ростовской области;  министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;  министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;  министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;  министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;  министерство транспорта Ростовской области;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, в случае принятия ими соответствующих решений (далее – органы местного самоуправления) |
| Подпрограммы государственной программы | – | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область».  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области».  «Инновационное развитие Ростовской области».  «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области».  «Защита прав потребителей в Ростовской области».  «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
| Программно-целевые инструменты государственной программы | – | отсутствуют |
| Цель государственной программы | – | устойчивый рост экономики Ростовской области |
| Задачи государственной программы | – | создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал;  создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;  создание условий для увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг);  создание условий для расширения форм международного сотрудничества и увеличения экспорта товаров и услуг;  создание условий для развития межрегионального сотрудничества;  создание условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, в том числе способствующих увеличению оборота розничной торговли Ростовской области |
| Целевые показатели государственной программы | – | темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах;  среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;  объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах;  объем экспорта товарной продукции в Ростовской области;  объем экспорта услуг в Ростовской области;  темп роста товарооборота Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации, по отношению к прошлому году;  доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений;  объем валового регионального продукта |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации государственной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 14 746 718,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 1 510 100,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 1 550 599,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 1 376 345,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 1 671 365,2 тыс. рублей;  в 2023 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2026 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2027 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  из них:  средства областного бюджета – 14 746 718,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 1 510 100,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 1 550 599,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 1 376 345,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 1 671 365,2 тыс. рублей;  в 2023 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2026 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2027 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 1 079 788,4 тыс. рублей;  из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 1 573 101,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 528 719,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 375 416,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 192 011,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 476 954,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | – | улучшение условий ведения бизнеса в Ростовской области;  повышение уровня инновационной и инвестиционной активности Ростовской области;  увеличение объема экспорта товарной продукции, услуг в Ростовской области;  развитие межрегионального сотрудничества Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации;  формирование системы защиты прав потребителей в Ростовской области, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг |

Паспорт

подпрограммы «Создание благоприятных условий

для привлечения инвестиций в Ростовскую область»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» (далее также – подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы 1 | – | министерство экономического развития Ростовской области |
| Участники подпрограммы 1 | – | министерство промышленности и энергетики Ростовской области;  министерство общего и профессионального образования Ростовской области;  министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;  министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;  министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;  министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;  министерство транспорта Ростовской области;  департамент потребительского рынка Ростовской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | – | рост частных инвестиций в основной капитал |
| Задачи подпрограммы 1 | – | оптимизация стоимости и повышение эффективности системы технологического присоединения к объектам инженерной инфраструктуры;  привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов;  формирование привлекательного инвестиционного бренда Ростовской области |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | объем частных инвестиций в основной капитал;  количество соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества, заключенных в рамках выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 3 804 056,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 225 274,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 348 622,1 тыс. рублей,  в 2021 году – 370 844,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 370 844,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 311 059,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 311 059,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Ростовской области;  привлечение новых инвесторов на территорию Ростовской области |

Паспорт  
подпрограммы «Развитие субъектов малого   
и среднего предпринимательства в Ростовской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | – | подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» (далее также – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | министерство экономического развития Ростовской области |
| Участники подпрограммы 2 | – | органы местного самоуправления |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | – | увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП), включая индивидуальных предпринимателей |
| Задачи подпрограммы 2 | – | информационное и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело;  содействие формированию деловых контактов субъектов МСП;  создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства;  расширение доступа субъектов МСП  к финансовым ресурсам (с учетом приоритета возвратных форм поддержки) |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения;  доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения;  годовой стоимостной объем договоров, заключенных крупнейшими заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;  доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей);  доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета;  доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  темп роста оборота малых и средних предприятий в Ростовской области;  количество руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате;  количество руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций, прошедших тематическое повышение квалификации;  количество граждан, прошедших углубленное модульное обучение по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя»;  количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 2  не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет  6 608 419,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 869 674,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 661 624,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 594 916,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 851 777,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2026 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2027 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 453 803,4 тыс. рублей;  из них:  средства областного бюджета – 6 608 419,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 869 674,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 661 624,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 594 916,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 851 777,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2026 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2027 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 453 803,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 453 803,4 тыс. рублей;  из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 1 156 973,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 429 000,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 188 886,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 141 113,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 397 973,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства;  увеличение вклада субъектов МСП в общий объем валового регионального продукта;  обеспечение увеличения численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;  обеспечение притока инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства |

Паспорт  
подпрограммы «Инновационное развитие Ростовской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской области» (далее также – подпрограмма 3) |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы 3 | – | министерство экономического развития Ростовской области |
| Участники подпрограммы 3 | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 3 | – | увеличение объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) |
| Задачи подпрограммы 3 | – | повышение доступности источников финансирования инновационных проектов и проведения опытно-конструкторских работ;  популяризация и повышение престижности инновационной деятельности |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | – | количество субъектов инновационной деятельности и объектов инновационной инфраструктуры, получивших государственную поддержку;  удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 454 753,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 42 391,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 80 380,9 тыс. рублей;  в 2021 году – 48 750,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 71 099,5 тыс. рублей;  в 2023 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2026 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2027 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 26 516,4 тыс. рублей;  из них:  средства областного бюджета – 454 753,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 42 391,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 80 380,9 тыс. рублей;  в 2021 году – 48 750,4 тыс. рублей;  в 2022 году – 71 099,5 тыс. рублей;  в 2023 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2025 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2026 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2027 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 26 516,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 26 516,4 тыс. рублей;  из них безвозмездные поступления  в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 149 657,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 28 875,8 тыс. рублей  в 2020 году – 53 964,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 22 234,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 44 583,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | – | повышение объемов производимой инновационной продукции в Ростовской области;  вовлечение в инновационный процесс молодежи и субъектов предпринимательской деятельности |

Паспорт

подпрограммы «Развитие международного, межрегионального   
сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 4 | – | подпрограмма «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» (далее также – подпрограмма 4) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | – | министерство экономического развития Ростовской области |
| Участники подпрограммы 4 | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 4 | – | расширение форм международного сотрудничества и увеличение экспорта товаров и услуг;  формирование взаимовыгодных партнерских отношений Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации |
| Задачи подпрограммы 4 | – | обеспечение реализации комплекса мер по поддержке экспорта Ростовской области;  обеспечение устойчивой географии экспорта Ростовской области;  создание благоприятных условий для развития межрегионального сотрудничества Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации |
| Целевые показатели подпрограммы 4 | – | доля несырьевого экспорта средних и верхних переделов в структуре совокупного экспорта Ростовской области;  количество стран, с которыми осуществляются экспортно-импортные операции;  количество соглашений о межрегиональном сотрудничестве с другими субъектами Российской Федерации |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 4  не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 | – | общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 427 660,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 96 011,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 92 082,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 53 863,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 59 595,9 тыс. рублей;  в 2023 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2025 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2026 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2027 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2028 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2029 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2030 году – 15 763,5 тыс. рублей;  из них:  средства областного бюджета – 427 660,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 96 011,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 92 082,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 53 863,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 59 595,9 тыс. рублей;  в 2023 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2025 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2026 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2027 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2028 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2029 году – 15 763,5 тыс. рублей;  в 2030 году – 15 763,5 тыс. рублей;  из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 200 788,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 70 842,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 66 883,8 тыс. рублей;  в 2021 году – 28 664,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 34 397,4 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | – | эффективное взаимодействие областных и федеральных органов исполнительной власти, содействие выходу организаций на территории Ростовской области на внешние рынки, создание механизма информационной и консультационной поддержки действующих и потенциальных организаций-экспортеров Ростовской области, содействие активизации экспортной активности организаций на территории Ростовской области;  создание механизма активизации экспортной активности субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области;  реализация соглашений о межрегиональном сотрудничестве с другими субъектами Российской Федерации;  развитие партнерских отношений с субъектами Российской Федерации |

Паспорт

подпрограммы «Защита прав потребителей в Ростовской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Защита прав потребителей  в Ростовской области» (далее также – подпрограмма 5) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | – | департамент потребительского рынка Ростовской области |
| Участники подпрограммы 5 | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 5 | – | создание в Ростовской области системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, а также способствующей увеличению оборота розничной торговли в Ростовской области |
| Задача подпрограммы 5 | – | формирование у населения Ростовской области навыков рационального потребительского поведения;  повышение качества продукции, поступающей на потребительский рынок Ростовской области;  содействие органам местного самоуправления в Ростовской области в решении задач по защите прав потребителей |
| Целевой показатель  подпрограммы 5 | – | темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области к предыдущему году |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 | – | общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 67 751,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 2 072,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 16 350,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 16 350,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 16 350,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2025 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2026 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2027 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2028 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2029 году – 2 078,6 тыс. рублей;  в 2030 году – 2 078,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | – | формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Ростовской области;  обеспечение защиты населения Ростовской области от недоброкачественных товаров (работ, услуг) |

Паспорт

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее также – подпрограмма 6) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6 | – | министерство экономического развития Ростовской области |
| Участник  подпрограммы 6 | – | департамент потребительского рынка Ростовской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 6 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 6 | – | обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Ростовской области в сфере экономики |
| Задача подпрограммы 6 | – | повышение качества оказания государственных услуг и выполнение государственных функций  в сфере экономики |
| Целевые показатели подпрограммы 6 | – | доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении муниципальных районов, городских округов и Ростовской области в общей потребности органов исполнительной власти Ростовской области;  доля государственных заказчиков, использующих региональный сегмент контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области;  доля достигнутых показателей, предусмотренных государственным заданием подведомственному министерству экономического развития Ростовской области государственному автономному учреждению Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»;  доля индивидуальных предпринимателей, своевременно представивших декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, обязанных представить декларации;  доля государственных услуг (функций), по которым утверждены административные регламенты их оказания (выполнения), в общем количестве государственных услуг (функций) в сфере экономики;  доля муниципальных образований Ростовской области, участвующих в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 6 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 6 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 | – | общий объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 3 384 076,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 274 676,1 тыс. рублей;  в 2020 году – 351 539,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 291 621,9 тыс. рублей;  в 2022 году – 301 698,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2025 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2026 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2027 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2028 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2029 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2030 году – 270 567,5 тыс. рублей;  из них:  средства областного бюджета – 3 384 076,4 тыс. рублей,  в том числе:  в 2019 году – 274 676,1 тыс. рублей;  в 2020 году – 351 539,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 291 621,9 тыс. рублей;  в 2022 году – 301 698,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2025 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2026 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2027 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2028 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2029 году – 270 567,5 тыс. рублей;  в 2030 году – 270 567,5 тыс. рублей;  из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 65 682,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 65 682,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 | – | создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм;  использование государственными заказчиками Ростовской области информационных систем в сфере закупок, обеспечивающих прозрачность и эффективность закупочного процесса |

Приоритеты и цели

в сфере экономического развития

Основными приоритетами в сфере экономического развития являются:

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего бизнеса;

снижение административных барьеров в экономике;

повышение грамотности в предпринимательской деятельности;

увеличение оборота малых и средних предприятий;

увеличение производительности труда в секторе малого и среднего предпринимательства;

увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения;

комплексное развитие моногородов;

реализация мер по повышению инновационной привлекательности региона;

популяризация и повышение престижности инновационной деятельности;

создание условий для увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг);

повышение доступности источников финансирования для инновационных проектов и проведения опытно-конструкторских работ;

модернизация инновационной инфраструктуры;

создание условий для формирования и развития эффективной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в Ростовской области;

повышение конкурентоспособности Ростовской области во внешней среде;

увеличение совокупного объема экспорта товарной продукции и услуг в Ростовской области;

развитие международных и межрегиональных связей;

повышение уровня правовой грамотности потребителей и информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг);

внедрение программно-целевого метода планирования и проектного управления.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864, цели экономической политики включают:

обеспечение материального благосостояния и самореализации населения;

повышение конкурентоспособности и закрепление лидерских позиций экономических субъектов на отраслевых рынках;

обеспечение экономической основы для развития социальной сферы;

сбалансированное территориальное экономическое развитие.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

со Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 474;

с Областным законом от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской области»;

с распоряжением Правительства Ростовской области от 02.11.2016 № 565 «О реализации на территории Ростовской области Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года»;

с региональными проектами «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности (Ростовская область)», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)», «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию (Ростовская область)», «Адресная поддержка повышения производительности труда (Ростовская область)», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)» и «Экспорт услуг (Ростовская область)», «Системные меры по повышению производительности труда» (Ростовская область)».

Перечень налоговых расходов в рамках государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» приведен в приложении № 1 к государственной программе».

Сведения о показателях государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмм государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» и их значениях приведены в приложении № 2 к государственной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» приведен в приложении № 3 к государственной программе.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» приведены в приложении № 4 к государственной программе.

Расходы на реализацию государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» приведены в приложении № 5 к государственной программе.

Общая характеристика участия муниципальных   
образований в Ростовской области в реализации государственной программы

Участие муниципальных образований в Ростовской области в реализации государственной программы предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» по следующим направлениям:

прямая финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включающая предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с ведением предпринимательской деятельности;

опосредованная поддержка развития малого и среднего предпринимательства, включающая реализацию комплекса следующих мер:

пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности;

развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства;

развитие микрофинансирования;

оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из областного бюджета.

Сведения о показателях по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 6 к государственной программе.

Распределение субсидий по муниципальным образованиям в Ростовской области и направлениям расходования средств приведено в приложении № 7 к государственной программе.

Условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме субсидий приведены в приложении № 8 к государственной программе.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко

Приложение № 1

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое

развитие и инновационная экономика»

ПЕРЕЧЕНЬ

налоговых расходов в рамках государственной программы

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| №  п/п | Наименование  и вид налогового расхода, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход | Цель, задача госу­дарствен­ной про­грам­мы, на кото­рые на­правлен налого­вый расход | Соответствие показателю государствен­ной про­граммы, под­про­граммы государст­вен­ной программы | Главный распоряди­тель бюд­жет­ных средств | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | | 2030 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коли­чество платель­щиков | финан­со­вая оценка (тыс. руб­лей) | коли­чество платель­щиков | финан­со­вая оценка (тыс. руб­лей) | коли­чество платель­щиков | финан­со­вая оценка (тыс. рублей) | коли­че­ство пла­тель­щи­ков | финансо­вая оценка (тыс. руб­лей) | коли­чество платель­щиков | финан­со­вая оценка (тыс. рублей) | коли­чество платель­щиков | финан­со­вая оценка (тыс. рублей) | коли­чество платель­щиков | финансо­вая оценка (тыс. рублей) | коли­чество платель­щиков | финансо­вая оценка (тыс. рублей) | коли­чество платель­щиков | финан­со­вая оценка (тыс. руб­лей) | коли­чество платель­щиков | финан­со­вая оценка (тыс. рублей) | коли­чество платель­щиков | финан­со­вая оценка (тыс. рублей) | коли­чество платель­щиков | финан­со­вая оценка (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основное мероприятие 1.3. Предоставление инвесторам льгот по налогам на прибыль и имущество организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Пониженная ставка (1,1 процента) по налогу на имуще­ство организаций, предоставляемая инвесторам в рам­ках реализации инвестиционного проекта с объемом капвложений от 0,5 до 300 млн рублей, за исключением инвестирующих  в имущество, предназначенное для передачи в аренду или иное возмездное пользо­вание, Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти,  создание условий для роста частных инвести­ций в основной капитал | показатель 1. Темп ро­ста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду­щему году в сопостави­мых ценах;  показатель 1.1. Объем  частных инвестиций | мини­стер­ство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | 2 | 16 240,0 | 1 | 8 930,0 | 1 | 1 290,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 12 040,0 | | 8 | | 12 050,0 | 9 | 12 060,0 | 10 | 12 070,0 | 11 | 12 080,0 | 12 | 12 090,0 | 13 | 12 100,0 | 14 | 12 110,0 |
| 1.1.2. | Пониженная ставка (1,1 процен­та) по налогу на имуще­ство орга­низаций, предо­став­ляемая инвесторам в отно­шении вновь со­зданного (приобре­тенного) в рамках реализации инве­стиционного про­екта имущества организаций, пред­назначенного для эксплуатации дру­гими лицами и пе­редачи в аренду или иное возмезд­ное пользование, Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС «О ре­гиональ­ных налогах и не­которых вопросах налогообложения  в Ростовской обла­сти» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти,  создание условий для роста частных инвести­ций в основной капитал | показатель 1. Темп ро­ста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду­щему году в сопостави­мых ценах;  показатель 1.1. Объем  частных инвестиций | мини­стер­ство эконо­миче­ского разви­тия Ростов­ской области | 13 | 72 540,0 | 10 | 54 130,0 | 7 | 46 190,0 | 5 | 29 940,0 | 7 | 20 040,0 | | 8 | | 20 050,0 | 9 | 20 060,0 | 10 | 20 070,0 | 11 | 20 080,0 | 12 | 20 090,0 | 13 | 20 100,0 | 14 | 20 110,0 |
| 1.1.3. | Освобождение от налога на имуще­ство организаций, предоставляемое инвесторам с объе­мом капвложений от 300 млн рублей, за исключением инвестирующих  в имущество, предназначенное для передачи в аренду или иное возмездное пользо­вание, Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых вопро­сах налогообложе­ния в Ростовской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти,  создание условий для роста частных инвести­ций в основной капитал | показатель 1. Темп ро­ста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду­щему году в сопостави­мых ценах;  показатель 1.1. Объем  частных инвестиций | мини­стер­ство эконо-мичес­кого разви­тия Ростов­ской области | 28 | 210 150 ,0 | 24 | 1 973 720,0 | 15 | 1 272 220,0 | 12 | 996 530,0 | 24 | 1 040 000,0 | | 25 | | 1 050 000,0 | 26 | 1 060 000,0 | 27 | 1 070 000,0 | 28 | 1 080 000,0 | 29 | 1 090 000,0 | 30 | 1 100000,0 | 31 | 1 110 000,0 |
| 1.1.4. | Пониженная ставка по налогу на при­быль орга­низаций 13,5 про­цента (12,5 процента в 2017 – 2020 годах) в части сумм, зачисляемых в областной бюд­жет, предоставляя­емая инвесторам –  в отношении при­были, полученной от реализации про­дукции (работ, услуг), произве­ден­ной на производственных мощностях, созданных (приобретенных) в рамках реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном Правительством Ростовской обла­сти, Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти,  создание условий для роста частных инвести­ций в основной капитал | показатель 1. Темп ро­ста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду­щему году в сопостави­мых ценах;  показатель 1.1. Объем частных инвестиций | мини­стер­ство эконо-мичес­кого разви­тия Ростов­ской области | 28 | 509 940,0 | 25 | 500 030,0 | 19 | 209 400,0 | 13 | 145 730,0 | – | – | | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1.5. | Пониженная став­ка (1,1 процента) по налогу на иму­ще­ство органи­заций, предостав­ля­емая в отноше­нии имущества организаций – собственников торговых центров (комплексов) и (или) помещений в них, предоставля­ющих имущество в аренду, Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых воп­росах налогообло­же­ния в Ростов­ской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти,  создание условий для роста частных инвести­ций в основной капитал | показатель 1. Темп ро­ста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду­щему году в сопостави­мых ценах | мини­стер­ство эконо-мичес­кого разви­тия Рос­тов­ской области, департа­мент потреби-тельско­го рын­ка Рос­товской области | – | – | 7 | 86 200,0 | – | – | – | – | – | – | | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. Основное мероприятие 1.5. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Льгота в виде полного освобож­дения по налогу на имущество органи­за­ций в отношении организаций, полу­чивших статус рези­дента территории опережающего социально-эконо­мического разви­тия в соответствии с Федеральным законом от 29 дека­бря 2014 года № 473-ФЗ «О тер­риториях опере­жающего социально-экономического развития в Рос­сийской Федера­ции» в отношении имущества, вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, на срок пять лет с первого числа месяца, следующего за месяцем поста­новки такого имущества на баланс в качестве основного сред­ства, Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых воп­росах налогообло­же­ния в Ростов­ской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти, создание условий для роста частных инвести­ций в основной капитал | показатель 1. Темп ро­ста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду­щему году в сопостави­мых ценах;  показатель 1.1. Объем  частных инвестиций; | мини­стер­ство эконо-мичес­кого разви­тия Рос­тов­ской области | 9 | 25 341,0 | 19 | 66 608,0 | 30 | 96 735,0 | 24 | 88 102,0 | 24 | | 97 568,85 | | 24 | 95 918,55 | 1 | 205,0 | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| 1.2.2. | Налоговая ставка в размере 0 процен­тов по налогу на прибыль в части сумм, зачисляемых в областной бюд­жет организациям, получившим статус резидента территории опере­жающего социально-экономического развития в соот­ветствии с Феде­ральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-эконо­мического разви­тия в Российской Федерации», Област­ной закон от 10.05.2012  № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых воп­росах налогообло­жения в Ростов­ской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти, создание условий для роста частных инвести­ций в основной капитал | показатель 1. Темп ро­ста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду­щему году в сопостави­мых ценах;  показатель 1.1. Объем  частных инвестиций; | мини­стер­ство эконо­мичес­кого разви­тия Ростов­ской области | 9 | 35 780,0 | 19 | 193 960,0 | 30 | 406 490,0 | 24 | 414 520,0 | 24 | | 23192,59 | | 24 | 137 599,59 | 20 | 7 253,16 | 20 | 10 557,72 | 18 | 10 686,92 | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| 1.2.3. | Инвестиционный налоговый вычет в отношении организаций с основным видом экономической деятельности «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продук­ции», «Производ­ство молочной продукции»  (код ОКВЭД 10.1; 10.5)\*\*\*,  Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти,  создание условий для роста частных инвести­ций в основной капитал | показатель 1. Темп ро­ста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду­щему году в сопостави­мых ценах;  показатель 1.1. Объем  частных инвестиций | мини­стер­ство эконо-мичес­кого разви­тия Ростов­ской области,  мини­стерство сельско­го хозяй­ства и продо­вольст­вия Рос­товской области | – | – | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | | \*\* | | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Инвестиционный налоговый вычет в отношении органи­заций-участников национального проекта «Произво­дитель­ность труда и поддержка заня­тости» (код ОКВЭД раздел С «Обрабатывающие производства»  (за исключением код ОКВЭД 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 12, 19); раздел F «Строи­тель­ство»; раздел Н «Транспортировка и хранение» (за исклю­чением код ОКВЭД 49,5, 52.10.21, 52.10.22) \*\*\*,  Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти | Показатель 1. Темп ро­ста объема частных инвестиций в основной капитал к предыду­щему году в сопостави­мых ценах;  показатель | мини­стер­ство эконо-мичес­кого разви­тия Ростов­ской области | – | – | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | | \*\* | | \*\* | \*\* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Приоритетное основное мероприятие 2.9. Реализация регионального проекта  «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Пониженная нало­говая ставка в раз­мере 0 процентов по патентной системе налогообложения, предоставляема ИП, впервые заре­гистрированным, осуществляющим предприниматель­скую деятельность в производствен­ной, социальной  и (или) научной сферах, а также  в сфере бытовых услуг населению, Областной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС «О ре­гиональных нало­гах и некоторых вопросах налого­обложения  в Ростовской обла­сти» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти, создание условий для уве­личения числен­ности занятых  в сфере малого и среднего предпри­нима­тельства, включая индиви­дуальных предпри­ни­мате­лей | показатель 2.7. Темп роста оборота ма­лых и сред­них пред­приятий в Ростовской области | мини­стер­ство эконо-миче­ского разви­тия Ростов­ской области | 255 | 39 568,0 | 260 | 41 371,0 | – | – | – | – | – | – | | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.1.2. | Пониженная нало­говая ставка в раз­мере 10 процентов по упрощенной системе налогооб­ложения, предо­ставляе­мая субъектам ма­лого предприниматель­ства в соответст­вии с Федераль­ным законом  от 24 июля 2007 го­да № 209-ФЗ  «О развитии мало­го и среднего пред­при­нимательства в Российской Феде­рации», Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых воп­ро­сах налогообло­жения в Ростов­ской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти, создание условий для уве­личения числен­ности занятых  в сфере малого и среднего предпри­ни­ма­тельства, включая индиви­дуальных предпри­ни­мате­лей | показатель 2.7.  Темп роста оборота ма­лых и сред­них пред­приятий в Ростовской области | мини­стер­ство эконо-мичес­кого разви­тия Ростов­ской области | 15 400 | 2 182 519,0 | 15 420 | 2 660 491,0 | 15 425 | 3 241 638,0 | 15 426 | 3 371 304,0 | 18 015 | 950 426,0 | | 18 375 | | 969 434,0 | 18 412 | 971 373,0 | 18 449 | 973 316,0 | 18 818 | 992 78,0 | 19 194 | 1012 638,0 | 19 578 | 1 032 891,0 | 19 969 | 1 053 548,0 |
| 2.1.3. | Пониженная нало­говая ставка в раз­мере 0 процентов по упрощенной системе налогооб­ложения ИП, впер­вые зарегистриро­ван­ным, осущест­вля­ющим пред­прини­мательскую дея­тельность в произ­водственной, соци­альной и (или) научной сферах, а также в сфере бы­товых услуг насе­лению, Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых воп­ро­сах налогообло­жения в Ростов­ской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти, создание условий для уве­личения числен­ности занятых  в сфере малого и среднего предпри­ни­ма­тельства, включая индиви­дуальных предпри­нимате­лей | показатель 2.7. Темп роста оборота ма­лых и сред­них пред­при­ятий в Ростовской области | мини­стер­ство эконо-мичес­кого разви­тия Ростов­ской области | 444 | 1 029 906,0 | 517 | 1 198 133,0 | – | – | – | – | – | – | | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. Основное мероприятие 2.20. Субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области» в целях обеспечения  доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым  ресурсам на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.  Основное мероприятие 2.21. Субсидия автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на развитие программы  микрофинансирования на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Снижение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятель­ности, указанным в таблице статьи 9.1 Областного закона от 10.05.2012  № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых воп­росах налогообло­же­ния в Ростов­ской области» и относящимся к определяемым Правительством Российской Феде­рации отраслям российской эконо­мики, в наиболь­шей степени пострадавшим в условиях ухудше­ния ситуации в связи с распро­стра­нением новой коронавирусной инфекции в два раза, Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых воп­росах налогообло­жения в Ростов­ской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти, создание условий для уве­личения числен­ности занятых  в сфере малого и среднего предпри­ни­ма­тельства, включая индиви­дуальных предпри­ни­мате­лей | показатель 2.7.  Темп роста оборота ма­лых и сред­них пред­приятий в Ростовской области | мини­стер­ство эконо-мичес­кого разви­тия Ростов­ской области | – | – | \*\* | \*\* | – | – | – | – | – | – | | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2..2.2. | Пониженная налоговая ставка, если при приме­нении упрощенной системы налого­обложения объек­том налогообло­жения являются доходы – в размере 1 процент, если объектом налого­обложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, – в размере 5 процен­тов для организа­ций и индиви­дуаль­ных пред­принимателей, осуществляющих деятельность в определяемых Правительством Российской Феде­рации отраслях российской эконо­мики, в наиболь­шей степени пострадавших в условиях ухудше­ния ситуации в связи с распро­стра­не­нием новой коронавирусной инфекции, Област­ной закон  от 10.05.2012  № 843-ЗС «О реги­ональных налогах и некоторых воп­росах налогообло­же­ния в Ростов­ской области» | устойчи­вый рост эконо­мики Ростов­ской об­ласти, создание условий для уве­личения числен­ности занятых  в сфере малого и среднего предпри­ниматель­ства, вклю­чая инди­видуаль­ных пред­при­ни­мате­лей | показатель 2.7.  Темп роста оборота ма­лых и сред­них пред­при­ятий в Ростовской области | мини­стер­ство эконо-мичес­кого разви­тия Ростов­ской области | – | – | \*\* | \*\* | – | – | – | – | – | – | | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

\* В соответствии с принятыми решениями Правительства Российской Федерации период существования ТОСЭР «Гуково» – до 2025 года, ТОСЭР «Донецк» и «Зверево» – до 2027 года.

\*\* Данный вид льготы согласно Областному закону от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» предоставляется с 01.01.2020 и носит заявительный характер, таким образом определить количество получателей и предполагаемый объем расходов не представляется возможным, количество получателей и объем расходов будут уточнены по фактически предоставленным льготам.

\*\*\* В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

Примечание.

Используемое сокращение:

ИП – индивидуальный предприниматель.

Приложение № 2

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ростовской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмм государственной

программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» и их значениях

| №  п/п | Номер и наименование  показателя | Вид  показа­теля | Единица изме­рения | Данные для расчета значений показателя | | Значения показателя | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Темп роста объема част­ных инвестиций  в основной капитал к предыду­щему году в сопоставимых ценах | статисти­ческий | процен­тов | 101,6 | 90,9 | 102,7 | 103,0 | 105,4 | 107,7 | 107,7 | 113,5 | 106,0 | 106,2 | 106,4 | 106,5 | 106,7 | 106,9 |
| 1.2 | Показатель 2. Среднесписочная численность работ­ников, занятых в сфере малого и среднего предприни­мательства, включая индивидуальных предпринимателей | статисти­ческий | тыс. человек | 542,2 | 545,2 | 549,0 | 583,0 | 624,0 | 667,0 | 702,0 | 735,0 | 740,4 | 764,9 | 792,3 | 819,7 | 847,2 | 874,6 |
| 1.3. | Показатель 3. Объем отгруженной инновационной продукции (това­ров, работ, услуг) в дей­ствующих ценах | ста­тисти­ческий | млрд рублей | 104,5 | 95,0 | 95,0 | 106,0 | 110,0 | 121,0 | 133,0 | 160,0 | 168,0 | 176,0 | 180,0 | 184,0 | 192,0 | 200,0 |
| 1.4. | Показатель 4. Объем экспорта товарной продук­ции в Ростовской области | статисти­ческий | млрд долларов США | 6,8 | 6,85 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 |
| 1.5. | Показатель 5. Объем экспорта услуг в Ростовской области | статисти­ческий | млн долларов США | 161,1 | 173,9 | 204,7 | 222,2 | 239,8 | 257,3 | 274,8 | 320,0 | 328,0 | 336,2 | 344,6 | 353,2 | 362,0: | 370,3 |
| 1.6. | Показатель 6. Темп роста товарооборо­та Ростовской области с другими субъектами Россий­ской Феде­рации по отношению к прошлому году | ведомст­венный | про­центов | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| 1.7. | Показатель 7. Доля потреби­тельских споров, урегули­рован­ных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений | ведомст­венный | про­центов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.8. | Показатель 8. Объем валового региональ­ного продукта | статисти-ческий | млрд рублей | 1 344,0 | 1 424 ,5 | 1 502 ,2 | 1 611, 0 | 1 728,8 | 1 866 ,2 | 2 034,2 | 2 194 ,5 | 2 405,7 | 2 637,9 | 2 895,9 | 3 188 ,8 | 3 509,9 | 1. 828,6 |
| 2. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | статисти-ческий | млн рублей | 232 162,2 | 214 787,2 | 231 836,4 | 248 343,1 | 272 537,0 | 305 427,4 | 342 441,2 | 424 820,7 | 470 530,1 | 522 189,7 | 581 167,8 | 647 415,2 | 722 568,4 | 808 729,6 |
| 2.2. | Показатель 1.2. Количество согла­шений, меморан­думов, договоров о сотрудничестве, протоколов о наме­рениях сотрудничес­тва, заключенных в рамках выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий | ведомст­венный | единиц | 27 | 28 | 29 | 10 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 3. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 2.1. Количество субъек­тов малого и сред­него предпринима­тельства (включая индиви­дуальных предпри­нимателей)  в расчете на 1 тыс. человек населения | статисти­ческий | единиц | 41,0 | 41,2 | 41,5 | 41,9 | 42,0 | 42,2 | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 43,0 | 43,2 | 43,5 | 43,9 | 44,0 |
| 3.2. | Показатель 2.2.  Доля среднесписоч­ной численности работников (без внешних совмести­телей), занятых у субъектов малого и среднего предпри­нимательства, в общей численности занятого населения | статисти­ческий | процен­тов | 29,0 | 29,1 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 29,9 | 30,0 | 30,1 | 30,3 | 30,5 | 30,7 | 30,9 | 40,0 | 40,2 |
| 3.3. | Показатель 2.3.  Годовой стоимост­ной объем дого­воров, заключен­ных крупнейшими заказ­чиками с субъектами малого и среднего пред­приниматель­ства по результатам закупок, участни­ками которых являются только  субъекты малого и среднего предпри­нимательства | ведом­ствен­ный | процен­тов | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 | не менее  15 |
| 3.4. | Показатель 2.4.  Доля обрабатываю­щей промышлен­ности в обороте субъектов малого и среднего предприни­мательства (без учета индивидуаль­ных предпринима­телей) | статисти­ческий | процен­тов | 13,2 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,2 |
| 3.5. | Показатель 2.5.  Доля средств, направ­ляемая на реализа­цию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпри­ниматель­ства в монопрофиль­ных муници­пальных образо­ваниях, в общем объеме фи­нансо­вого обеспе­чения государст­венной поддержки малого и среднего предпри­нимательства за счет средств феде­рального бюджета | ведом­ствен­ный | процен­тов | не  менее 5 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 3.6. | Показатель 2.6.  Доля кредитов субъектам малого и среднего предпри­нимательства в общем кредитном портфеле юриди­ческих лиц и индивидуальных предпринимателей | ведом­ствен­ный | процен­тов | 22,0 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,0 | 26,2 | 26,3 | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 26,9 | 27,0 |
| 3.7. | Показатель 2.7.  Темп роста оборота малых и средних предприятий в Ростовской области | статисти­ческий | процен­тов | 101,3 | 107,6 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 103,1 | 106,6 | 106,2 | 105,8 | 105,5 | 105,2 | 104,9 |
| 3.8. | Показатель 2.8. Количество руково­дителей и специа­лис­тов субъектов малого и среднего предприни­мательства и организаций, обра­зующих инфра­струк­туру поддержки субъектов малого и среднего предпри­нимательства, про­шедших обучение в рамках Губернатор­ской программы под­готовки управ­лен­ческих кадров, в том числе в дистан­ционном формате | ведом­ствен­ный | единиц | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| 3.9. | Показатель 2.9.  Количество руково­дителей и специа­лис­тов субъектов малого и среднего предпри­ниматель­ства, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций, про­шедших тематичес­кое повышение квалификации | ведом­ствен­ный | единиц | 20 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
| 3.10. | Показатель 2.10. Количество граж­дан, прошедших углублен­ное модульное обу­чение по программе «Бизнес-школа мо­лодого предприни­мателя» | ведом­ствен­ный | единиц | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 | 200 | 200 | 205 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 | 230 |
| 3.11. | Показатель 2.11. Количество неста­ционарных торговых объектов круглого­дичного размещения и мобильных торговых объектов | ведом­ствен­ный | единиц | 7078 | 6332 | 6849 | 7090 | 7248 | 7367 | 7461 | 7540 | 7607 | 7666 | 7719 | 7766 | 7809 | 7848 |
| 4. Подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Показатель 3.1. Количество субъек­тов инновационной деятельности и объектов иннова­цион­ной инфра­структуры, получив­ших государствен­ную поддержку | ведомст­венный | единиц | – | – | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| 4.2. | Показатель 3.2. Удельный вес числа организаций, осу­ществлявших техно­логические иннова­ции, в общем коли­честве обследован­ных организаций | статисти­ческий | про­центов | 7,7 | 8,3 | 9,1 | 10,5 | 15,0 | 17,0 | 21,2 | 25,0 | 29,5 | 34,5 | 39,5 | 42,5 | 46,5 | 50,0 |
| 5. Подпрограмма «Развитие международного,  межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Показатель 4.1. Доля несырьевого экспор­та средних и верхних переделов в структуре совокуп­ного экспорта Ростовской области | ведомст­венный | про­центов | 30,5 | 31,0 | 32,0 | 33,5 | 35,0 | 37,5 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
| 5.2. | Показатель 4.2. Количество стран,  с которыми осущест­вляются экспортно-импортные операции | ведомст­венный | единиц | 149 | 149 | не  менее 100 | не  менее 100 | не  менее 100 | не  менее 100 | не  менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 5.3. | Показатель 4.3. Ко­личество соглаше­ний о межрегиональ­ном сотрудничестве с другими субъек­тами Российской Федерации | ведомст­венный | единиц | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 6. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Показатель 5.1. Темп роста коли­чества проведен­ных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области к преды­дущему году | ведомст­венный | про­центов | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 447,8 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| 7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы  Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Показатель 6.1. Доля обеспечен­ности информа­ционно-статисти­ческими материа­лами о социально-эконо­мическом положе­нии муниципальных районов, городских округов и Ростов­ской области в общей потребности органов исполни­тельной власти Ростовской области | ведомст­венный | про­центов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.2. | Показатель 6.2.  Доля государст­венных заказчиков, использующих региональный сегмент контракт­ной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе­чения государст­венных нужд Ростовской области | ведомст­венный | про­центов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.3. | Показатель 6.3. Доля достигнутых пока­зателей, предусмот­ренных государст­венным заданием подведом­ственному мини­стерству экономи­ческого развития Ростовской области государст­венному автономно­му учреждению Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр» | ведомст­венный | про­центов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.4. | Показатель 6.4. Доля индиви­дуальных предпринимателей, своевременно пред­ставивших деклара­ции об объеме розничной продажи алкоголь­ной и спирто­содержащей продукции, в общем количестве индиви­дуальных предпри­ни­мателей, обязан­ных пред­ставить декларации | ведомст­венный | про­центов | 93,6 | 93,8 | 94,0 | 94,2 | 94,4 | 94,6 | 94,8 | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96,0 | 96,2 |
| 7.5. | Показатель 6.5. Доля государственных услуг (функций),  по которым утверж­дены администра­тивные регламенты их оказания (выпол­нения), в общем количестве госу­дарственных услуг (функций) в сфере экономики | ведомст-венный | процентов | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.6. | Показатель 6.6.  Доля муниципаль­ных образований Ростовской области, участвующих в про­ведении Всероссий­ской переписи населения 2020 года | ведомст­венный | процентов | – | – | – | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 3

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия,  приоритетного основного мероприятия | Соиспол­нитель, участник, ответственный  за исполнение | Срок (годы) | | Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с пока­зателя­ми госу­дарст­венной про­граммы (под­программы) |
| начала реали­зации | оконча­ния реали­зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» | | | | | | | |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Рост частных инвестиций в основной капитал» | | | | | | | |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Оптимизация стоимости и повышение эффективности  системы технологического присоединения к объектам инженерной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Субсидии организа­циям независимо от их органи­за­ционно-правовой формы на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженер­ной инфраструктуры, являющихся неотъемле­мой частью инвести­ционного проекта, и (или) их под­ключению (технологиче­скому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснаб­жения и водоотведения | министерство экономическо­го развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | предоставление субсидий организа­циям, незави­симо от их организа­ци­онно-правовой формы, на возме­щение части затрат по созданию объек­тов капитального строительства ин­женер­ной инфра­структуры, являю­щихся неотъем­ле­мой частью инвес­ти­ционного проек­та, и (или) их под­ключению (тех­нологическому присоединению) к инженерным систе­мам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содей­ствие в созда­нии объектов капи­тального строи­тель­ства ин­женер­ной инфра­струк­туры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным систе­мам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | снижение инвести­цион­ной активно­сти бизнеса на террито­рии Ростов­ской области | влияет на дости­жение пока­зателей 1, 1.1, 8 |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов» | | | | | | | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2. Создание благоприят­ной для инвестиций адми­нистративной среды на территории Ростовской области | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | осуществление работы Совета по инвестициям при Гу­бернаторе Рос­тов­ской области;  организация сопро­вож­дения и мони­торинг инвестици­онных про­ектов, имеющих соци­ально-эконо­миче­ское значение для развития Ростов­ской области;  оказание услуг для государственных нужд Ростовской области по органи­зации инвести­ци­онного процесса и привлечению инве­стиций (на кон­курс­ной основе за­ключение и сопро­вождение долго­срочного государ­ственного кон­тракта – присвое­ние организации – победителю откры­того конкурса ста­туса Агентства ин­вестиций и разви­тия Ростовской области);  подготовка проек­тов соглашений, меморан­думов, договоров о со­труд­­ничестве, про­токо­лов о намере­ниях сотрудни­чества с потен­циаль­ными инвес­торами | наличие ад­мини­стратив­ных барьеров при реализа­ции ин­вести­ционных про­ектов;  отсутствие в Ростовской области орга­низации, от­ветственной за инвестици­онный про­цесс и при­влечение инвести­ций в регион;  нарушение норм Област­ного закона  от 01.10.2004  № 151-ЗС «Об ин­вестициях в Рос­товской области»;  отсутствие новых потен­циальных инвесторов | влияет на дости­жение пока­зателей 1, 1.1, 8 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.3. Предостав­ление инвесто­рам льгот по налогам на прибыль и имущество ор­ганизаций | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | стимулирование инвес­тиционной активности органи­заций, осуществля­ющих деятельность на территории Ро­с­товской области, посредством оказа­ния государствен­ной поддержки органи­зациям-инве­сторам | непредоставление льгот по налогам на прибыль и имущест­во организаций | влияет на дости­жение пока­зателей 1, 1.1 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 1.4. Развитие инвестиционной деятельности муници­пальных образований Ростовской области | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | стимулирование инвестиционной активности на тер­рито­рии муници­пальных образова­ний;  поощрение муни­ципаль­ных образо­ваний по итогам рейтинговой оценки деятельно­сти по привлече­нию инвестиций;  формирование и ведение базы дан­ных по инвес­тици­онным площадкам муниципальных об­разований и Реестра инвести­цион­ных проектов Ро­стовской области | отсутствие у муни­ципаль­ных образо­ваний Рос­товской об­ласти сти­мулов для организации работы по привле­чению инвестиций;  отсутствие актуаль­ной информации для инвес­торов по инвести­ционным площадкам и инвести­ционным проектам | влияет на дости­жение пока­зателей 1, 1.1 |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 1.7. Субсидии организациям на возме­щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, имеющих лицензию Центрального банка Рос­сийской Федерации, и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», на новое строительство, реконст­рукцию, техниче­ское перевооружение дей­ствующих предприятий, а также на рефинансиро­вание ранее полученных кредитов | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2019 | оказание государст­венной поддержки организациям, осуществляющим инвестицион­ную деятельность на территории Ростовской области | снижение инвести­ционной активности бизнеса на террито­рии Ростовской области | влияет на дости­жение по­казателя 1, 1.1 |
| 1.3. Задача 3 подпрограммы 1 «Формирование привлекательного инвестиционного бренда Ростовской области» | | | | | | | |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.5. Формиро­вание экономи­ческих и организацион­ных механизмов привле­чения инвес­тиций | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | повышение инве­стиционной при­влекательности Ростовской облас­ти, в том числе за счет проведения меро­приятий, направ­ленных на стиму­лирование привле­чения инвестиций | снижение ин­вестицион­ной активно­сти биз­неса на террито­рии Ростов­ской области | влияет на дости­жение пока­зателей 1, 1.1 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 1.6. Организа­ция и проведе­ние выставочно-ярмароч­ных мероприятий, кон­грессов, форумов, конфе­ренций, фестивалей, орга­низация коллективных экспозиций (стендов) Ростовской области, еже­годно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при под­держке и участии органов испол­нительной власти Ростовской области | министерство экономиче­ского развития Ростовской об­ласти;  мини­стерство про­мышленности и энергетики Ростов­ской об­ласти;  министерство общего и про­фессиональ­ного образова­ния Ростов­ской области;  министерство природных ре­сур­сов и эко­логии Ростов­ской области;  министерство сельского хо­зяйства и про­довольствия Ростовской об­ласти;  министерство строительства, архитектуры и территориаль­ного развития Ростовской  об­ласти;  министерство жилищно-комму­наль­ного хозяйства Ростовской об­ласти;  министерство транс­порта Ростовской  об­ласти;  департамент потребитель­ского рынка Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | обеспечение уча­стия Ростовской области в выста­вочно-ярмарочных мероприятиях, фо­румах; организация коллектив­ных экс­позиций/стендов Ростовской области в рамках выста­вочно-ярмарочных мероприя­тий, фо­румов, конферен­ций, презентаций, фестивалей, направлен­ных на повышение конку­рентоспособности и инвестиционной привлекательности Ростовской обла­сти, в соответствии с проектом Пе­речня приоритет­ных выставочно-ярмарочных и кон­грессных меропри­ятий, проводимых при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области | ухудшение инвес­тицион­ной прив­лека­тельно­сти и имиджа реги­она;  отсутствие у потен­ци­аль­ных инвесто­ров ин­форма­ции о воз­мож­­ности реали­зации инвестицион­ных проек­тов на террито­рии региона | влияет на дости­же­ние по­казателя 1.2 |
| II. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» | | | | | | | |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Увеличение численности занятых  в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» | | | | | | | |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Информационное  и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело» | | | | | | | |
| 2.1.1. | Приоритетное основное мероприятие 2.2. Реализа­ция регионального про­екта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Орга­низация и проведе­ние конференций, семи­наров, «круглых столов», ма­стер-классов, тренин­гов по вопросам развития ма­лого и среднего предпри­нимательства | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | повышение инфор­ми­рованности субъ­ектов малого и среднего предпри­нимательства; со­здание эффектив­ного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпри­ни­матель­ства и граждан, же­лаю­щих создать собственное дело | недостаточ­ность инфор­мацион­ного поля для субъектов ма­лого и сред­него пред­принима­тель­ства | влияет на дости­жение показа­телей 2.1, 2.2, 2.7 |
| 2.1.2. | Приоритетное основное мероприятие 2.3. Реализа­ция регионального про­екта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Орга­низация дополни­тельного профессио­нального обра­зования руководителей и спе­циалистов субъектов малого и среднего пред­принимательства и орга­низаций, образующих ин­фраструктуру поддержки субъектов малого и сред­него предприниматель­ства, в рамках Губерна­торской программы подго­товки управленче­ских кадров, в том числе  в дистанционном формате | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | подготовка профес­сиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профес­сионализма руководителей и специалистов орга­низаций инфра­струк­туры под­держки субъектов малого и среднего бизнеса; повыше­ние конкурентоспо­собности за счет повышения компе­тентности предпри­нимателей | нехватка ква­ли­фициро­ванных управленче­ских кадров в сфере малого и среднего предпринима­тельства | влияет на дости­жение показа­телей 2.7, 2.8 |
| 2.1.3. | Приоритетное основное мероприятие 2.4. Реализа­ция регионального про­екта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Разра­ботка, внедрение обучаю­щих программ, проведе­ние тематического повы­шения квали­фикации, включая дистанционный формат, руководителей и специалистов субъектов малого и среднего пред­принимательства, руково­дителей и специалистов микрофинансовых органи­заций | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | подготовка профес­сиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение про­фес­­сионализма руководителей и специалистов орга­ни­заций-субъектов малого и среднего предпринима­тель­ства, руководите­лей и специалистов микрофинансовых организаций | нехватка про­фессиональ­ных кадров в сфере малого и среднего предпри­нима­тельства | влияет на дости­жение показа­телей 2.2, 2.7, 2.9 |
| 2.1.4. | Приоритетное основное мероприятие 2.5. Реализа­ция регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Про­ведение углубленного мо­дульного обучения по про­грамме «Бизнес-школа молодого предпринима­теля» | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | подготовка профес­сиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение про­фес­сионализма руководи­телей и специалистов орга­низаций инфра­струк­туры под­держки субъектов малого и среднего бизнеса; повыше­ние конкуренто­спо­собности за счет повышения компе­тент­ности предпри­нимателей | нехватка про­фессиональ­ных кадров в сфере малого и среднего пред­прини­ма­тель­ства | влияет на дости­жение по­каза­телей 2.1, 2.2, 2.7, 2.10 |
| 2.1.5. | Приоритетное основное мероприятие 2.6. Реализа­ция регионального про­екта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Орга­низация и прове­дение профессиональных и рей­тинговых конкурсов в сфере предпринима­тель­ства | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2023 | 2030 | пропаганда и популя­ризация предпри­нима­тель­ской деятельности, формирование по­ложительного ими­джа предпринима­теля; определение проблем и перспек­тив развития сферы малого и среднего предприниматель­ства; презентация производ­ственных достижений субъ­ектов малого и среднего предпри­нима­тельства | недостаточ­ная попу­ляри­за­ция предпри­нима­тельской деятельности | влияет на до­сти­жение по­казателя  2.1 |
| 2.1.6. | Приоритетное основное мероприятие 2.7. Реализа­ция регионального про­екта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Меро­приятия в сфере средств массовой информации и комму­никаций | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | пропаганда и популя­ризация предпри­нима­тель­ской деятельности, публичное рассмот­рение проблем малого и среднего предпри­нима­тельства с це­лью поиска путей их решения; фор­мирование положи­тельного имиджа предпринимателя; определение про­блем и перспектив развития сферы малого и среднего предприниматель­ства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презента­ция производст­вен­ных достижений субъектов малого и среднего предпри­ни­­матель­ства | недостаточ­ное информи­рование субъ­ектов малого и среднего предприни­ма­тельства и граж­дан, же­лающих орга­низовать собственное дело, по во­просам, свя­занным с ве­дением пред­приниматель­ской деятель­ности | влияет на до­сти­жение по­каза­телей 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 |
| 2.1.7. | Приоритетное основное мероприятие 2.8. Реализа­ция регионального про­екта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Предоставление премий субъектам малого и сред­него предприниматель­ства по итогам конкурсов | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | пропаганда предпри­ниматель­ской деятель­ности как эффективной жизненной страте­гии, популяризация идеи предпринима­тельства | недостаточ­ная попу­ляри­за­ция предпри­нима­тельской деятельности | влияет на до­сти­жение по­казателя  2.1 |
| 2.1.8. | Приоритетное основное мероприятие 2.9. Реализа­ция регионального про­екта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Про­ведение мероприятий, направленных на вовлече­ние молодежи в предпри­ниматель­скую деятель­ность | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2023 | 2030 | привлечение вни­мания молодых лю­дей к предприни­ма­тель­ской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамот­ности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпри­нима­тельской ини­циативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие разви­тию стартующего бизнеса | снижение количест­ва субъектов ма­лого и сред­него пред­принима­тель­ства, создан­ных гражда­нами в воз­расте  до 30 лет | влияет на до­сти­жение по­каза­телей 2.1, 2.2, 2.7 |
| 2.1.9. | Приоритетное основное мероприятие 2.17. Реали­зация регионального про­екта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Суб­сидия авто­номной неком­мерческой организации – микрофи­нансовой компа­нии «Ростов­ское регио­нальное агентство под­держки предприниматель­ства» на реализацию ком­плексных программ по вовлечению в предприни­мательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку созда­ния сообществ начи­нающих предпринимате­лей и развитие института наставничества | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2022 | выявление пред­принимательских способностей и во­влечение в пред­принимательскую деятельность лиц, имеющих предпри­нимательский по­тенциал и (или) мо­тивацию к созда­нию собственного бизнеса, повыше­ние грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предприниматель­ской инициативы; рост числа начина­ющих предприни­мателей; содей­ствие развитию стартующего биз­неса | недостаточ­ная попу­ляри­за­ция предпри­нима­тельской деятельности, снижение ко­личества субъектов ма­лого и сред­него пред­принима­тель­ства | влияет на до­сти­жение по­каза­телей 2.1, 2.2 |
| 2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Содействие формированию  деловых контактов субъектов малого и среднего предпринима­тельства» | | | | | | | |
| 2.2.1. | Приоритетное основное мероприятие 2.1. Реализа­ция регионального про­екта «Акселерация субъ­ектов малого и среднего предпринимательства (Рос­товская область)». Созда­ние и обеспечение функционирования регио­нальных информацион­ных систем, а также обра­ботка вызовов всех видов мультимедийных сообще­ний по вопросам развития предпринима­тельства | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | расширение ин­форма­ционного поля для субъектов малого и среднего предприни­матель­ства | недостаточ­ность инфор­мационного поля для субъектов ма­лого и сред­него пред­принима­тель­ства | влияет на до­сти­жение по­казателя 2.7 |
| 2.2.2. | Приоритетное основное мероприятие 2.12. Реали­зация регионального про­екта «Улучшение условий ведения предпри­ни­матель­ской дея­тельности (Ростовская область)». Субсидия на обеспечение деятельно­сти автономной некоммерче­ской орга­низации – мик­рофинан­совой компании «Ростовское региональ­ное агентство поддержки предпринима­тельства» в целях функционирования Ростовского бизнес-инку­батора | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | повышение конку­рентоспособности субъектов малого и среднего предпри­ниматель­ства;  формирование бла­гоприятных усло­вий для их выхода на внешние рынки;  оказание помощи начинающим пред­принимателям, со­здание новых субъ­ектов малого пред­принима­тельства | низкие темпы роста созда­ния новых предприя­тий;  блокирование выхода пред­при­нимате­лей на внеш­ние рынки;  снижение обес­пече­нно­сти начинаю­щих предпри­нимате­лей помещениями для ведения деятель­ности | влияет на до­сти­жение по­каза­телей 2.1, 2.2 |
| 2.2.3. | Приоритетное основное мероприятие 2.13. Реали­зация регионального про­екта «Акселерация субъ­ектов малого и среднего предпринимательства (Ростов­ская область)». Суб­сидия автономной неком­мерческой организации – микрофи­нан­совой компа­нии «Ростовское регио­нальное агентство под­держки предприниматель­ства» на создание и (или) развитие центра под­держки предприниматель­ства для оказания ком­плекса информационно-консультационных услуг, направленных на содей­ствие развитию субъектов малого и среднего пред­принимательства | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | повышение конку­ренто­способности субъектов малого и среднего предпри­нимательства;  формирование бла­гоприятных усло­вий для их выхода на внешние рынки;  оказание помощи начинающим пред­принимателям, со­здание новых субъ­ектов малого пред­принима­тельства | блокирование информации, отсутствие эффек­тив­ного механиз­ма оператив­ного инфор­мирования субъектов ма­лого и сред­него пред­приниматель­ства, органов местного са­моуправления и всех жела­ющих создать собствен­ное дело;  снижение предпри­ни­ма­тельской ак­тив­ности и негатив­ное влияние на предпри­нима­тельский климат реги­она | влияет на до­сти­жение по­каза­телей 2.7, 2.11 |
| 2.3. Задача 3 подпрограммы 2 «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | |
| 2.3.1. | Приоритетное основное мероприятие 2.10.Реали­зация регионального про­екта «Акселерация субъ­ектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Суб­сидия автономной неком­мерческой орга­низации – микрофи­нан­совой компа­нии «Ростовское регио­нальное агентство под­держки предприниматель­ства» на создание и обес­печение деятельности про­странств коллектив­ной работы «Точка кипе­ния» | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | повышение конку­рентоспособности субъектов малого и среднего предпри­нима­тельства;  формирование бла­гоприятных усло­вий для их выхода на внешние рынки;  оказание помощи начинающим пред­принимателям, со­здание новых субъ­ектов малого пред­принима­тельства | низкие темпы роста созда­ния новых предприя­тий;  блокирование выхода пред­при­нимате­лей на внеш­ние рынки;  снижение обес­печенно­сти начина­ющих пред­прини­мате­лей поме­ще­ниями для ве­дения дея­тельности | влияет на до­сти­жение по­казателя  2.7 |
| 2.3.2. | Приоритетное основное мероприятие 2.18. Реали­зация регионального про­екта «Акселерация субъ­ектов малого и среднего предпринимательства (Рос­товская область)». Суб­сидия автоном­ной неком­мерческой организации – микрофинансовой компа­нии «Ростовское регио­нальное агентство под­держки предприниматель­ства» на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес» | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2022 | повышение конку­рентоспособности субъектов малого и среднего предпри­нимательства;  формирование бла­гоприятных усло­вий для их выхода на внешние рынки;  оказание помощи начинающим пред­принимателям, со­здание новых субъ­ектов малого пред­принимательства; повышение инфор­мированности субъ­ектов малого и среднего предпри­нимательства и граждан, желаю­щих создать соб­ст­венное дело | низкие темпы роста созда­ния новых предприя­тий;  блокирование выхода пред­при­нимате­лей на внеш­ние рынки;  снижение обес­печенно­сти начина­ющих пред­прини­мате­лей поме­ще­ниями для ве­дения дея­тельности | влияет на до­сти­жение по­казателя  2.7 |
| 2.4. Задача 4 подпрограммы 2 «Расширение доступа субъектов малого  и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам (с учетом приоритета возвратных форм поддержки)» | | | | | | | |
| 2.4.1. | Приоритетное основное мероприятие 2.11. Реали­зация регионального про­екта «Акселерация субъ­ектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Суб­сидия на реализацию му­ниципальных про­грамм, в сферу реали­зации кото­рых входит развитие субъ­ектов малого и сред­него предприниматель­ства | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти,  органы мест­ного само­управления | 2023 | 2030 | рост количества субъектов малого и среднего предпри­ни­­матель­ства;  создание допол­ни­тельных рабочих мест | повышение социальной напряженно­сти и увели­чение раз­рыва в дохо­дах населе­ния;  снижение до­ходной базы местных бюджетов | влияет на до­сти­жение по­казателя 2.5 |
| 2.4.2. | Приоритетное основное мероприятие 2.14. Реали­зация регионального проекта «Расширение до­ступа субъектов малого  и среднего предпринима­тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансиро­ванию (Ростов­ская область)». Субсидия некоммерческой организа­ции «Гарантий­ный фонд Ростовской об­ласти» в целях обеспече­ния доступа субъектов ма­лого и среднего пред­принимательства и орга­низаций, образующих ин­фраструктуру поддержки малого и среднего пред­принимательства, к кре­дитным и иным финансо­вым ресурсам | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | обеспечение до­ступа субъектов малого и среднего предприни­матель­ства и органи­заций, образующих ин­фраструктуру под­держки субъектов малого и среднего предприниматель­ства, к кредитным и иным финансо­вым ресурсам для развития бизнеса;  развитие системы кредитования субъ­ектов малого и среднего пред­при­ниматель­ства, системы га­рантий и поручи­тельств по обяза­тельствам субъек­тов малого и сред­него пред­прини­ма­тельства и организа­ций, обра­зующих инфра­структуру под­держки субъектов малого и среднего предприни­матель­ства, основанных на кредитных дого­ворах | снижение объе­мов кре­дитования субъектов ма­лого и сред­него пред­приниматель­ства;  снижение налого­вых поступлений от субъектов малого и среднего предприни­ма­тельства | влияет на до­сти­жение по­казателя 2.6 |
| 2.4.3. | Приоритетное основное мероприятие 2.15. Реали­зация регионального проекта «Расширение до­ступа субъектов малого и среднего предпринима­тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансирова­нию (Ростовская об­ласть)». Субсидия авто­номной некоммерческой организации – микрофи­нансовой компании «Ростов­ское региональ­ное агентство поддержки предпринима­тельства» на развитие программы мик­рофинансирования | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | повышение конку­ренто­способности субъектов малого и среднего предпри­нимательства;  формирование бла­гоприятных усло­вий для их выхода на внешние рынки;  оказание помощи начинающим пред­принимателям, со­здание новых субъ­ектов малого пред­принимательства | снижение предпри­ни­ма­тельской ак­тивности и нега­тивное влияние на предприни­ма­тельский климат реги­она | влияет на до­сти­жение по­каза­телей 2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 |
| 2.4.4. | Приоритетное основное мероприятие 2.16. Реали­зация регионального про­екта «Расширение до­ступа субъектов малого  и среднего предпринима­тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансирова­нию (Ростовская об­ласть)». Взнос в уставный капитал акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ростовской области» на осуществление уставной деятельности общества | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | повышение доступ­ности инструмен­тов лизинга для субъектов малого и среднего предпри­нимательства, раз­витие системы ли­зинга субъектов ма­лого и среднего предприниматель­ства;  повышение привле­кательности пред­принимательской деятельности | снижение предпри­ни­ма­тельской ак­тивности и негатив­ное влияние на предприни­ма­тельский климат реги­она | влияет на до­сти­жение по­каза­телей 2.3, 2.4, 2.7 |
| 2.4.5. | Приоритетное основное мероприятие 2.19. Реали­зация регионального про­екта «Акселерация субъ­ектов малого и среднего предпринимательства (Рос­товская область)». Суб­сидия автоном­ной неком­мерческой органи­зации – микрофинансовой компа­нии «Ростовское регио­нальное агентство под­держки предприни­матель­ства» на реали­зацию про­граммы поддержки субъ­ектов малого и среднего пред­принимательства в целях их ускорен­ного раз­вития в моногородах для предоставления микро­займов субъектам малого и среднего предпринима­тель­ства, осуществляю­щим деятельность на тер­ритории моногородов | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти,  органы мест­ного само­управления | 2019 | 2022 | рост количества субъектов малого и среднего пред­прини­матель­ства на территории моногородов;  создание допол­ни­тельных рабочих мест на территории моногородов | повышение социальной напря­женно­сти и увели­чение раз­рыва в дохо­дах населе­ния;  снижение до­ходной базы местных бюджетов | влияет на до­сти­жение по­казателя 2.5 |
| 2.4.6. | Основное мероприятие 2.20. Субсидия некоммерческой организации «Гаран­тийный фонд Ростовской области» в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предприниматель­ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой корона-вирусной инфекции | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2020 | 2020 | оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предприни­мательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | снижение объе­мов кре­дитования субъектов ма­лого и сред­него пред­приниматель­ства | влияет на до­сти­жение по­казателя 2**,** 2.6 |
| 2.4.7. | Основное мероприятие 2.21. Субсидия автономной некоммерческой организа­ции – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на развитие программы микрофинансиро­ва­ния на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой корона-вирусной инфекции | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2020 | 2020 | оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринима­тельства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | снижение предпри­ни­ма­тельской ак­тивности и нега­тивное влияние на предприни­ма­тельский климат реги­она | влияет на до­сти­жение по­каза­телей 2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 |
| III. Подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской области» | | | | | | | |
| 3. Цель подпрограммы 3 «Увеличение объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг)» | | | | | | | |
| 3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Повышение доступности источников  финансирования инновационных проектов и проведения опытно-конструкторских работ» | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1. Субсидии субъектам инновационной деятель­ности малого и среднего предпринимательства на возмещение части капи­тальных и (или) текущих затрат, связанных с произ­водством инновационной продукции (товаров, ра­бот, услуг) | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019  2023 | 2019  2030 | модернизация и развитие инноваци­онного производ­ственного ком­плекса;  стимулирование осуществления НИОКР и реализа­ции наукоемких, инновационных проектов;  увеличение плате­жей в консолидиро­ванный бюджет Ростовской об­ласти, объема отгружен­ной иннова­цион­ной продукции в общем объеме от­гру­жен­ной продук­ции | снижение уровня мо­дернизации инновацион­ного произ­водствен­ного ком­плекса и осуществле­ния НИОКР;  снижение уровня инно­вационной активности в приоритет­ных сферах инновацион­ной дея­тель­ности реги­она; сниже­ние объема отгруженной инновацион­ной продук­ции | влияет на до­сти­жение по­ка­за­телей 3, 3.1 |
| 3.1.2. | Приоритетное основное мероприятие 3.2. Реализа­ция регионального про­екта «Акселерация субъ­ектов малого и среднего предпринимательства (Ростов­ская область)».  Субсидии субъектам ма­лого и среднего предпри­нимательства на создание и (или) обес­печение деятельности цен­тров молодежного ин­нова­ционного творчества | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | стимулирование реализации инно­ва­ционных проек­тов; рост уровня инно­вационной активно­сти пред­приятий; форми­рование иннова­ционного мыш­ления детей и молодежи; повы­шение инновацион­ного потенциала региона | снижение уровня инно­вационной активности пред­приятий; снижение ин­новационного потенциала региона | влияет на до­сти­жение по­ка­за­телей 3, 3.1 |
| 3.1.3. | Основное мероприятие 3.3. Субсидия автономной некоммерческой органи­зации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в целях содействия развитию инновационной деятельности в Рос­товской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятель­ности регионального интегрированного центра, центра грантовых программ и регионального центра компетенций в сфере производительности труда | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | эффективное вза­имодействие всех участников инно­вационных процес­сов, в том числе субъектов иннова­ционной дея­тель­но­сти, резиден­тов иннова­ционных отрасле­вых и тер­ритори­альных кластеров, высших учебных заведений, научных учреж­дений, не­коммерче­ских и обществен­ных ор­ганизаций, инвесто­ров, инно­ваторов, изобрета­телей; увеличение количе­ства инно­вационно активных организа­ций, объема отгру­жен­ной инноваци­онной продукции | снижение де­ловой актив­ности в прио­ритетных сферах инно­ва­ционной дея­тельности региона;  снижение темпов роста иннова­цион­ной активно­сти организа­ций, уровня иннова­цион­ного развития региона | влияет на до­сти­жение по­ка­за­телей 3, 3.1 |
| 3.1.4. | Приоритетное основное мероприятие 3.31.  Реализация региональ­ного проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда (Ростовская об­ласть)». Субсидия автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности региональ­ного интегрированного центра, центра грантовых программ и регионального центра компетенций в сфере производительности труда | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | повышение произ­водительности труда за счет ра­боты экспертов ре­гионального центра компетенций АНО «Агентство иннова­ций Ростов­ской области» | снижение произ­води­тельности труда на средних и круп­ных предприятиях базовых несырьевых от­раслей экономики;  отсутствие эксперт­ной поддержки предприятий несырьевых отраслей | влияет на до­сти­жение по­ка­за­телей 3, 3.1 |
| 3.1.5. | Приоритетное основное мероприятие 3.6. Реализа­ция регионального про­екта «Адресная под­держка повышения произ­водительности труда» (Ро­стовская область)». Государственная под­держка субъектов Россий­ской Федерации – участ­ников национального про­екта «Повышение произ­водительности труда и поддержка занятости» | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2022 | повышение произ­водительности труда за счет дея­тельности регио­нального центра компетенций АНО «Агентство иннова­ций Ростов­ской области» в сфере производи­тельности труда, «фабрики процес­сов» и привлечения консультантов для работы на предпри­ятиях, внедряющих мероприятия по по­вышению произво­дительности труда | снижение произ­води­тельности труда;  отсутствие сформи­ро­ванных про­фессиональ­ных компе­тенций в сфере повы­шения произ­водительно­сти труда | влияет на до­сти­жение по­ка­зателя 3.2 |
| 3.1.6. | Приоритетное основное мероприятие 3.7. Реализа­ция регионального про­екта «Системные меры по повышению производительности труда» (Ростовская область). Субсидия автономной неком­мерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в целях содей­ствия развитию инновационной деятель­ности в Ростовской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности региональ­ного интегрированного центра, центра грантовых программ и регионального центра компетенций в сфере производительности труда | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2020 | 2022 | повышение производительности труда за счет стимулирования внедрения на предприятиях инновационных практик наставничества в сфере бережливого производства | отсутствие возмож­ности распростра­нения опыта наставничества и лучших практик в сфере бережливого производства, способствующих росту производи­тельности труда | влияет на до­сти­жение по­ка­зателя 3 |
| 3.2. Задача 2 подпрограммы 3 «Популяризация и повышение престижности инновационной деятельности» | | | | | | | |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.4. Информа­ционно-кон­сультационное обеспече­ние инновационной дея­тельности | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | повышение инфор­ми­рованности субъ­ектов иннова­ционной деятель­ности; организация ин­формационно-кон­сультационных услуг; формирова­ние условий для развития иннова­ционного бизнеса, реализации инно­ва­цион­ных разра­боток и проек­тов от мо­мента зарож­дения научной идеи до организа­ции серий­ного выпуска;  представление ре­гиональ­ного инно­вационного потен­циала; обеспечение бес­препятст­венного доступа к информа­ции о ре­гиональных инно­вационных процес­сах; привлечение инве­сторов для реали­зации инно­вацион­ных проек­тов и внедрения перспек­тивных научных разра­боток; повышение ин­ве­стиционной при­влекательности и инновационного имиджа Ростовской области | отсутствие эффек­тивного механизма оперативного информиро­вания субъек­тов иннова­ционной дея­тель­ности; снижение качест­ва ин­форма­цион­ного сопро­вож­дения ин­новацион­ного развития ре­гиона;  снижение предпри­нима­тельской ак­тивности | влияет на до­сти­жение по­ка­за­телей 3, 3.2 |
| 3.2.2. | Основное мероприятие 3.5. Позициони­ро­вание Ростовской области как инновационно активного региона | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019  2021 | 2019  2030 | позиционирование Ростовской области как инновационно активного региона;  представление ре­гионального ин­но­вационного потен­циала в России и за рубежом;  продвижение ин­нова­ционных про­ектов и разработок на внутренний и внешний рынки;  привлечение инве­стиций в реализа­цию региональ­ных инновационных проектов;  установление дело­вых контактов с российскими и зарубежными инвесто­рами и фи­нансовыми инсти­тутами | ухудшение имид­жа Ростовской об­ласти и уровня вос­приятия реги­она как инно­вационно активного;  снижение притока инве­стиций в реа­лизацию ре­гиональ­ных инновацион­ных проектов | влияет на до­сти­жение по­ка­за­телей 3, 3.2 |
| IV. Подпрограмма «Развитие международного, межрегионального  сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» | | | | | | | |
| 4. Цель 1 подпрограммы 4 «Расширение форм международного сотрудничества и увеличение экспорта товаров и услуг» | | | | | | | |
| 4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Обеспечение реализации комплекса мер по поддержке экспорта Ростовской области» | | | | | | | |
| 4.1.1. | Приоритетное основное мероприятие 4.1. Реализа­ция регионального про­екта «Системные меры развития между­народной кооперации и экспорта (Ростовская область)». Меры органи­зационного и информационно-кон­сультацион­ного обеспече­ния действующих и по­тенциальных организа­ций-экспортеров Ростов­ской области | министерство экономиче­ского развития Ростов­ской  об­ласти | 2019 | 2030 | эффективное вза­имодействие об­ластных и феде­ральных органов исполнительной власти, содействие выходу организа­ций Ростовской области на внешние рынки;  создание меха­низма информаци­онной и консульта­ционной под­держки действую­щих и по­тенциаль­ных орга­низаций-экспорте­ров Ро­с­товской области;  содействие акти­визации экспорт­ной активности ор­гани­заций Ростов­ской области | снижение эф­фек­тивности вза­имодей­ствия об­ласт­ных и феде­ральных орга­нов ис­полнительной власти, уменьше­ние количества органи­за­ций-экспортеров;  уменьшение экспортной ак­тивности органи­заций Ро­стовской области за счет не­доста­точного уровня разви­тия меха­низма ин­фор­мационной  и консуль­та­ционной под­держки | влияет на до­сти­жение по­ка­за­телей 4, 5, 4.1 |
| 4.1.2. | Приоритетное основное мероприятие 4.2. Реализа­ция регионального про­екта «Акселерация субъ­ектов малого и среднего предпринимательства (Рос­товская область)».  Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организа­ции «Центр коор­динации поддержки экс­портоориентированных субъектов малого и сред­него предприниматель­ства Ростовской области» | министерство экономиче­ского развития Ростов­ской  об­ласти | 2019 | 2030 | создание меха­низма активизации экспортной актив­ности субъектов малого и среднего предприниматель­ства Ростовской области | уменьшение коли­чества субъ­ектов ма­лого и сред­него пред­приниматель­ства, осу­ществляю­щих экспорт­ную дея­тель­ность | влияет на до­стижение по­ка­зателей 4, 5, 4.1 |
| 4.2. Задача 2 подпрограммы 4 «Обеспечение устойчивой географии экспорта Ростовской области» | | | | | | | |
| 4.2.1. | Приоритетное основное мероприятие 4.3. Реализа­ция регионального про­екта «Системные меры развития между­народной кооперации и экспорта (Ростовская область)». Развитие международного сотрудничества | министерство экономиче­ского развития Ростов­ской  об­ласти | 2019 | 2030 | укрепление эко­но­мических и гума­нитарных связей со странами дальнего и ближнего зарубе­жья; привлечение ино­странных инве­сти­ций в эконо­мику Ростовской области | недостаточ­ное использо­вание воз­можностей эконо­миче­ского сотруд­ничества со страна­ми дальнего и ближ­него зарубежья;  снижение ин­тенсив­ности и эффектив­ности взаим­ного тор­гово-экономиче­ского сотруд­ни­чества стран СНГ | влияет на до­стижение по­казателя 4.2 |
| 41. Цель 2 подпрограммы 4 «Формирование взаимовыгодных партнерских  отношений Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации» | | | | | | | |
| 41.1. Задача 3 подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий  для развития межрегионального сотрудничества Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации» | | | | | | | |
| 41.1.1. | Основное мероприятие 4.4. Уплата годового член­ского взноса в Ассоциа­цию экономического вза­имодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» | министерство экономиче­ского развития Ростов­ской  об­ласти | 2019 | 2030 | укрепление межре­гиональных связей Ростовской области с регионами Юж­ного федерального округа | снижение ин­тенсив­ности межрегио­нально­го со­труд­ничества с ближай­шими регио­нами-партне­рами в рам­ках Южного федерального округа | влияет на до­стижение по­казателя 4.3 |
| 41.1.2. | Основное мероприятие 4.5. Развитие межрегиональ­ного сотрудничества | министерство экономиче­ского развития Ростов­ской  об­ласти | 2019 | 2030 | укрепление и рас­ширение партнер­ских межрегио­нальных связей Ростовской области с регионами Рос­сий­ской Федера­ции; продви­жение про­дукции донских производителей на товарные рынки других регионов;  увеличение това­рооборота Ростов­ской области  с субъектами Россий­ской Феде­рации | снижение то­варо­оборота Ростовской об­ласти с субъек­тами Российской  Федерации | влияет на до­сти­жение по­казателя 6 |
|  | V. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Ростовской области» | | | | | | |
| 5. Цель подпрограммы 5 «Создание в Ростовской области системы защиты прав потребителей,  направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития  потребитель­ского рынка товаров и услуг, а также способствующей увеличению оборота розничной торговли в Ростовской области» | | | | | | | |
| 5.1. Задача 1 подпрограммы 5 «Формирование у населения  Ростовской области навыков рационального потребительского поведения» | | | | | | | |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 5.1. Укрепление региональной системы защиты прав потребителей | департамент потребитель­ского рынка Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | формирование эф­фективной и до­ступной системы обеспечения за­щиты прав потре­бителей посред­ством создания в органах местного само­управления Ростовской области самостоятельных структур (отделов, секторов) по за­щите потребитель­ских прав;  проведение рей­тин­говой оценки дея­тельности орга­нов местного само­управления по обеспечению защиты прав потреби­телей в Ростовской об­ласти; разви­тие сети об­щественных прием­ных по во­просам защиты прав потре­бителей в Ростов­ской обла­сти для оказания населению бесп­лат­ной кон­суль­тационной по­мо­щи; ведение ре­естра ор­ганизаций, обес­пе­чивающих защиту прав потреби­телей в Ростовской обла­сти, размеще­ние информации в сети «Интернет» (сайт www.zppdon.ru) | невозмож­ность получе­ния эф­фек­тивной и до­ступной за­щиты установ­лен­ных законо­датель­ством Российской Федерации прав потреби­телей | влияет на до­стижение по­казателей 5.1, 7 |
| 5.1.2. | Основное мероприятие 5.2. Информа­цион­ное обес­печение потребителей. Просвещение и популя­ризация вопросов защиты прав потребителей | департамент потребитель­ского рынка Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | разработка и из­да­ние для потре­бите­лей инфор­маци­онно-спра­вочных материалов по во­просам защиты прав по­требителей в раз­личных сфе­рах деятельности;  организация ока­зания консульта­ционных, юридиче­ских услуг по обра­ботке обращений граждан, связан­ных с вопросами защиты прав потре­бителей, поступив­ших по телефону, электрон­ной почте;  освещение в сред­ствах массовой ин­формации вопро­сов защиты прав потребителей в раз­личных сферах по­требительского рынка товаров и услуг; организация и про­ведение конфе­рен­ции по воп­росам за­щиты прав потреби­телей, создание видео-контента о системе защиты прав потребителей | недостаточ­ная осведом­лен­ность граждан о своих потре­бительских правах и меха­низмах их реали­за­ции | влияет на до­стижение по­казателей 5.1, 7 |
| 5.2. Задача 2 подпрограммы 5 «Повышение качества продукции,  поступающей на потребительский рынок Ростовской области» | | | | | | | |
| 5.2.1. | Основное мероприятие 5.3. Профилак­тика правона­рушений в сфере защиты прав потребителей | департамент потребитель­ского рынка Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | проведение со­циоло­гических опросов среди по­требителей, пред­ставителей хозяй­ст­вующих субъек­тов Ростовской об­ла­сти по вопросам защиты прав потре­бителей в различ­ных сферах дея­тельности | низкий уро­вень право­вой гра­мот­но­сти хо­зяйст­вующих субъектов, рабо­тающих на по­треби­тельском рынке Ростов­ской области;  отсутствие ин­фор­ма­ции для обеспече­ния принятия и реа­лизации управ­ленче­ских реше­ний в сфере за­щиты прав по­требителей | влияет на до­стижение по­казателя 5.1 |
| 5.2.2. | Основное мероприятие 5.4. Мониторинг качества и безопасности товаров (ра­бот, услуг), реализуемых на потребитель­ском рынке Ростовской области | департамент потребитель­ского рынка Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | проведение неза­висимых экспертиз качества, безопас­ности товаров (ра­бот, услуг), а также соответ­ствия по­требитель­ских свойств това­ров (работ, услуг) заявленной продав­цами (изготовите­лями, исполните­лями) информации о них; организация про­ведения сравни­тельных исследова­ний качества това­ров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области | отсутствие до­пол­нитель­ных гарантий реали­зации права по­тре­бителей на приобретение продукции, соот­ветству­ющей требо­ваниям тех­нических ре­гламентов;  недостаточ­ная информи­рован­ность потребите­лей о выявляе­мых опас­ных, некачествен­ных, контра­фактных то­варах, реализу­емых на потреби­тельском рынке Ро­с­товской об­ласти;  отсутствие незави­симой сравнитель­ной оценки товаров (ра­бот, услуг), реализуемых на потреби­тельском рынке Ро­с­товской об­ласти | влияет на до­стижение по­казателя 5.1 |
| 5.3. Задача 3 подпрограммы 5 «Содействие органам местного  самоуправления в Ростовской области в решении задач по защите прав потребителей» | | | | | | | |
| 5.3.1. | Основное мероприятие 5.5. Кадровое обеспечение за­щиты прав потребите­лей | департамент потребитель­ского рынка Ростов­ской  об­ласти | 2019 | 2030 | повышение ква­ли­фикации, кон­суль­тирование, ор­га­ни­зация и прове­дение семинаров для спе­циалистов муници­пальных образова­ний Ростовской об­ласти по вопросам защиты прав потре­бителей, проведение тренингов для хозяйствующих субъектов, а также потребителей;  обес­печение работы ин­терактивной обу­чающей про­грам­мы по основам защиты прав потре­бите­лей для повы­шения по­треби­тель­ской гра­мотно­сти населе­ния;  проведение ежегодных отраслевых профес­сиональ­ных, рейтинговых кон­курсов, направ­лен­ных на повыше­ние информи­рован­но­сти граждан в во­просах защиты прав потребителей, а также способствующих повышению качества предоставляемых услуг населению;  проведение олим­пиад, конкурсов по направле­нию «За­щита прав по­треби­телей» среди обу­чающихся обще­образовательных учреж­дений, про­фессиональ­ных об­разовательных ор­ганизаций, образо­вательных органи­заций высшего об­разования | отсутствие си­стемы под­го­товки и по­выше­ния ква­лифика­ции кадров, рабо­тающих в сфере защиты прав потре­би­телей;  снижение эф­фектив­ности рас­смотрения обра­щений потреби­телей по вопро­сам защиты их прав;  отсутствие стиму­лирую­щих механиз­мов по­выше­ния уровня профессио­наль­ного ма­стер­ства, спо­соб­ствую­щих улучшению каче­ства, культуры об­служивания  граждан | влияет на до­стижение  показателя 7 |
| VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы  Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | | | | | | |
| 6. Цель подпрограммы 6 «Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Ростовской области в сфере экономики» | | | | | | | |
| 6.1. Задача подпрограммы 6 «Повышение качества оказания государственных услуг и выполнение государственных функций в сфере экономики» | | | | | | | |
| 6.1.1. | Основное мероприятие 6.1. Формирова­ние региональ­ного информационно-ста­тистического ресурса | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | создание условий для достижения це­лей государствен­ной программы в целом и входящих в ее состав подпро­грамм | неэффектив­ность дея­тельности ор­ганов испол­нительной власти Ро­с­товской об­ласти | влияет на до­стижение по­казателя 6.1. |
| 6.1.2. | Основное мероприятие 6.2. Повышение эффек­тивности системы госу­дарст­венных закупок в Ростовской области | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | создание условий для достижения це­лей государствен­ной программы в целом и входящих в ее состав подпро­грамм; использо­вание гос­ударст­венными за­каз­чиками Ростов­ской области ин­форма­цион­ных си­стем  в сфере заку­пок, обеспечиваю­щих прозрачность и эффективность закупочного про­цесса | неэффектив­ность дея­тельности ор­ганов испол­нитель­ной власти Ро­с­товской об­ласти и рас­ходования бюджетных средств | влияет на до­стижение по­казателя 6.2 |
| 6.1.3. | Основное мероприятие 6.3. Финансовое обеспечение государственного авто­номного учреждения | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | создание условий для достижения це­лей государ­ствен­ной про­граммы в целом и входящих в ее со­став подпро­грамм | неэффектив­ность дея­тельности органов испол­нительной власти Ро­с­товской об­ласти | влияет на до­стижение по­казателя 6.3 |
| 6.1.4. | Основное мероприятие 6.4. Финансовое обеспечение государственного казен­ного учреждения | департамент потребитель­ского рынка Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | влияет на до­стижение по­ка­зателя 6.4 |
| 6.1.5. | Основное мероприятие 6.5. Финансовое обеспечение аппарата управления ми­нистерства эконо­миче­ского развития Ростов­ской области | министерство экономиче­ского развития Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | невозмож­ность реали­зации госу­дарственной программы | влияет на до­стижение по­казателя 6.5 |
| 6.1.6. | Основное мероприятие 6.6. Финансовое обеспече­ние аппарата управления департамента потребительского рынка Ростовской области | департамент потребитель­ского рынка Ростовской  об­ласти | 2019 | 2030 | невозмож­ность реали­зации госу­дарственной программы | влияет на до­стижение по­казателя 6.5 |
| 6.1.7. | Основное мероприятие 6.7. Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссий­ской переписи населения 2020 года | министерство экономического развития Ростовской  области | 2020 | 2020 | получение актуальной статистической информа­ции о численности и социально-экономическом составе населения | отсутствие объек­тивных данных при формировании бюджетов всех уровней, при разработке прогно­зов социально-экономического развития, проведе­ния анализа теку­щих и перспектив­ных демографичес­ких тенденций | влияет на дости­жение показателя 6.6 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа;

СНГ – Содружество Независимых Государств.

Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

РАСХОДЫ

областного бюджета на реализацию государственной программы

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование госу­дарственной программы, подпро­граммы, номер и наименование основно­го мероприятия, приоритет­ного основного мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Государственная программа Ростовской области «Эконо­ми­ческое развитие и инновационная экономика» | всего,  в том числе: | X | Х | Х | Х | 14 746 718,1 | 1 510 100,6 | 1 550 599,4 | 1 376 345,7 | 1 671 365,2 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 |
| министерство экономического развития Ростовской  области – ответствен­ный исполнитель, всего | 813 | X | X | X | 13 450 564,8 | 1 375 685,5 | 1 396 705,3 | 1 239 493,7 | 1 531 598,7 | 988 385,2 | 988 385,2 | 988 385,2 | 988 385,2 | 988 385,2 | 988 385,2 | 988 385,2 | 988 385,2 |
| соисполнитель – департамент потребительского рынка Ростовской области, всего | 828 | X | X | X | 1 180 942,1 | 97 563,9 | 116 634,1 | 116 302,0 | 119 216,5 | 91 403,2 | 91 403,2 | 91 403,2 | 91 403,2 | 91 403,2 | 91 403,2 | 91 403,2 | 91 403,2 |
| участник – министер­ство промышлен­ности и энергетики Ростовской области, всего | 805 | X | X | X | 37 587,7 | 10 487,7 | 0,0 | 13 550,0 | 13 550,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 808 | X | X | X | 13 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министер­ство природных ресурсов и экологии Ростовской области | 820 | X | X | X | 7 500,0 | 2 000,0 | 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министер­ство строительства, архитектуры и территориаль­ного развития Ростовской области | 812 | X | X | X | 3 129,3 | 1 539,3 | 1 590,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министер­ство жилищно-комму­нального хозяйства Ростовской области | 811 | X | X | X | 1 239,0 | 619,0 | 620,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министер­ство транспорта Ростовской области | 810 | X | X | X | 13 300,0 | 6 800,0 | 6 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министер­ство сельского хозяй­ства и продовольст­вия Ростовской области | 809 | X | X | X | 38 955,2 | 10 905,2 | 28 050,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий  для привлечения инвестиций в Ростовскую область» | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 3 804 056,3 | 225 274,2 | 348 622,1 | 370 844,0 | 370 844,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 |
| участник – министер­ство экономического развития Ростовской области, всего | 813 | X | X | X | 3 684 320,1 | 186 898,0 | 308 362,1 | 350 294,0 | 350 294,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 |
| участник – департа­мент потребитель­ского рынка Ростов­ской области, всего | 828 | X | X | X | 4 525,0 | 1 525,0 | 3 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министер­ство промышлен­ности и энергетики Ростовской области, всего | 805 | X | X | X | 37 587,7 | 10 487,7 | 0,0 | 13 550,0 | 13 550,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министер­ство общего и профессионального образования Ростовской области | 808 | X | X | X | 13 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министер­ство природных ресурсов и экологии Ростовской области | 820 | X | X | X | 7 500,0 | 2 000,0 | 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министер­ство строительства, архитектуры и территориаль­ного развития Ростовской области | 812 | X | X | X | 3 129,3 | 1 539,3 | 1 590,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министер­ство жилищно-комму­нального хозяйства Ростовской области | 811 | X | X | X | 1 239,0 | 619,0 | 620,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министер­ство транспорта Ростовской области | 810 | X | X | X | 13 300,0 | 6 800,0 | 6 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – министер­ство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 809 | X | X | X | 38 955,2 | 10 905,2 | 28 050,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Субсидии организациям независимо от их организа­ционно-правовой формы на возмещение части затрат по созданию объектов капи­тального строительства инженерной инфраструк­туры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоеди­нению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 2 916 695,1 | – | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 |
| министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 1 00 68490 | 810 | 2 916 695,1 | – | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 | 265 154,1 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Создание благоприятной для инвестиций административ­ной среды на территории Ростовской области | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 152 705,0 | 35 000,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство экономического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 1 00 21980 | 240 | 152 705,0 | 35 000,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | 39 235,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление инвесторам льгот по налогам на прибыль и имущество организаций | всего,  в том числе: | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство эконо­мического развития Ростовской области | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Развитие инвестиционной деятельности муниципаль­ных образований Ростовской области | всего,  в том числе: | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство эконо­мического развития Ростовской области | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. Формирование экономичес­ких и организационных механизмов привлечения инвестиций | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 47 676,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 |
| министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 1 00 21990 | 240 | 47 676,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 | 3 973,0 |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конгрессов, форумов, конференций, фестивалей, организация коллективных экспозиций (стендов) Ростовской области, ежегодно включае­мых в Перечень приоритет­ных выставочно-ярмарочных  и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов исполни­тель­ной власти Ростовской области | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 556 980,2 | 56 301,2 | 40 260,0 | 62 481,9 | 62 481,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 |
| министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 437 244,0 | 17 925,0 | 0,0 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 | 41 931,9 |
| министерство общего и профессионально­го образования Ростовской области | 808 | 0709 | 14 1 00 21030 | 240 | 13 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство промышленности  и энергетики Ростовской области | 805 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 37 587,7 | 10 487,7 | 0,0 | 13 550,0 | 13 550,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области | 820 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 7 500,0 | 2 000,0 | 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство строи­тельства, архитекту­ры и территориаль­ного развития Ростовской области | 812 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 3 129,3 | 1 539,3 | 1 590,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство жилищно-комму­наль­ного хозяйства Ростовской области | 811 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 1 239,0 | 619,0 | 620,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство транспорта Ростов­ской области | 810 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 13 300,0 | 6 800,0 | 6 500,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство сельского хозяйства  и продовольствия Ростовской области | 809 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 38 955,2 | 10 905,2 | 28 050,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| участник – департа­мент потребитель­ского рынка Ростов­ской области, всего | 828 | 0412 | 14 1 00 21030 | 240 | 4 525,0 | 1 525,0 | 3 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.7. Субсидии организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по креди­там, полученным в кредит­ных организациях, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федера­ции, и государственной корпо­рации развития «ВЭБ.РФ», на новое строительство, реконструк­цию, техническое перевоору­жение действующих предприятий, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 130 000,0 | 130 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 1 00 67110 | 810 | 130 000,0 | 130 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10. | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 6 608 419,9 | 869 674,8 | 661 624,4 | 594 916,4 | 851 777,1 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 |
| министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | X | X | X | 6 608 419,9 | 869 674,8 | 661 624,4 | 594 916,4 | 851 777,1 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 |
| 11. | Приоритетное основное мероприятие 2.1. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри­нимательства (Ростовская область)». Создание и обеспечение функционирова­ния региональных информа­ционных систем, а также обработка вызовов всех видов мультимедийных сообщений по вопросам развития предпринимательства | министерство эконо­мического разви­тия Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I5 22040 | 240 | 14 794,2 | 1 209,2 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 235,0 |
| 12. | Приоритетное основное мероприятие 2.2. Реализация регионального проекта «Популяризация предпри­нимательства (Ростовская область)». Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I8 22050 | 240 | 5 850,0 | 350,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 13. | Приоритетное основное мероприятие 2.3. Реализация регионального проекта «Популяризация предпри­нимательства (Ростовская область)». Организация дополнительного профес­сионального образования руководителей и специалис­тов субъектов малого и среднего предприниматель­ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель­ства, в рамках Губернатор­ской программы подготовки управленческих кадров,  в том числе в дистанционном формате | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I8 22070 | 240 | 23 995,0 | 1 995,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 14. | Приоритетное основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Популяризация предпри­нимательства (Ростовская область)». Разработка, внедре­ние обучающих программ, проведение тематического повыше­ния квалификации, включая дистанционный формат, руководителей и специалис­тов субъектов малого и среднего предприниматель­ства, руководителей и специа­листов микрофинан­совых организаций | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I8 22080 | 240 | 4 198,8 | 348,8 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 15. | Приоритетное основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Популяризация предпри­нимательства (Ростовская область)». Проведение углубленного модульного обучения по программе  «Бизнес-школа молодого предпринимателя» | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I8 22100 | 240 | 5 160,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| 16. | Приоритетное основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта «Популяризация предпри­нимательства (Ростовская область)». Организация и проведение профес­сиональ­ных и рейтин­говых конкурсов в сфере предпринимательства | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I8 22120 | 240 | 21 600,0 | – | – | – | – | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| 17. | Приоритетное основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Популяризация предпри­нимательства (Ростовская область)». Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 12 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 813 | 0412 | 14 2 I8 98712 | 240 | 3 960,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| 813 | 0412 | 14 2 I8 98715 | 240 | 8 040,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| 18. | Приоритетное основное мероприятие 2.8. Реализация регионального проекта «Популяризация предпри­нимательства (Ростовская область)». Предоставление премий субъектам малого и среднего предпринима­тельства по итогам конкурсов | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I8 90270 | 880 | 24 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 19 | Приоритетное основное мероприятие 2.9. Реализация регионального проекта «Популяризация предпри­нимательства (Ростовская область)». Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 48 364,0 | – | – | – | – | 6 045,5 | 6 045,5 | 6 045,5 | 6 045,5 | 6 045,5 | 6 045,5 | 6 045,5 | 6 045,5 |
| 813 | 0412 | 14 2 I8 22150 | 240 | 48 364,0 | – | – | – | – | 6 045,5 | 6 045,5 | 6 045,5 | 6 045,5 | 6 045,5 | 6 045,5 | 6 045,5 | 6 045,5 |
| 20. | Приоритетное основное мероприятие 2.10. Реали­зация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри­нима­тельства (Ростовская область)». Субсидия авто­номной некоммерческой организации – микрофинан­совой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предприни­мательства» на создание и обеспечение деятельности пространств коллективной работы «Точка кипения» | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I5 68850 | 630 | 316 800,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 |
| 21. | Приоритетное основное мероприятие 2.11. Реализа­ция регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима­тельства (Ростовская область)».  Субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринима­тельства | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 309 280,0 | – | – | – | – | 38 660,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 38 660,0 |
| 813 | 0412 | 14 2 I5 73440 | 520 | 309 280,0 | – | – | – | – | 38 660,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 38 660,0 |
| 22. | Приоритетное основное мероприятие 2.12. Реализа­ция регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности (Ростовская область)».  Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки пред­принима­тельства» в целях функционирования Ростов­ского бизнес-инкубатора | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I1 68350 | 630 | 54 000,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| 23. | Приоритетное основное мероприятие 2.13.Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри­нима­тельства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинан­совой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринима­тельства» на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства  для оказания комплекса информационно-консульта­ционных услуг, направлен­ных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима­тельства | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I5 68430 | 630 | 118 151,6 | 9 167,1 | 8 984,5 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 24. | Приоритетное основное мероприятие 2.14. Реализа­ция регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к  финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанси­рованию (Ростовская область)». Субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области»  в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринима­тельства и органи­заций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри­нима­тельства, к кредитным и иным финансовым ресурсам | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 835 377,9 | 256 998,9 | 33 347,0 | 77 096,2 | 147 935,8 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| 813 | 0412 | 14 2 I4 68860 | 630 | 434 383,3 | 37 343,2 | 0,0 | 39 242,9 | 37 797,2 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| 813 | 0412 | 14 2 I4 55272 | 630 | 400 994,6 | 219 655,7 | 33 347,0 | 37 853,3 | 110 138,6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. | Приоритетное основное мероприятие 2.15. Реализа­ция регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию (Ростовская область)». Субсидия автоном­ной некоммерческой органи­зации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предприниматель­ства» на развитие программы микрофинансирования | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 2 944 244,0 | 214 324,3 | 222 982,9 | 252 830,6 | 430 243,0 | 227 982,9 | 227 982,9 | 227 982,9 | 227 982,9 | 227 982,9 | 227 982,9 | 227 982,9 | 227 982,9 |
| 813 | 0412 | 14 2 I4 68710 | 630 | 2 712 501,3 | 214 324,3 | 222 982,9 | 227 475,8 | 223 855,1 | 227 982,9 | 227 982,9 | 227 982,9 | 227 982,9 | 227 982,9 | 227 982,9 | 227 982,9 | 227 982,9 |
| 813 | 0412 | 14 2 I4 55271 | 630 | 231 742,7 | – | – | 25 354,8 | 206 387,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26. | Приоритетное основное мероприятие 2.16. Реализа­ция регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию (Ростовская область)». Взнос в уставный капитал акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ростовской области» на осуществление уставной деятельности общества | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I4 68760 | 450 | 1 110 000,0 | 90 000,0 | 120 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| 27. | Приоритетное основное мероприятие 2.17. Реализа­ция регионального проекта «Популяризация предприни­мательства (Ростовская область)». Субсидия автоном­ной некоммерческой органи­за­ции – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предприниматель­ства» на реализацию комп­лексных программ по вовле­че­нию в предприниматель­скую деятельность и содей­ствию созданию собствен­ного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 146 014,1 | 43 345,2 | 41 977,0 | 25 361,2 | 35 330,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 I8 55275 | 630 | 115 070,0 | 37 077,7 | 33 909,7 | 16 954,8 | 27 127,8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 0412 | 14 2 I8 68920 | 630 | 30 944,1 | 6 267,5 | 8 067,3 | 8 406,4 | 8 202,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28. | Приоритетное основное мероприятие 2.18. Реализа­ция регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри­ни­мательства (Ростовская область)». Субсидия автоном­ной некоммерческой органи­зации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринима­тель­ства» на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес» | министерство эконо­мического развития Ростовской области | X | X | X | X | 516 150,7 | 167 047,2 | 166 986,9 | 92 983,5 | 89 133,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I5 55274 | 630 | 394 904,8 | 167 047,2 | 119 601,0 | 56 092,8 | 52 163,8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 2 I5 69010 | 630 | 121 245,9 | – | 47 385,9 | 36 890,7 | 36 969,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29. | Приоритетное основное мероприятие 2.19. Реализа­ция регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри­нимательства (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинан­совой компании «Ростовское региональное агентство под­держки предприниматель­ства» на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах для предостав­ле­ния микрозаймов субъек­там малого и среднего пред­при­нимательства, осущест­вляющим деятельность на территории моногородов | министерство эконо­мического развития Ростовской области,  органы местного самоуправления | X | X | X | X | 77 171,6 | 50 559,1 | 7 663,1 | 8 229,9 | 10 719,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 04 12 | 14 2 I5 68930 | 630 | 39 297,8 | 36 583,6 | 1 779,8 | 492,6 | 441,8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 04 12 | 14 2 I5 55273 | 630 | 37 873,8 | 13 975,5 | 5 883,3 | 7 737,3 | 10 277,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30. | Основное мероприятие 2.20. Субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области» в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри­нимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпри­нимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 04 12 | 14 2 00 69110 | 630 | 4 159,3 | – | 4 159,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31. | Основное мероприятие 2.21. Субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на развитие программы микро­финансирования на оказание неотложных мер по поддерж­ке субъектов малого и сред­него предпринимательства в условиях ухудшения ситуа­ции в связи с распростране­нием новой коронавирусной инфекции | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 04 12 | 14 2 00 69120 | 630 | 17 108,7 | – | 17 108,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32. | Подпрограмма «Иннова­ционное развитие Ростовской области» | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 454 753,3 | 42 391,3 | 80 380,9 | 48 750,4 | 71 099,5 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 |
| министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | X | X | X | 454 753,3 | 42 391,3 | 80 380,9 | 48 750,4 | 71 099,5 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 | 26516,4 |
| 33. | Основное мероприятие 3.1. Субсидии субъек­там иннова­ционной деятельности малого и среднего предпринима­тельства на возмеще­ние части капитальных и (или) текущих затрат, связанных  с производством инновацион­ной продукции (товаров, работ, услуг) | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 3 00 67220 | 810 | 31 502,6 | 1 291,4 | – | – | – | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 | 3776,4 |
| 34. | Приоритетное основное мероприятие 3.2. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри­нима­тельства (Ростовская область)». Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 35 329,2 | 2 000,0 | 5 776,4 | 5 776,4 | 5 776,4 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 813 | 0412 | 14 3 I5 68540 | 810 | 35 329,2 | 2 000,0 | 5 776,4 | 5 776,4 | 5 776,4 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 35. | Основное мероприятие 3.3.  Субсидия автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности регионального интегрирован­ного центра, центра грантовых программ и регионального центра компетенций в сфере производительности труда | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 100 088,7 | 7 688,7 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
| 813 | 0412 | 14 3 00 68140 | 630 | 100 088,7 | 7 688,7 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
| 36. | Приоритетное основное мероприятие 3.31. Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производитель­ности труда (Ростовская область)». Субсидия автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности регионального интегрированного центра, центра грантовых программ и регионального центра компетенций в сфере производительности труда | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 3 L2 68140 | 630 | 133 910,0 | 2 210,0 | 11 900,0 | 11 900,0 | 11 900,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| 37. | Основное мероприятие 3.4.  Информационно-консульта­ционное обеспечение инновационной деятельности | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 3 00 22180 | 240 | 2 880,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 38. | Основное мероприятие 3.5.  Позиционирование Ростов­ской области как инновационно активного региона | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 3 00 21030 | 240 | 1 085,4 | 85,4 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 39. | Приоритетное основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производитель­ности труда (Ростовская область)». Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 149 657,4 | 28 875,8 | 53 964,5 | 22 234,0 | 44 583,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 813 | 04 12 | 14 3 L2 52960 | 630 | 149 657,4 | 28 875,8 | 53 964,5 | 22 234,0 | 44 583,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40. | Приоритетное основное мероприятие 3.7. Реализа­ция регионального про­екта «Системные меры по повы­ше­нию производительности труда» (Ростовская область). Субсидия автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности регионального интегрирован­ного центра, центра гранто­вых программ и региональ­ного центра компетенций в сфере производительности труда | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 04 12 | 14 3 L1 68140 | 630 | 300,0 | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 41. | Подпрограмма «Развитие международного, меж­региональ­ного сотрудничест­ва и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 427 660,6 | 96 011,4 | 92 082,3 | 53 863,0 | 59 595,9 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 |
| исполнитель – мини­стерство экономичес­кого развития Ростовской области | 813 | X | X | X | 427 660,6 | 96 011,4 | 92 082,3 | 53 863,0 | 59 595,9 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 |
| 42. | Приоритетное основное мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)».  Меры организационного  и информационно-консульта­ционного обеспечения действующих и потенциаль­ных организаций-экспорте­ров Ростовской области | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 4 T6 22200 | 240 | 960,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 43. | Приоритетное основное мероприятие 4.2. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри­нима­тельства (Ростовская область)».  Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации под­держ­ки экспортоориенти­рованных субъектов малого и среднего предпринима­тельства Ростовской области» | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 357 668,2 | 83 916,2 | 79 957,1 | 41 737,8 | 47 470,7 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 |
| 813 | 0412 | 14 4 I5 67280 | 630 | 152 781,8 | 11 627,5 | 11 708,3 | 12 488,3 | 12 371,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 | 13 073,3 |
| 813 | 0412 | 14 4 I5 55276 | 630 | 204 886,4 | 72 288,7 | 68 248,8 | 29 249,5 | 35 099,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 44. | Приоритетное основное мероприятие 4.3. Реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)». Развитие между­народного сотрудничества | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0108 | 14 4 Т6 22210 | 240 | 23 882,4 | 1 962,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 |
| 45. | Основное мероприятие 4.4.  Уплата годового членского взноса в Ассоциацию экономического взаимодейст­вия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0113 | 14 4 00 90320 | 850 | 37 740,0 | 9 435,0 | 9 435,0 | 9 435,0 | 9 435,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 46. | Основное мероприятие 4.5. Развитие межрегионального сотрудничества | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 4 00 22220 | 240 | 7 410,0 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 |
| 47. | Подпрограмма «Защита прав потребителей в Ростовской области» | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 67 751,6 | 2 072,8 | 16 350,0 | 16 350,0 | 16 350,0 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 |
| исполнитель – депар­та­мент потребитель­ского рынка Ростовской области | 828 | X | X | X | 67 751,6 | 2 072,8 | 16 350,0 | 16 350,0 | 16 350,0 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 |
| 48. | Основное мероприятие 5.1. Укрепление региональной системы защиты прав потребителей | департамент потре­бительского рынка Ростовской области | 828 | 0412 | 14 5 00 22320 | 240 | 10 694,2 | 433,8 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 |
| 49. | Основное мероприятие 5.2.  Информационное обеспече­ние потребителей.  Просвещение и популяри­зация вопросов защиты прав потребителей | департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | 0412 | 14 5 00 22320 | 240 | 14 261,4 | 535,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 |
| 50. | Основное мероприятие 5.3.  Профилактика правонаруше­ний в сфере защиты прав потребителей | департамент потре­би­тельского рынка Ростовской области | 828 | 0412 | 14 5 00 22320 | 240 | 1 791,0 | 99,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 51. | Основное мероприятие 5.4.  Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области | департамент потребительского рынка Ростовской области | 828 | 0412 | 14 5 00 22320 | 240 | 27 805,0 | 1 005,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| 52. | Основное мероприятие 5.5.  Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | департамент потре­би­тельского рынка Ростовской области | 828 | 0412 | 14 5 00 22320 | 240 | 13 200,0 | – | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 53. | Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего,  в том числе: | Х | X | X | X | 3 384 076,4 | 274 676,1 | 351 539,7 | 291 621,9 | 301 698,7 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 |
| исполнитель – министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | X | X | X | 2 275 410,9 | 180 710,0 | 254 255,6 | 191 669,9 | 198 832,2 | 181 242,9 | 181 242,9 | 181 242,9 | 181 242,9 | 181 242,9 | 181 242,9 | 181 242,9 | 181 242,9 |
| участник – депар­тамент потребитель­ского рынка Ростовской области | 828 | X | X | X | 1 108 665,5 | 93 966,1 | 97 284,1 | 99 952,0 | 102 866,5 | 89 324,6 | 89 324,6 | 89 324,6 | 89 324,6 | 89 324,6 | 89 324,6 | 89 324,6 | 89 324,6 |
| 54. | Основное мероприятие 6.1.  Формирование регионального информационно-статистичес­кого ресурса | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 6 00 22230 | 240 | 6 872,9 | 602,9 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
| 55. | Основное мероприятие 6.2.  Повышение эффектив­ности системы государственных закупок в Ростовской области | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 6 00 22240 | 240 | 123 814,2 | 10 294,2 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 | 10 320,0 |
| 56. | Основное мероприятие 6.3.  Финансовое обеспе­чение государственного автоном­ного учреждения | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 6 00 00590 | 620 | 448 550,8 | 37 150,3 | 37 893,7 | 38 530,1 | 39 337,5 | 36 954,9 | 36 954,9 | 36 954,9 | 36 954,9 | 36 954,9 | 36 954,9 | 36 954,9 | 36 954,9 |
| 57. | Основное мероприятие 6.4.  Финансовое обеспече­ние государственного казенного учреждения | департамент потре­би­тельского рынка Ростовской области | 828 | Х | Х | Х | 428 438,2 | 38 167,2 | 38 167,6 | 37 612,7 | 38 105,1 | 34 548,2 | 34 548,2 | 34 548,2 | 34 548,2 | 34 548,2 | 34 548,2 | 34 548,2 | 34 548,2 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 00590 | 110 | 139 885,1 | 11 519,5 | 11 971,8 | 12 360,3 | 12 852,7 | 11 397,6 | 11 397,6 | 11 397,6 | 11 397,6 | 11 397,6 | 11 397,6 | 11 397,6 | 11 397,6 |
| 828 | 1004 | 14 6 00 00590 | 110 | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 00590 | 240 | 169 121,5 | 16 682,7 | 16 242,8 | 15 299,6 | 15 299,6 | 13 199,6 | 13 199,6 | 13 199,6 | 13 199,6 | 13 199,6 | 13 199,6 | 13 199,6 | 13 199,6 |
| 828 | 0705 | 14 6 00 00590 | 240 | 746,4 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 00590 | 850 | 131,2 | 23,4 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 828 | 0412 | 14 6 00 00590 | 240 | 118 548,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 | 9 879,0 |
| 58. | Основное мероприятие 6.5.  Финансовое обеспечение аппарата управления министерства эко­номичес­кого развития Ростовской области | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | Х | Х | Х | 1 630 490,7 | 132 662,6 | 139 789,6 | 142 249,8 | 148 604,7 | 133 398,0 | 133 398,0 | 133 398,0 | 133 398,0 | 133 398,0 | 133 398,0 | 133 398,0 | 133 398,0 |
| 813 | 0113 | 14 6 00 00110 | 120 | 1 569 495,4 | 128 350,8 | 133 627,5 | 137 976,6 | 143 495,7 | 128 255,6 | 128 255,6 | 128 255,6 | 128 255,6 | 128 255,6 | 128 255,6 | 128 255,6 | 128 255,6 |
| 813 | 0113 | 14 6 00 00190 | 120 | 28 551,6 | 2 794,0 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 | 2 341,6 |
| 813 | 0113 | 14 6 00 00190 | 240 | 12 040,9 | 758,4 | 1 025,1 | 1 014,7 | 1 014,7 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 | 1 028,5 |
| 813 | 0113 | 14 6 00 21010 | 240 | 2 452,0 | 202,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 |
| 813 | 0113 | 14 6 00 99990 | 120 | 12 653,6 | 138,2 | 2 147,4 | 268,9 | 1 104,7 | 1 124,3 | 1 124,3 | 1 124,3 | 1 124,3 | 1 124,3 | 1 124,3 | 1 124,3 | 1 124,3 |
| 813 | 0113 | 14 6 00 99990 | 850 | 5 297,2 | 418,7 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 | 443,5 |
| 59. | Основное мероприятие 6.6.  Финансовое обеспечение аппарата управления департа­мента потребительского рынка Ростовской области | департамент потре­би­тельского рынка Ростовской области | 828 | Х | Х | Х | 680 227,3 | 55 798,9 | 59 116,5 | 62 339,3 | 64 761,4 | 54 776,4 | 54 776,4 | 54 776,4 | 54 776,4 | 54 776,4 | 54 776,4 | 54 776,4 | 54 776,4 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 00110 | 120 | 654 010,8 | 53 196,9 | 57 357,9 | 60 579,6 | 63 003,6 | 52 484,1 | 52 484,1 | 52 484,1 | 52 484,1 | 52 484,1 | 52 484,1 | 52 484,1 | 52 484,1 |
| 828 | 1004 | 14 6 00 00 110 | 120 | 7,2 | 2,4 | 1,5 | 2,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 00190 | 120 | 7 984,8 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 | 665,4 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 00190 | 240 | 6 693,7 | 896,4 | 908,7 | 908,7 | 908,7 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 99990 | 120 | 10 448,9 | 945,9 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 | 1 153,0 |
| 828 | 0113 | 14 6 00 99990 | 850 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 828 | 0113 | 14 6 00 21010 | 240 | 1 078,7 | 88,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 60. | Основное мероприятие 6.7.  Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | министерство эконо­мического развития Ростовской области | 813 | 0412 | 14 6 00 54690 | 880 | 65 682,3 | – | 65 682,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

1. Х – данные ячейки не заполняются.

2. Список используемых сокращений:

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

Рз Пр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов.

Приложение № 5

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

РАСХОДЫ

на реализацию государственной программы

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государст­вен­ной программы, наиме­нование подпрограммы | Источник  финансирования | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная програм­ма Ростовской области «Экономичес­кое развитие и инновационная экономика» | всего | 14 746 718,1 | 1 510 100,6 | 1 550 599,4 | 1 376 345,7 | 1 671 365,2 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 |
| областной бюджет | 13 173 616,4 | 981 381,2 | 1 175 182,8 | 1 184 334,2 | 1 194 411,0 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 | 1 079 788,4 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | 1 573 101,7 | 528 719,4 | 375 416,6 | 192 011,5 | 476 954,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 1 573 101,7 | 528 719,4 | 375 416,6 | 192 011,5 | 476 954,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвести­ций в Ростовскую область» | всего | 3 804 056,3 | 225 274,2 | 348 622,1 | 370 844,0 | 370 844,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 |
| областной бюджет | 3 804 056,3 | 225 274,2 | 348 622,1 | 370 844,0 | 370 844,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 | 311 059,0 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима­тель­ства в Ростовской области» | всего | 6 608 419,9 | 869 674,8 | 661 624,4 | 594 916,4 | 851 777,1 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 |
| областной бюджет | 5 451 446,5 | 440 674,1 | 472 738,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 | 453 803,4 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | 1 156 973,4 | 429 000,7 | 188 886,0 | 141 113,0 | 397 973,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 1 156 973,4 | 429 000,7 | 188 886,0 | 141 113,0 | 397 973,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Подпрограмма «Иннова­цион­ное развитие Ростовской области» | всего | 454 753,3 | 42 391,3 | 80 380,9 | 48 750,4 | 71 099,5 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 |
| областной бюджет | 305 095,9 | 13 515,5 | 26 416,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 | 26 516,4 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | 149 657,4 | 28 875,8 | 53 964,5 | 22 234,0 | 44 583,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 149 657,4 | 28 875,8 | 53 964,5 | 22 234,0 | 44 583,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Подпрограмма «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности  в Ростовской области» | всего | 427 660,6 | 96 011,4 | 92 082,3 | 53 863,0 | 59 595,9 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 |
| областной бюджет | 226 872,0 | 25 168,5 | 25 198,5 | 25 198,5 | 25 198,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 | 15 763,5 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | 200 788,6 | 70 842,9 | 66 883,8 | 28 664,5 | 34 397,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 200 788,6 | 70 842,9 | 66 883,8 | 28 664,5 | 34 397,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Подпрограмма «Защита прав потребителей  в Ростовской области» | всего | 67 751,6 | 2 072,8 | 16 350,0 | 16 350,0 | 16 350,0 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 |
| областной бюджет | 67 751,6 | 2 072,8 | 16 350,0 | 16 350,0 | 16 350,0 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 078,6 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. | Подпрограмма «Обеспече­ние реализации государст­венной програм­мы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего | 3 384 076,4 | 274 676,1 | 351 539,7 | 291 621,9 | 301 698,7 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 |
| областной бюджет | 3 318 394,1 | 274 676,1 | 285 857,4 | 291 621,9 | 301 698,7 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 | 270 567,5 |
| безвозмездные поступления  в областной бюджет | 65 682,3 | – | 65 682,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе  за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 65 682,3 | – | 65 682,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 6

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Сведения

о показателях по муниципальным образованиям в Ростовской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципального образования  в Ростовской области | Данные  для расчета значений показателя | | Значения показателя | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 2017 год | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Показатель 1. Количество вновь созданных рабочих мест  (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (единиц) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | г. Гуково | 87 | 16 | – | – | – | – | 53 | 55 | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 | 63 |
| 1.2. | г. Донецк | 8 | 11 | – | – | – | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.3. | г. Зверево | 7 | 6 | – | – | – | – | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 2. Показатель 2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | г. Гуково | 1,6 | 2,0 | – | – | – | – | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 2.2. | г. Донецк | 4,0 | 1,0 | – | – | – | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.3. | г. Зверево | 1,0 | 1,0 | – | – | – | – | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3. Показатель 3. Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку (единиц) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | г. Гуково | 83 | 16 | – | – | – | – | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 3.2. | г. Донецк | 7 | 11 | – | – | – | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3.3. | г. Зверево | 4 | 5 | – | – | – | – | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4. Показатель 4. Увеличение оборота субъектов МСП,  получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | г. Гуково | 39,6 | 12,0 | – | – | – | – | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 |
| 4.2. | г. Донецк | 0,0 | 6,0 | – | – | – | – | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4.3. | г. Зверево | 16,5 | 6,0 | – | – | – | – | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 5. Показатель 5. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП  (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | г. Гуково | 30,3 | 9,0 | – | – | – | – | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 |
| 5.2. | г. Донецк | 0,0 | 4,5 | – | – | – | – | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 5.3. | г. Зверево | 0,0 | 4,5 | – | – | – | – | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

МСП – малое и среднее предпринимательство.».

Приложение № 7

к государственной программе

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий по муниципальным образованиям в Ростовской области и направлениям расходования средств

Таблица № 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено­вание муници­пального образо­вания в Ростов­ской области | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | | |
| всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | |
| за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда содей-ст­вия рефор­миро­ванию жилищ­но-ком­муналь­ного хозяй­ства | за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд-жета | за счет средств Фонда содей­ст­вия рефор­мирова­нию жилищ­но-ком­муналь­ного хозяй­ства | за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда содей­ст­вия рефор­ми­ро­ванию жилищ­но-ком­муналь­ного хозяй­ства | за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда содей­ст­вия ре­фор­ми­ро­ванию жилищ­но-ком­муналь­ного хозяй­ства | за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда содей­ст­вия рефор­ми­ро­ванию жилищ­но-ком­муналь­ного хозяй­ства | за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | | за счет средств Фонда содей­ст­вия рефор­ми­ро­ванию жилищ­но-ком­муналь­ного хозяй­ства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 |
| I. Субсидия на реализацию муниципальных программ,  в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 0,0 | 0,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | г. Гуково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 480,0 | 37 480,0 | 0,0 | 0,0 | 37 480,0 | 37 480,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | г. Донецк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | г. Зверево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наиме­но­вание муници­пального образо­вания в Ростов­ской области | 2025 год | | | | | 2026 год | | | | | 2027 год | | | | 2028 год | | | | 2029 год | | | | 2030 год | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | |
| за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда содей­ст­вия рефор­мирова­нию жилищ-но-ком­муналь­ного хозяй­ства | | за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда содейст­вия рефор­мирова­нию жилищ­но-ком­муналь­ного хозяй­ства | | за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда содейст­вия ре­форми­рова­нию жилищ­но-ком­муналь­ного хозяй­ства | за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда содейст­вия ре­форми­рова­нию жилищ­но-ком­муналь­ного хозяй­ства | за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­раль­ного бюд­жета | за счет средств Фонда содейст­вия рефор­мирова­нию жилищ­но-ком­муналь­ного хозяй­ства | за счет средств област­ного бюд­жета | за счет средств феде­рального бюджета | | за счет средств Фонда содейст­вия реформи­рованию жилищ­но-ком­муналь­ного хозяй­ства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 |
| I. Субсидия на реализацию муниципальных программ,  в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 38 660,0 | 38 660,0 | 0,0 | 0,0 | 38 660,0 | | 38 660,0 | 0,0 | 0,0 | 38 660,0 | | 38 660,0 | 0,0 | 0,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 0,0 | 0,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | 0,0 | 0,0 | 38 660,0 | 38 660,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | г. Гуково | 37 480,0 | 37 480,0 | 0,0 | 0,0 | 37 480,0 | | 37480,0 | 0,0 | 0,0 | 37 480,0 | | 37 480,0 | 0,0 | 0,0 | 37480,0 | 37 480,0 | 0,0 | 0,0 | 37 480,0 | 37 480,0 | 0,0 | 0,0 | 37 480,0 | 37480,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | г. Донецк | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | г. Зверево | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 8

к государственной программе Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

ПОРЯДОК

предоставления и распределения субсидий

из областного бюджета на реализацию муниципальных

программ, в сферу реализации которых входит развитие

субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется при выполнении следующих условий:

наличия муниципальной программы, в сфере реализации которой находится развитие малого и среднего предпринимательства (далее – муниципальная программа), утвержденной в установленном порядке и предусматривающей средства местного бюджета, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об  уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

исполнения органами местного самоуправления Ростовской области обязательств по софинансированию мероприятий муниципальных программ;

наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302;

наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов.

2. Для получения субсидии в целях софинансирования муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства (далее – субсидия), исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области представляют главному распорядителю средств областного бюджета, направляемых в форме межбюджетного трансферта на реализацию муниципальных программ (далее – главный распорядитель), на бумажном носителе заявки, в которых указываются объем субсидии, мероприятия муниципальных программ, подлежащие софинансированию (далее – заявка). На основании представленных заявок главным распорядителем осуществляется отбор муниципальных образований для предоставления субсидий и принимается решение о предоставлении субсидии.

Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий (балльная шкала оценок), перечень документов, представляемых исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, устанавливаются главным распорядителем.

3. Субсидии местным бюджетам предоставляются в объемах, указанных в  заявках. В случае невозможности удовлетворения всех заявок в связи с превышением лимита бюджетных средств, сумма субсидии снижается исходя из  лимита бюджетных средств пропорционально набранным баллам и определяется по следующей формуле:

Cоб = Змо х Бмо ,

где Cоб – сумма средств из областного бюджета, предоставляемых местному бюджету на реализацию муниципальной программы (межбюджетный трансферт), тыс. рублей;

Змо – сумма средств из областного бюджета на реализацию муниципальной программы, указанная в заявке, тыс. рублей;

Бмо – коэффициент, рассчитанный исходя из количества набранных муниципальным образованием баллов, который определяется по следующей формуле:

Кмо

Бмо = ––––– ,

Кmax

где Кмо – количество баллов, набранных муниципальным образованием;

Кmax – максимальное количество баллов среди набранных муниципальными образованиями.

При этом уровень софинансирования муниципальной программы не  может быть больше предельного уровня софинансирования мероприятий из областного бюджета, установленного Правительством Ростовской области.

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 15.10.2018 № 637

Перечень

постановлений Правительства

Ростовской области, признанных утратившими силу

1. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013  
№ 599 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

2. Постановление Правительства Ростовской области от 19.12.2013  
№ 783 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

3. Пункт 6 приложения к постановлению Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 34 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ростовской области».

4. Постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014  
№ 155 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

5. Постановление Правительства Ростовской области от 10.07.2014  
№ 490 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

6. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2014  
№ 653 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

7. Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014  
№ 788 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

8. Постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2015  
№ 24 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

9. Постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2015  
№ 349 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

10. Постановление Правительства Ростовской области от 03.06.2015  
№ 377 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

11. Постановление Правительства Ростовской области от 08.07.2015  
№ 447 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

12. Постановление Правительства Ростовской области от 02.09.2015  
№ 559 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

13. Постановление Правительства Ростовской области от 21.10.2015  
№ 42 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

14. Постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2015  
№ 163 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

15. Постановление Правительства Ростовской области от 16.12.2015  
№ 175 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

16. Постановление Правительства Ростовской области от 31.12.2015  
№ 231 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

17. Постановление Правительства Ростовской области от 18.02.2016  
№ 109 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

18. Постановление Правительства Ростовской области от 07.04.2016  
№ 265 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

19. Постановление Правительства Ростовской области от 10.05.2016  
№ 332 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

20. Постановление Правительства Ростовской области от 25.05.2016  
№ 370 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

21. Постановление Правительства Ростовской области от 14.07.2016  
№ 491 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

22. Постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016  
№ 602 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

23. Постановление Правительства Ростовской области от 19.10.2016  
№ 707 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

24. Постановление Правительства Ростовской области от 09.11.2016   
№ 768 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

25. Постановление Правительства Ростовской области от 02.12.2016  
№ 808 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

26. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2016  
№ 910 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

27. Постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2017  
№ 106 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

28. Постановление Правительства Ростовской области от 15.03.2017  
№ 155 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

29. Постановление Правительства Ростовской области от 12.05.2017  
№ 351 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

30. Постановление Правительства Ростовской области от 07.06.2017  
№ 417 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

31. Постановление Правительства Ростовской области от 15.09.2017  
№ 649 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

32. Постановление Правительства Ростовской области от 25.10.2017  
№ 729 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

33. Постановление Правительства Ростовской области от 28.12.2017  
№ 901 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

34. Постановление Правительства Ростовской области от 19.01.2018  
№ 18 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

35. Постановление Правительства Ростовской области от 14.03.2018  
№ 136 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

36. Постановление Правительства Ростовской области от 18.04.2018  
№ 243 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

37. Постановление Правительства Ростовской области от 21.06.2018  
№ 416 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

38. Постановление Правительства Ростовской области от 15.08.2018  
№ 515 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599».

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко