РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2014 	                                            №  22                            х. Михайловка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита

населения и территории Михайловского

сельского поселения от чрезвычайных

ситуаций на 2011- 2014 годы»

за  2013 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 21.06.2012 № 60/1 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Михайловского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Михайловское сельское поселение» в сети  «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Михайловского

- сельского поселения

- от 19.03.2014  № 22

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2013 году за счет средств бюджета поселения предусматривалось 78,7 тыс. рублей, освоено 78,6 тыс. рублей, процент выполнения составил 99,9 %.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- Приобретение автономных источников питания.

Выполнение данного мероприятия направленно на осуществление оперативного реагирования для обеспечения населения в местах скопления в случае ЧС

- Обучение населения мерам пожарной безопасности.

Информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

- Обучение должностных лиц на курсах ГО;

Выполнение данных мероприятий повышает объем знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов администрации.

- Проведение мероприятий по восстановлению минерализованных полос (опашка) по населенным пунктам поселения.

Что позволит снизить риск распространения ландшафтных пожаров на территорию населенных пунктов.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения :

1. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 31.07.2013 № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 02.09.2010 № 64»;

2. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 26.12.2013 № 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 02.09.2010 № 64».

Причиной вносимых изменений явились: внесение изменений в программные мероприятия, перераспределение бюджетных ассигнований.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 78,7 тыс. рублей, использовано 78,6 тыс. рублей, что составило 99,8 %.

В результате проведенных мероприятий:

- Снижено количество пожаров на территории поселения. Достижение данного показателя обусловлено своевременностью проводимых мероприятий, по предупреждению возникновения пожаров;

- Увеличение количества спасенных людей не достигнуто, в связи с тем что не было пострадавших.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В соответствии с  Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» и пунктом 2 Постановления Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 №28 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»», дальнейшая реализация программы прекращается с 01.01.2014года.

Специалист 1 категории                                                                            Федянина Я.Н.

- Таблица 1

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций                                      на 2011 – 2014 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 78,7 | 0 | 0 | 78,7 | 0 | 78,7 | 0 | 0 | 78,7 | 0 | 78,6 | 0 | 0 | 78,6 | 0 | 0,1 тыс. руб. |
| 1. | Приобретение автономных источников питания. | 27,6 | 0 | 0 | 27,6 | 0 | 27,6 | 0 | 0 | 27,6 | 0 | 27,6 | 0 | 0 | 27,6 | 0 |  |
| 2 | Обучение населения мерам пожарной безопасности. | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |  |
| 3 | Обучение должностных лиц на курсах ГО | 4,1 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0,1 тыс. руб. экономия сложилась по фактически заключенным договорам. |
| 4 | Проведение мероприятий по восстановлению минерализованных полос (опашка) по населенным пунктам поселения | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Снижение количества пожаров | Процент | уменьшение на 10 процента | Уменьшение на 10 процент | 3,0 |
| 2 | Увеличение количества спасенных людей | Процент | увеличение на 8 процентов | 0 | 0 |

Специалист 1 категории ___________________Я.Н. Федянина