РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                                 № 46                        х. Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие

физической культуры спорта» за 2014 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 27.03.2015 № 33

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 27.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Михайловского сельского поселения, пропаганда здорового образа.

Задачи программы:

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;

- вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

- улучшение материальной и спортивной базы поселения.

Для достижения поставленных целей в 2014 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

- среди спортсменов школьных команд было проведено 12 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, шашкам, гиревому спорту которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 348 человек, по сравнению с 2013 годом увеличение количества участников соревнований составило 12 человек;

- спортсмены Михайловского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу, футболу. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований.

- спортивные сооружения, находящиеся на территории поселения являются доступным средством оздоровления населения и обеспечивают  право граждан на равный доступ к спортивным объектам.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 29.10.2013 № 17.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Организация спортивно массовых мероприятий». Данное мероприятие выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Развитие материальной и спортивной базы» предусмотрено 1 основное мероприятие «Оборудование объектов массового спорта необходимым  спортивным инвентарем», которое выполнено на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в таблице 2  к настоящему  отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 20,7 тыс. руб., израсходовано 20,7 тыс. руб. (100,0%);  в том числе за счет средств бюджета поселения план – 20,7 тыс. руб., израсходовано – 20,7 тыс. руб. (100,0 %).

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение трех показателя и по подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»:

В течение финансового года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», согласно:

- Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 13.02.2014 № 42 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского  сельского поселения от 25.10.2013 № 27». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

-   уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятия муниципальной программы «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» на 10,0 тыс. руб.;

- уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятия муниципальной программы «Оборудование объектов массового спорта необходимым  спортивным инвентарем» на 5,0 тыс.руб.

- Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 17.04.2014 № 15 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского  сельского поселения от 25.10.2013 № 27». Причина изменений – увеличение на 20,0 тыс. руб. бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основного мероприятия муниципальной программы «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности»» в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 31.03.2014 № 42 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» для осуществления выездов на районные соревнования.

- Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 16.06.2014 № 82 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского  сельского поселения от 25.10.2013 № 27». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения.

- Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 28.08.2014 № 119 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского  сельского поселения от 25.10.2013 № 27». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основного мероприятия муниципальной программы «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.08.2014 № 35 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» для осуществления выездов на районные и областные соревнования на 10,0 тыс. руб.;

- увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основного мероприятия муниципальной программы «Оборудование объектов массового спорта необходимым  спортивным инвентарем» для приобретения экипировки, наградной атрибутики победителям и призерам физкультурных и спортивных мероприятий на 20,0 тыс. руб.

- Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 19.01.2015 № 14 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского  сельского поселения от 25.10.2013 № 27». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основного мероприятия муниципальной программы «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 52 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» для осуществления выездов на районные и областные соревнования на 15,0 тыс. руб.;

- уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основного мероприятия муниципальной программы «Оборудование объектов массового спорта необходимым  спортивным инвентарем» на приобретение экипировки, наградной атрибутики победителям и призерам физкультурных и спортивных мероприятий на 9,3 тыс. руб.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия по муниципальной программы в 2014 году выполнены в полном объеме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2014 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

где КЦИi – степень достижения i-го целевого муниципальной программы, целевого показателя подпрограммы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы, целевого показателя подпрограммы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы, целевого показателя подпрограммы.

КЦИ1= 27/27=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия затрат бюджета поселения  i-го мероприятия подпрограммы муниципальной программы;

БЗФi – фактическое значение затрат бюджета поселения i-го мероприятия подпрограммы муниципальной программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение затрат бюджета поселения  i-го мероприятия подпрограммы муниципальной программы.

КБЗ1.1 = 5/5 =1

КБЗ2.1 = 15,7 / 15,7 =1

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2014 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 174 утвержден  план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Михайловского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | 25 | 27,0 | 27,0 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 12,0 | 14,0 | 14,0 | - |
| 1.2. | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий | единиц | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| 1.3. | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий среди детей | единиц | 4,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | процент | 20,0 | 22,0 | 22,0 | - |
| 2.2. | оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем | процент | 40,0 | 45,0 | 45,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация спортивно массовых мероприятий» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение конкурентоспособности спортсменов школьных команд Михайловского сельского поселения на районных соревнованиях, путем приобретения спортивного инвентаря; привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Михайловского сельского поселения. | Школьные команды Михайловского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы). Выезды на районные и областные соревнования планируются в 2015 г. |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | рост материальной и спортивной базы поселения; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | Жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, 3 плоскостными сооружениями, спортивной площадкой. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. Приобреталась экипировка и наградная атрибутика для спортивных мероприятий. |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 20,7 | 20,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 20,7 | 20,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация спортивно массовых мероприятий» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие материальной и спортивной базы» | всего | 15,7 | 15,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,7 | 15,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем» | всего | 15,7 | 15,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,7 | 15,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |