РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                            № 47                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год

# В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Михайловского

# сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 27.03.2015 № 47

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена 25.10.2013 постановлением Администрации Михайловского сельского поселения № 26.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Михайловского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Михайловского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Для обеспечения сохранения историко-культурного наследия Михайловского сельского поселения, как части культурного пространства Красносулинского района и  организации библиотечного обслуживания жителям обеспечен доступ к библиотечному фонду.

Библиотекой в течении 2014 года были проведены литературные и поэтические  вечера, книжные выставки. Принимали участие во Всероссийской акции «Зимние. Жаркие. Твои» и международной акции «Читаем детям о войне». Действует кружок «Клуб по интересам».

С целью организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры сельским домом культуры проведено 826 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта, Пасхи, 1 мая, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, дни хутора, к 76-ю образования Ростовской области, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери.

Увеличено материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры: приобретены сценические костюмы для МБУК «СДК Михайловского СП», проектор и экран для «МБУК МСПБ им.А.П. Чехова».

Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности: организовываются танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; предоставлены возможности для духовного развития: работают клубы по интересам патриотические, семейные и физкультурнооздоровительные; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Грация», «Волшебная иголочка», «Мастерок», «Наш чудесный мир», «Хуторянка».

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Развитие библиотечного дела» (далее подпрограмма 1);

- «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее подпрограмма 2);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 и 2 было предусмотрено по 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 29.10.2013 № 16.

По подпрограмме 1 все мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 все мероприятия выполнены в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году отражено в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы в 2014 году не предусмотрены.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 4 773,4 тыс. руб., израсходовано 4 772,2 тыс. руб. (99,9 %), в том числе за счет средств областного бюджета фактически израсходовано 196,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» израсходовано 452,7 тыс. руб., при плане – 453,6 тыс. руб. (99,8 %), в том числе за счет средств областного бюджета фактически израсходовано 50,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» план составляет 4 319,8 тыс. руб., израсходовано 4 319,5 тыс. руб. (99,9 %), в том числе за счет средств областного бюджета фактически израсходовано 146,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 1 показателей (индикаторов), плановые значения достигнуты.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение 3 показателей (индикаторов):

- «Количество посещений библиотек» при плане 7,5 фактически исполнено 6,9 в связи с сокращением числа жителей поселения и сокращения штатной численности учреждения;

-  «Количество выданных документов из фонда  библиотеки» при плане 22,0 исполнение составило 22,1 в связи с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтению;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 настоящего отчета.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Михайловского сельского поселения «Развитие культуры», согласно:

1. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 13.02.2014 № 16 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26». Причины изменений - корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 №15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 71,6  тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечного дела;

- увеличение бюджетных ассигнований на 390,5 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

2.  Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 17.04.2014 № 43 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26». Причины изменений - корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 31.03.2014 № 26 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 №15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 130,0 тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечного дела;

- увеличение бюджетных ассигнований на 60,0 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

3. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 17.06.2014 № 84 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 04.06.2014 № 32 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 №15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения:

- добавление основного мероприятия 1.2 «Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений» с выделением из областного бюджета средств на сумму 50,0 тыс. руб.;

- увеличение бюджетных ассигнований на 200,0 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

4. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 10.07.2014 № 98 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 30.06.2014 № 34 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 №15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 156,7 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

5. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 28.08.2014 № 118 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.08.2014 № 26 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 №15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 164,0 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

6. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 14.10.2014 № 137 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 30.09.2014 № 40 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 №15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 20,0  тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечного дела;

- увеличение бюджетных ассигнований на 245,9 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

7. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 22.10.2014 № 147 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26». Причина изменений – корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

8. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 19.11.2014 № 158 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 30.10.2014 № 42 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 №15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 189,0 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

9.  Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 166 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 24.11.2014 № 47 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 №15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 18,0  тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечного дела;

- добавление основного мероприятия 2.2 «Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области» с выделением из областного бюджета средств на сумму 146,0 тыс. руб.

10. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 19.01.2015 № 13 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 52 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 №15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 4,1  тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечного дела;

- увеличение бюджетных ассигнований из областного бюджета на сумму 173,7 тыс. руб. развитие культурно-досуговой деятельности..

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а так же проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов влияющих на показатели эффективности программы.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 2014 году было направлено 4 566,1 тыс. руб., что составило 99,9 % от запланированных ассигнований.  Информация об исполнении муниципальных заданий отражена в таблице № 4 к настоящему отчету.

## Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2014 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы» рассчитывался по формуле:

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

КЦИ1 = 56/10 = 5,6

КЦИ1.1 = 6,9/7,5 = 0,87

КЦИ1.2 = 22,2/22,0 = 1,0

КЦИ1.3 = 64,9/64,9 =1,0

КЦИ2.1 = 5/5 = 1

КЦИ2.2 = 64,9/64,9 = 1,0

КЦИi= (5,6+0,87+1+1+1+1)/6=174,5

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», рассчитывался по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия муниципальной программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия муниципальной программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

КБЗ1.1 = 402,7/403,6 =99,8

КБЗ1.1 = 50,0/50,0 = 100,0

КБЗ1.2 = 4163,5/ 4163,8 = 99,9

КБЗ2.2 = 146,0/ 146,0 = 100,0

КБЗi= (99,8+ 100,0 +99,9 +100,0)/4= 99,9

План реализации Программы выполнен на 99,9 %.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

- степень достижения целевых показателей Программы составила- 99,9%;

- степень соответствия запланированному уровню затрат составила- 174,5%.

Ожидаемые результаты в целом достигнуты.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы, Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 173 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий и библиотек на 1000 человек населения | чел | 10 | 10 | 56 | показатель выполнен, в связи с в связи с проведением массовых мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |
| 1.1. | Количество посещений библиотеки | тыс. чел. | 7,5 | 7,5 | 6,9 | показатель не выполнен, в связи с сокращением числа жителей поселения и штатной численности библиотеки |
| 1.2. | Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | 22,0 | 22,0 | 22,2 | показатель выполнен , в связи с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтению. |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 56,1 | 64,9 | 64,9 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 2.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,2 | 5,0 | 5,0 | - |
| 2.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 56,1 | 64,9 | 64,9 | - |

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие библиотечного дела» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК МСП «Библиотека им.А.П. Чехова» Можаева Н.С. (Глава поселения С.М. Дубравина) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | количество посещений библиотек составило 6,9 тыс. чел.; было выдано 22,2 тыс. экземпляров документов; количество посещений библиотек на 1000 человек составило 6,7 ед.; жителям обеспечен доступ населения к библиотечному фонду, в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии. | недостаточность финансирования; сокращение числа жителей поселения и штатной численности библиотеки. |
| 1.2 | Основное мероприятие «Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений» | Директор МБУК МСП «Библиотека им.А.П. Чехова» Можаева Н.С. (Глава поселения С.М. Дубравина) | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 31.12.2014 | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | По результатам конкурса среди работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ростовской области, работник библиотеки получил денежное поощрение из областного бюджета. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «СДК Михайловского СП» Писаренко Е.В. (Глава поселения С.М. Дубравина) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено 826 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 49,9 ед. на 1000 человек; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | недостаточность финансирования; сокращение числа жителей поселения и штатной численности работников |
| 2.2 | Основное мероприятие «Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области» | Директор МБУК «СДК Михайловского СП» Писаренко Е.В. (Глава поселения С.М. Дубравина) | 24.11.2014 | 31.12.2014 | 24.11.2014 | 31.12.2014 | Увеличено материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры. | приобретены сценические костюмы для проведения культурно-досуговых мероприятий | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 4 773,4 | 4 772,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 196,0 | 196,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4 467,4 | 4 566,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 453,6 | 452,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 403,6 | 402,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 403,6 | 402,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 403,6 | 402,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений» | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 4 319,8 | 4 319,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 146,0 | 146,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4 163,8 | 4 163,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 4 173,8 | 4 173,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4 163,8 | 4 163,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области | всего | 146,0 | 146,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 146,0 | 146,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 4

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» в 2014 году |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2015** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| МБУК МСП Б им.А.П. Чехова Услуги по библиотечному обслуживанию населения | - | 7500 | 428,1 | 7 500 | 403,6 | - | 6,9 | 402,7 | - |
| МБУК «СДК МСП» Обеспечение досуга населения, проведение по форме и тематике мероприятий | - | 967 | 2 584,0 | 967 | 4 163,8 | увеличение на 170,1 тыс. руб. для доведения средней зарплаты работникам муниципальных учреждений культуры до средне региональной | 826 | 4 163,5 | - |
| Обеспечение условий для развития народного творчества и самодеятельного искусства |  | 34 |  | 34 |  |  | 34 |  | - |
| ВСЕГО: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |