РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                            № 48                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 27.03.2015 № 48

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 28.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объктах;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2014 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2014 году были достигнуты следующие результаты:

- обучены 6 должностных лица по гражданской обороне (далее по тексту – ГО) и чрезвычайным ситуациям (далее по тексту – ЧС);

- оформлен 1 стенд по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты.

- проведено 8 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1)  О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории. Утверждение плана работы комиссии на 2014 год;

2) О мерах обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2014 года и выработке комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров;

3) О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2014 г. и выработке комплекса мероприятий, направленных на предотвращение гибели людей на водных объектах;

4) О мероприятиях по предупреждению африканской чумы свиней и гриппа птиц;

5) Утверждение перечня потенциально опасных объектов;

6) О мерах по подготовке к размещению на территории поселения граждан, прибывающих из республики Украина;

7) О введении режима ЧС на территории поселения;

8) О предупреждении и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности;

9) Об устранении последствий неблагоприятных погодных условий;

10) О проведении всероссийской тренировки по ГО и ЧС;

- на 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Михайловского сельского поселения планировалось приобретение современных средств индивидуальной защиты, однако они не были приобретены в связи невыполнение доходной части бюджета.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлено 3 предупреждающих знаков «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 29.10.2013 № 14.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 2 основных мероприятие, которые выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основное мероприятии, которое выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 113,9 тыс. руб., израсходовано 113,8 тыс. руб. (99,9 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» израсходовано 23,7 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» израсходовано 80,1 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» израсходовано 10,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение восьми показателей (индикаторов).

По 7 показателям достигнуты плановые значения. Показатель (индикатор) 2.2 «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» при плановом значении (2 единицы) не выполнен. Современные индивидуальные средства защиты не приобретались, в связи с невыполнением доходной части бюджета.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 06.02.2014 № 14 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 8,5 тыс. руб. на повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения;

-  уменьшение на 2,0 тыс. руб.  на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- увеличение на 1,7 тыс. руб. на уплату межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения;

- уменьшение на 4,0 тыс.руб. на предупреждение происшествий на водных объектах.

2. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 22.05.2014 № 59 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 30.04.2014 № 30 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 30,0 тыс. руб.,  на повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения;

3. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 17.06.2014 № 85 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения.

4. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 22.10.2014 № 144 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

5.. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 16.01.2015 № 10 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 52 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»»:

- уменьшение на 18,8 тыс. руб. на повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения.

- уменьшение на 7,4 тыс. руб. на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 6 /7*100% = 0,86

С2 = 100 / 60*100% = 1,67

С1.1 = 6/7*100% = 0,86

С2.1 = 2 /2*100% = 1

С.2,2 = 0,0 / 2*100% = 0

С2.3 = 2,1 / 1*100% = 2,1

С3.1 = 2 /2*100% = 1

С3.2 = 0 / 0*100% = 0

0,86+1,67+0,86+1+0+2,1+1+0

Сд   =____________________________ х 100% = 93,6%

8

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф =113,8  / 113,9 * 100 % = 99,9

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2014 реализована с высоким уровнем эффективности.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 170 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Михайловского сельского поселения | человек | - | 7 | 6 | 6 должностных лица по ГО и ЧС прошли обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | - | 60 | 100 | Во всех населенных пунктах поселения установлена муниципальная система оповещения. |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | - | 7 | 6 | - |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | - | 2 | 2 |  |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | 2 | 0 | Современные индивидуальные средства защиты не приобретались, в связи с невыполнением доходной части бюджета. |
| 2.3. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | - | 1,0 | 2,1 | Во всех населенных пунктах поселения установлена муниципальная система оповещения. |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | - | 2 | 2 | - |
| 3.2. | Количество несчастных случаев на водных объектах | единиц | - | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Специалист 1 категории Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Михайловского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | в Администрации поселения имеются : 8 ранцевых огнетушителя; 4 противопожарных щита; противопожарная сигнализация; оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. | современные индивидуаль-ные средства защиты не приобретались, в связи с невыполне-нием доходной части бюджета. |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Специалист 1 категории Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | обучено 6 должностных лица по ГО и ЧС; оформлен 1 стенд по ГО и ЧС; проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ; на 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | - |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Специалист 1 категории Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Специалист 1 категории Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Михайловского сельского поселения | установлено 3 предупреждающих знака «Купаться запрещено»; оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 113,9 | 113,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 113,9 | 113,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 23,7 | 23,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 23,7 | 23,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 23,7 | 23,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 23,7 | 23,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 80,2 | 80,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 80,2 | 80,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 2,6 | 2,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,6 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 77,6 | 77,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 77,6 | 77,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |