РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016 	                                            №  51                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Муниципальная

политика» за 2015 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 31.03.2016 № 00

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 г.

Раздел 1.  Конкретные результаты,

достигнутые за 2015 год

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Михайловского сельского поселения; повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Михайловского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31, ответственным исполнителем и участниками в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности»;

- Глава Михайловского сельского поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; была создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного самоуправления»;

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

- проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

2.1. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении», привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»:

- эффективность деятельности муниципальных служащих характеризуется качеством выполнения своих должностных обязанностей и исполнения законодательства Российской Федерации ;

В рамках основного мероприятия 1.2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления»:

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах (в режиме видеоконференции) по направлениям профессиональной деятельности.

По итогам реализации основного мероприятия 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения»:

- отмечено качественное и своевременное исполнение возложенных на муниципальных служащих заданий, тем самым обеспечивается повышение престижа муниципальной службы;

- квалификация кадров, понимание работниками своих задач и отношение к делу являются решающими факторами эффективности муниципального управления;

- в целях обеспечения открытости муниципальной службы и повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного».

2.2. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» привела к достижению следующих результатов.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения».

Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления.

На официальном сайте в сети «Интернет» была создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на территории района и поселения.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации».

Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации – опубликованы в газете «Красносулинский вестник», а так же размещены на официальном сайте поселения.

Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения».

Деятельность администрации поселения всегда прозрачна и подтверждается на официальном сайте Михайловского сельского поселения, где все граждане могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2015 год по итогам 12 месяцев 2015 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2015 году были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет бюджета поселения в сумме 76,8 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств составило 75,7 тыс.рублей, или 98,6% процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год отражены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной	программы.

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2015 год установлено следующее:

из 3 показателей муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» превысил плановые значения 1 показатель, 1 показатель достиг плановые значения и 1 показатель не достиг значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 финансового года в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 №31 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика»» вносились изменения пять раз:

1. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 15.01.2015 № 9 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31» объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 23.07.2015 № 46 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31» - объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 29.06.2015 № 78 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»».

3. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.08.2015 № 136 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31» - приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения.

4. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 16.11.2015 № 174 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31» - объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 06.11.2015 № 88 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»».

5. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 14.12.2015 № 194 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31» - объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 09.12.2015 № 95 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»» и корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной 2016 год.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 10 целевых показателей достигли своих плановых значений 4 показателя, не достигли своих плановых значений 6 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1,1;

целевого показателя 2 - 1;

целевого показателя 3 - 0;

целевого показателя 1.1 - 0;

целевого показателя 1.2 - 0;

целевого показателя 1.3 - 0;

целевого показателя 1.4 - 0;

целевого показателя 1.5 - 1;

целевого показателя 2.1 – 0,1;

целевого показателя 2.2 - 2;

Значение целевых показателей 3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 2.1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 5,2:10= 0,52. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:3=0,7 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 5:10=0,5;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 75,7:76,8=0,986;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,5:0,986=0,507.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,52*0,5+0,7*0,3+0,507*0,2=0,571.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Три основных мероприятия, финансируемых за счет всех источников финансирования и за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения, выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Дальнейшая реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 91 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

- Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Михайловского сельского поселения | проценты | - | 48 | 56,7 | Превышение планового значения показателя связано с готовностью муниципальной власти сотрудничать с гражданами и достаточными условиями для получения информации о работе Администрации Михайловского сельского поселения |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение | проценты | 85,7 | 14,3 | 14,3 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | - | 28 | - | Муниципальные служащие в возрасте старше 30 лет |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 10 | - | Не достижение планового значения в связи с отсутствием вакантных должностей |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 10 | - | Не достижение планового значения в связи с отсутствием вакантных должностей |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного обучения | проценты | 85,7 | - | - | - |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 14,3 | 14 | - | Не достижение планового значения в связи с отсутствием увольнявшихся в отчетном периоде |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 57 | 57,0 | 57,1 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Михайловского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | - | 45 | 5,2 | В связи с малым количеством жителей принявших участие в социологическом опросе |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ | проценты | 100 | 50 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава поселения - С.М. Дубравина, Специалист первой категории Федянина Я.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание условий развития и совершенствования муниципальной службы, формирование высококвалифицированного кадрового состава, а так же повышения эффективности муниципального управления |  | Администрация Михайловского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области, принимались нормативно-правовые акты в сфере муниципального управления. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1. 2 «Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления» | Глава поселения - С.М. Дубравина, Специалист первой категории Федянина Я.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Совершенствование уровня профессиональной компетенции лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение; муниципальные служащие приняли участие в 7 обучающих семинарах | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения. | Глава поселения - С.М. Дубравина, Специалист первой категории Федянина Я.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  | на официальном сайте Администрации поселения размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; была создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного» | - |
| 5 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологического опроса оценки населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава поселения - С.М. Дубравина, Специалист первой категории Федянина Я.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Организация и проведение социологического исследования в Михайловском сельском поселении. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления. |  | В связи с малым количеством жителей принявших участие в социологическом опросе |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации» | Глава поселения - С.М. Дубравина, Специалист первой категории Федянина Я.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). |  | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава поселения - С.М. Дубравина, Специалист первой категории Федянина Я.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | Прозрачность деятельности администрации поселения подтверждается на официальном сайте Михайловского сельского поселения, где все граждане могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения. |  | - |

- Приложение № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 76,8 | 76,8 | 75,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 76,8 | 76,8 | 75,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» | всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления» | всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 75,8 | 75,8 | 75,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 75,8 | 75,8 | 75,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации» | всего | 75,8 | 75,8 | 75,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 75,8 | 75,8 | 75,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |