РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 22.12.2018 | № 56 | х. Михайловка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 19.12.2018 № 48 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение»,-

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Михайловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Михайловского сельского поселения Левшину Л.В.

Глава Администрации  Михайловского

сельского поселения                                                            С.М. Дубравина

Приложение

к распоряжению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 22.12.2018 №56

План реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | X | X | 4503,3 | - | 1 178,3 | - | 3 325,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Михайловского сельского поселения (МБУК «СДК МСП»)» | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 4503,3 | - | 1 178,3 | - | 3 325,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка) | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | совершенствование уровня повышения квалификации лиц, занятых в сфере культурыснижение уровня качества кадровой обеспеченности сотрудников культуры | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества, исполнение муниципального задания | Х | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.«Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | обеспечение праздничной программы для людей разного возраста; выявление и поддержка молодых дарований | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | увеличение количества жителей (инвалидов и других маломобильных групп населения), посещающих культурные мероприятия | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие программы 2.1. | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | Х | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | 4503,3 | - | 1 178,3 | - | 3 325,0 | - |