ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | X | X | X | 670,6 | 670,6 | 135,3 | 535,3 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Проводились работы по содержанию объектов коммунального хозяйства, проведена обработка колодцев. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 311,0 | 311,0 | 6,1 | 304,9 тыс. рублей Освоение запланировано на 2 полугодие 2019г |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Муниципальный жилой фонд находится в удовлетворительном состоянии. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Разработка схемы водоснабжения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Схема водоснабжения разработана в 2014 году. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 158,7 | 158,7 | 76,2 | 82,5 тыс. рублей Оплата производится согласно выставленным счетам. |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в 2018 не требуется. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. «Мероприятия по теплоснабжению» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н.. | На сходах граждан проводились беседы | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. «Газификация Михайловского сельского поселения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Заключены договора на пуско-наладочные работы и на обслуживание газопровода х.Михайловка. Оплачивается сервитут за зем. участки. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 358,7 | 358,7 | 170,9 | 187,8 тыс. рублей Оплата запланирована на 4 квартал 2019г |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Заключено 2 договора на оплату за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 184,7 | 184,7 | 87,6 | 97,1 тыс. рублей Оплата запланирована на 4 квартал 2019г |
| 12 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. Проводились работы согласно заключенным договорам по содержанию и обслуживанию жилищного хозяйства. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 30.06.2019 | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | X | X | X | 926,0 | 926,0 | 729,9 | 196,1 тыс. рублей |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 1991 от 28.01.2018г. Приобретались материалы и производился текущий ремонт сетей уличного освещения. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 469,1 | 469,1 | 284,0 | 185,1 т. рублей Освоение запланировано на 4 квартал 2019г |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Производилась уборка территории поселения от мусора .Приобретены мусорные контейнеры | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 62,1 | 62,1 | 57,0 | 5,1 тыс. рублей Освоение запланировано на 4 квартал 2019г |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования согласно заключенных договоров. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности. К дню победы обустроена аллея к памятнику участников ВОВ. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 391,4 | 391,4 | 387,1 | 4,3 тыс. рублей Освоение запланировано на 4 квартал 2019г |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.5. «Прочие благоустройство» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Оплата налоговых платежей за муниципальное имущество. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 3,4 | 3,4 | 1,8 | 1,63 тыс. рублей Освоение запланировано на 4 квартал 2019г |
| 18 | Основное мероприятие 2.6. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Работы в связи с отсутствием финансирования перенесены на следующие периоды. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 19 | Основное мероприятие 2.7. «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Работы по строительству сетей уличного освещения в п. Молодежный произведены в 2015г. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 20 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава администрации – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проводились работы по уборки мусора и скашивание сорной растительности с территории поселения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Велись работы по благоустройству территории поселения. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 30.06.2019 | X | X | X | X |
| 21 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1794,2 | 1 794,2 | 1178,6 | 615,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава администрации Дубравина С.М. Ведущий специалист – Писаренко С.Н. | X | X | X | 1794,2 | 1 794,2 | 1178,6 | 615,6 |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения                                                                                           С.М. Дубравина

Исп. Ведущий специалист Писаренко С.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.12.2018 № 47.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы предусмотрены в сумме 1 794,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 1 178,6 тыс. рублей или 65,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 22.12.2018 № 55 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 868,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 448,7 тыс. рублей или 51,7 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение десяти основных мероприятий. В 2019 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»; 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»; 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»; 1.4. «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда»; 1.5. «Разработка схемы водоснабжения»; 1.6. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»; 1.7. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги»; 1.8. «Мероприятия по теплоснабжению»; 1.9. «Газификация Михайловского сельского поселения»; 1.10. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 926,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 729,9 тыс. рублей или 78,8 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены семь основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования», 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства», 2.5 «Прочие благоустройство», 2.6 «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района», 2.7 «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, проведены работы по уборке мусора, благоустройства на территории поселения, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования,  население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 6 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения                                                                          С.М. Дубравина

Исполнитель:

Ведущий специалист– Писаренко С.Н.