ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | 40,0 | 40,0 | 25,0 | 15,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Произведена опашка территории 5,0 км., ведется патрулирование территории). Приобретены пожарные указатели на сумму 3,0 тыс. рублей. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 40,0 | 40,0 | 25,0 | 15,0 освоение денежных средств запланировано в 4 кв.2019г. |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, сотрудники администрации приняли участие в 5 заседаниях КЧС, на 20 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проинформировано 315 человека, вручены памятки – 315 человекам. В Администрации поселения имеются 8шт.ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит. Проводится опашка, патрулирование за противопожарной обстановкой на территории поселения. | Х | 30.06.2019 | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | 10,6 | 10,6 | 3,4 | 7,2 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Установлены на водоемах поселения запрещающие знаки «Купание запрещено». Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 20.05.2019 №53 «О подготовке к купальному сезону и снижение чрезвычайных ситуаций на водоемах Михайловского сельского поселения» установлено отсутствие организованных мест для купания. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 10,6 | 10,6 | 3,4 | 7,2 освоение денежных средств запланировано в 4 кв.2019г. |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | На 20 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. Установлены знаки «Купание запрещено». | х | 30.06.2019 | х | х | х | х |
| 8. | Подпрограмма 3. «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проводится мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 освоение денежных средств запланировано на 4кв 2019г. |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Михайловской библиотеке проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Михайловского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | х | 30.06.2019 | х | х | х | х |
| 12. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 51,0 | 51,0 | 28,4 | 22,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения (Глава Администрации - Дубравина С.М. Ведущий специалист Писаренко С.Н. | х | х | х | 51,0 | 51,0 | 28,4 | 22,6 |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения                                                                    С.М. Дубравина

Исполнители:

Ведущий специалист  Писаренко С.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Михай	ловского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.12.2018 № 45.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 51,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2019 года фактическое освоение средств составило 28,4 тыс. рублей или 49,8%. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3);

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 22.12.2018 № 54 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 40,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2019 года фактическое освоение средств составило 25,0 тыс. рублей или 62,5 %.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятия (1.1 « Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»;).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате реализации данного мероприятия оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, сотрудники администрации  приняли участие в 5 заседаниях КЧС, на 20 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проинформировано 315 человека, вручены памятки – 315 человекам. В Администрации поселения имеются 8шт. ранцевых огнетушителя. Проводится опашка, патрулирование за противопожарной обстановкой на территории поселения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 10,6 тыс. рублей. За 6 месяцев 2019 года фактическое освоение средств составило 3,4 тыс. рублей или 32,1 %. В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение основного мероприятия (2.1«Предупреждение происшествий на водных объектах»).

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок. В результате: на 20 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки, на водоемах установлены знаки «Купание запрещено».

На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрено 0,4 тыс. рублей. За 6 месяцев 2019 года фактических расходов не было. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (3.1 «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма»; 3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Михайловской библиотеке  проведены  беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Михайловского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» за 6 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения                                                                                                С.М. Дубравина

Исполнители:

Ведущий специалист  Писаренко С. Н.