ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС – Писаренко С.Н. | X | X | X | 42,0 | 42,0 | 22,0 | 20,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством . | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Обучение прошли специалисты администрации на бесплатной основе в режиме видеоконференций, дистанционного обучения. По программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности» руководитель администрации прошел обучение на основании договора №1442 от 17.09.2018г | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 Освоение средств запланировано на IV квартал 2019 года |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Администрация Михайловского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Диспансеризация муниципальных служащих» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам | Диспансеризация муниципальных служащих запланирована на 4 кв. 2019 года | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2019 года |
| 9 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления. Муниципальные служащие получают дополнительное образование. | X | 30.06.2019 | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | X | X | X | 34,9 | 34,9 | 4,9 | 30,0 |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологического опроса оценки населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка, размещенная на главной странице официального сайта Администрации поселения, для опроса населения о деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановле-нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения, в средствах массовой информации» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 16,0 | 16,0 | 2,4 | 13,6 Освоение средств запланировано на 3,4 кв. 2019 года |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Доступ населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения обеспечивается через работу официального сайта администрации в сети «Интернет» | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 18,9 | 18,9 | 2,5 | 16,4 Освоение средств запланировано на 3,4 кв. 2019 года |
| 14 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | X | 30.09.2019 | X | X | X | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 76,9 | 76,9 | 26,9 | 50,0 |
|  |  | Глава администрации – С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС – Писаренко С.Н. | X | X | X | 76,9 | 76,9 | 26,9 | 50,0 |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения                                                            С.М. Дубравина

Исп. Ведущий специалист Писаренко С.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.12.2018 № 44.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 76,9 тыс. руб. За 6 месяцев 2019 года заключено 6 договоров на сумму 26,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 26,9 тыс. рублей или 35,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 22.12.2018 № 52 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 42,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2019 года заключено 2 договора на  оплату членского взноса в Совет муниципальных образований РО и на повышение квалификации муниципального служащего. Фактическое освоение средств составило 22,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение пяти основных мероприятий. За 6 месяцев 2019 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 « Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы», 1.2 « Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления» и 1.3 « Участие в совете муниципальных образований Ростовской области», 1.4. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 34,9 тыс. рублей. Заключено 4 договора на сумму 4,9 тыс. рублей на  публикацию нормативно правовых актов и продление домена для сайта администрации. Фактическое освоение средств составило 4,9 тыс. рублей или 14,0 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основных мероприятия ( 2.1. «Проведение социологического опроса оценки населения Михайловского сельского поселения  о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения», 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации», 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведен социологический опрос населения, соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 6 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения                                                                     С.М. Дубравина

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе,  по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС – Писаренко С.Н.