ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Михайловского сельского поселения от 10.06.2019 № 58 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Михайловского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района и сокращению муниципального долга Михайловского сельского поселения до 2024 года». Бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района по доходам за 6 месяцев 2019 года выполнен на 51,6 % к плановым назначениям на 2019 год, при плане 13230,2 тыс. рублей поступило 6 822,9 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 3634,1 тыс. рублей, или 60,3 % к годовым плановым показателям. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем собственных доходов увеличился на 1 358,0 тыс. рублей или на 60,0 %. Это обусловлено с поступлением недоимки по земельному налогу, увеличением налогооблогаемой базы. Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 6 заседаний, в результате недоимщиками погашена задолженность в сумме 501,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет поселения поступило 256,7 тыс. рублей. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Бюджет поселения сформирован на основе 8 муниципальных программ Михайловского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2019 году 12 710,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 5 649,6 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 94,6 % в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 22.01.2019 №7 внесены изменения в бюджетный прогноз Михайловского сельского поселения на период 2017-2022 годов, в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством | X | 30.06.2019 | X | X | X | Х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 4 188,3 | 4 188,3 | 1 765,1 | 2 423,2 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | В отчетном периоде: в ходе исполнения бюджета приняты 4 решения Собрания Депутатов Михайловского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; разработано 2 нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса, проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района за 2018 год, который утвержден решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения № 30 от 29.04.2019г. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 4 188,3 | 4 188,3 | 1 765,1 | 2 423,2 Освоение средств запланировано на 2 полугодие 2019г. |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 24.07.2019 №74 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 29.10.2018 №22 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Михайловского сельского поселения на 2019 – 2021 годы», от 14.02.2018 № 22 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Михайловского сельского поселения», от 23.06.2016 №94 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района», от 25.12.2015 № 206 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 26.05.2017 № 71 «О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения». Кассовое исполнение расходов бюджета поселения в 1 полугодии 2019 года составило 6010,2 рублей или 44,7% к годовым плановым назначениям | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Резервный фонд Администрации Михайловского сельского поселения запланирован в объеме 5,0 тыс. рублей, что не превышает 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Контрольные мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 1полугодии 2019 года не планировались и не проводились. Администрацией Михайловского сельского поселения приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений. | X | 30.06.2019 | X | X | X | X |
| 11 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Михайловского сельского поселения, управления муниципальным долгом Михайловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 6023,0 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения 0,4 тыс. рублей | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие программы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.06.2019 | X | X | X | Х |
| 15 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4 188,3 | 4 188,3 | 1 765,1 | 2 423,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | 4 188,3 | 4 188,3 | 1 765,1 | 2 423,2 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 1 полугодие 2019 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.12.2018 № 43.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4 188,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 1 765,1 тыс. рублей или 42,1%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций»», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 22.12.2018 № 51 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2019 год (далее - план реализации).

За 1 полугодие 2019 года регулярно проводились заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, по результатам которых было собрано 501,0 тыс. рублей, из них: земельный налог-251,6  тыс. рублей, налог на имущество – 5,1 тыс. рублей. Бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2019  году основные мероприятия выполняются в установленный срок (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами»).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 1 полугодия 2019 года на постоянной основе.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4188,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 765,1 тыс. рублей или 42,1%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 1 полугодия 2019 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2019 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в 2019 году на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения                                                              С.М. Дубравина

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф – Левшина Л.В.