РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                    «МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                                                             АДМИНИСТРАЦИЯ  МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО                             ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.12.2020 № 89

х.Михайловка

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности,

безопасности людей на водных объектах,

профилактика межнациональных

конфликтов, экстремизма и терроризма

на территории Михайловского сельского

поселения» на 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 19.12.2018 № 45 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение»,-

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» на 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Михайловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Михайловского сельского поселения Гаврикова Е.Е.

Глава Администрации  Михайловского

сельского поселения                                                            С.М. Дубравина

Приложение

к распоряжению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.12.2020 № 89

План реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность » | Ведущий специалист Антипенко М.В.. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Х | Х | 48,5 | - | - | - | 48,5 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Ведущий специалист Антипенко М.В.. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Михайловского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Весь период | 48,5 | - | - | - | 48,5 | - |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1 | Ведущий специалист Антипенко М.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведение разъяснительной работы среди населения о пожарной безопасности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Ведущий специалист Антипенко М.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Х | Х | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Предупреждение происшествий на водных объектах | Ведущий специалист Антипенко М.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Михайловского сельского поселения. Информирования населения о безопасности людей на водных объектах | Весь период | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1 | Ведущий специалист Антипенко М.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведение бесед на сходах среди населения, по купальному сезону на водоемах и оказания первой помощи. Проведение занятий среди учащихся по поведению купания на воде и оказание первой помощи утопающему | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Подпрограмма 3. «Проведение пропагандистской работы с населением Михайловского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения»» | Ведущий специалист Антипенко М.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Х | Х | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Ведущий специалист Антипенко М.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист Антипенко М.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Повышение антитеррористической защищенности территории Михайловского сельского поселения | Весь период | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - |
| 10 | Контрольное событие программы 3.1 | Ведущий специалист Антипенко М.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Профилактика различных видов терроризма и экстремизма | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Антипенко М.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Х | Х | 52,6 | - | - | - | 52,6 | - |