РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                     «МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ  МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО                                          ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.12.2020 № 91

х.Михайловка

Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 19.12.2018 № 47 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение»,-

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Михайловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Михайловского сельского поселения Гаврикова Е.Е.

Глава Администрации  Михайловского

сельского поселения                                                            С.М. Дубравина

Приложение

к распоряжению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 25.12.2020 № 91

План реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Х | Х | 932,2 | - | - | 75,8 | 856,4 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Повышение удовлетво- ренности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Весь период | 75,8 | - | - | 75,8 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Газификация Михайловского сельского поселения |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Создание комфортных условий для жизни населения Михайловского сельского поселения | Весь период | 105,0 | - | - | - | 105,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Весь период | 138,0 | - | - | - | 138,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | Весь период | 613,4 | - | - | - | 613,4 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | Весь период | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие программы 1.1 |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | предоставление населению информации по вопросам ЖКХ | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Х | Х | 1148,0 | - | - | - | 1148,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Весь период | 550,8 | - | - | - | 550,8 | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.2 Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Весь период | 107,3 | - | - | - | 107,3 | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.3 Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | повышение уровня благоустройства территории поселения | Весь период | 489,9 | - | - | - | 489,9 | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.4. Прочее благоустройство |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | уплата имущественных налогов | Весь период | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.5. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района.» |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Создание условий для отдыха населения и повышение уровня благоустройства территории поселения | Весь период | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.6 Информирование населения по вопросам благоустройства |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства | Весь период | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие программы 2.1. |  | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | оплата за освещение улиц Михайловского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения | Х | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 категории Дрелевская С.А. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) |  | X | X | 2 080,2 | - | - | 75,8 | 2004,4 | - |