РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                  «МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                                                      АДМИНИСТРАЦИЯ  МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО                                       ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.12.2020 № 92

х.Михайловка

Об утверждении плана реализации                                                                                    муниципальной программы                                                                                             Михайловского сельского поселения                                                                             «Развитие культуры» на 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 19.12.2018 № 48 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение»,-

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Михайловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Михайловского сельского поселения Гаврикова Е.Е..

Глава Администрации  Михайловского

сельского поселения                                                            С.М. Дубравина

Приложение

к распоряжению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 25.12.2020 № 92

План реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | X | X | 5 110,4 | - | 50,1 | - | 5 060,3 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Михайловского сельского поселения (МБУК «СДК МСП»)» | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 5 060,3 | - | - | - | 5 060,3 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка) | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | совершенствование уровня повышения квалификации лиц, занятых в сфере культурыснижение уровня качества кадровой обеспеченности сотрудников культуры | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества, исполнение муниципального задания | Х | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.« Региональный проект «Творческие люди» по национальному проекту «Культура» | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Х | Х | - | - | 50,1 | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | увеличение количества жителей (инвалидов и других маломобильных групп населения), посещающих культурные мероприятия | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие программы 2.1. | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | Х | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | 5110,4 | - | 50,1 | - | 5060,3 | - |