# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИХАЙЛОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2021  № 16/6

х. Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие

физической культуры спорта» за 2020 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2020 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 15.04.2021  № 16/6

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях развития массовой физической культуры и спорта; совершенствования системы физического воспитания населения; развития инфраструктуры физической культуры и спорта, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018 № 49.

Ежегодно сельское поселение принимает участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе комплексные традиционные многоэтапные массовые соревнования.

В 2020 году спортсмены поселения принимали участие в  межпоселенческих спортивно-массовых мероприятиях: по волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, дартсу, шахматам, шашкам, футболу, мини футболу которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 30 человек. Спортивные снаряды, имеющиеся в МБОУ «Михайловская СОШ», позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. В 2020 году спортсмены Михайловского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2020 год.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

По подпрограмме 1«Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» запланирована реализация одного основного мероприятия «Организация спортивных мероприятий». Данное мероприятие исполнено в полном объеме: проведено 6 спортивно-массовых мероприятий, спортсмены сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу.

По подпрограмме 2 «Развитие материальной и спортивной базы» предусмотрено одно основное мероприятие 2.1. «Оборудование объектов массового спорта необходимым  спортивным инвентарем» выполнено в полном объеме.

Мероприятие было исполнено в полном объеме:

- жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, 3 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- собственными силами проведен текущий ремонт спортивных сооружений и спортивных площадок.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 10.12.2019 № 106 в 2020 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Спортивные команды принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения. Обеспеченность и доступность для жителей поселения  объектов массового спорта

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. В результате жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, 3 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Михайловского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

На реализацию муниципальной программой в 2020 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств было произведено в полном объеме..

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В 2020 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2020 год установлено следующее:

2 показателя муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» достигли плановых значений;

1 показатель подпрограммы 1 «Развитие физической	 культуры и спорта» муниципальной программы достиг плановых значений;

1 показатель подпрограммы 2 «Развитие материальной и спортивной базы» достиг плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2019 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций».

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что все целевые показатели достигли своих плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:4= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1:1 = 1,0 что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 1:1=1,0.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 0,0:0,1= 0,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,0=0,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+0,0*0,2=0,8

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1 Основное мероприятие «Организация спортивных мероприятий» | Инспектор. (Глава администрациипоселения Дубравина С.М.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | обеспечение конкурентоспособности спортсменов Михайловского сельского поселения на районных соревнованиях, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Михайловского сельского поселения. |  | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Михайловского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Михайловского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.1 Основное мероприятие: «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем» | Инспектор. (Глава администрациипоселения Дубравина С.М.) | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | жители поселения обеспечены спортивным залом, имеются спортивные площади, спортивные сооружения. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения |  | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 0,8 | 0,8 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,8 | 0,8 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | всего | 0,8 | 0,8 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,8 | 0,8 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивных мероприятий» | всего | 0,8 | 0,8 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,8 | 0,8 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Михайловского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 32 | 34 | 34 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 16 | 18 | 18 | -0,0 годие №2в спортивных меропричятияхация 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 3. | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий | единиц | 15 | 15 | 15 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | процент | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - |

-------------------------------

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 12 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Инспектор (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивных мероприятий» | Инспектор (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Михайловского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Михайловского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие материальной и спортивной базы» | Инспектор. (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Инспектор. (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Инспектор (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор | х | х | х | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |