ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Михайловского сельского поселения от 20.03.2024 № 33 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Михайловского сельского поселения и оптимизации расходов бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района до 2030 года»». Бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района по доходам за 9 месяцев 2024 года выполнен на 79,5 % к плановым назначениям на 2024 год, при плане 38 717,1 тыс. рублей поступило 30 765,7 тыс. рублей.  Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 15 935,8 тыс.рублей или 99,7 % к годовому плану. За 9 месяцев 2024 года администрацией Михайловского сельского поселения проведено 2 заседания рабочей группы по вопросам собираемости налогов, на заседания были приглашены 32 физических лиц, с общей суммой задолженности 66,6 тыс. рублей. В результате проделанной работы поступило 66,6 тыс. рублей. Обеспечено взаимодействия с Межрайонной ИФНС России №21 по Ростовской области в целях повышения собираемости налоговых доходов. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | Бюджет поселения на 2024 год сформирован по программной структуре на основе 7 утвержденных муниципальных программ. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2024 году 43 967,8 тыс. рублей, фактические расходы на 01.09.2024 год составили 23 699,8 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 98,7 % в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие  программы 1.1. | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | Принято постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 31.08.2022 №93 «Об утверждении бюджетного прогноза Михайловского сельского поселения на период 2023 – 2036 годов». | X | 30.09.2024 | X | X | X | Х |
| 5 | **Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | X | X | X | 8548,7 | 8548,7 | 4550,3 | 3998,4 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.  «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | В отчетном периоде: в ходе исполнения бюджета поселения приняты 4 решения Собрания Депутатов Михайловского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов; проведены публичные слушания и утвержден отчет об исполнении бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района за 2023 год решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения № 29 от 30.05.2024г.  Утверждено постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 28.06.2024 №29 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | Резервный фонд Администрации Михайловского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2024 год | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 8548,7 | 8548,7 | 4550,3 | 3998,4  освоение средств  запланирова-  но на 4 квартал 2024 года. |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.07.2023 №80 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 10.11.2023 №12 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Михайловского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 14.02.2018 № 22 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Михайловского сельского поселения», от 23.06.2016 №94 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района», от 25.12.2015 № 206 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 27.12.2019 № 136 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района».  Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2024 года составило 24 156,8 рублей или 54,2% к годовым плановым назначениям 44548,2 тыс. рублей. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие  программы 2.1. | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики.  Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. | X | 30.09.2024 | X | X | X | X |
| 12 | **Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения»** | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | X | X | X | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.1.  «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Михайловского сельского поселения, управления муниципальным долгом Михайловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.2.  «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения 0,0 тыс. рублей | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие  программы 3.1 | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.09.2024 | X | X | X | Х |
| 16 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 8548,7 | 8548,7 | 4550,3 | 3998,4 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ  Левшина Л.В | X | X | X | 8548,7 | 8548,7 | 4550,3 | 3998,4 |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Левшина Л.В.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период **за 9 месяцев 2024 г.**

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.12.2018 № 43.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 8 548,7 тыс. рублей, в том числе бюджет района 45,6 тыс. рублей, бюджет поселения - 8 503,1 тыс. рублей, Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 4550,3 тыс. рублей или 53,2 %, в том числе за счет бюджета района – 34,2 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» и распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 11.12.2023 №133 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2024 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 принято постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 31.08.2022 №93 «Об утверждении бюджетного прогноза Михайловского сельского поселения на период 2023 – 2036 годов».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2024 год предусмотрено 8548,7 тыс. рублей на обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2024 года составило 4550,3 тыс. рублей или 53,2%.

В рамках мероприятий подпрограммы 2 заключены 42 муниципальных контракта на сумму 881,5 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2024 года на постоянной основе.

Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики.

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2024 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 9 месяцев 2024 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Левшина Л.В.