ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения»

отчетный период 1 полугодие 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | 70,0 | 70,0 | 40,0 | 30,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Произведена опашка территории 5,0 км., ведется патрулирование территории). Приобретены пожарные указатели, произведена опашка на сумму 40,0 тыс. рублей. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 70,0 | 70,0 | 40,0 | 30,0 освоение денежных средств запланировано в 4 кв.2022г. |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | На территории поселения сформирована добровольная пожарная дружина в количестве 7 человек. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, сотрудники администрации приняли участие в 3 заседаниях КЧС, проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проинформировано 485 человека, вручены памятки – 485 человекам. В Администрации поселения имеются 8шт.ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит. Проводится опашка, патрулирование за противопожарной обстановкой на территории поселения. |  | 30.06.2022 | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | 4,0 | 4,0 | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Установлены на водоемах поселения запрещающие знаки «Купание запрещено». Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 20.05.2020 №53 «О подготовке к купальному сезону и снижение чрезвычайных ситуаций на водоемах Михайловского сельского поселения» установлено отсутствие организованных мест для купания. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 4,0 | 4,0 | - | 4,0 Освоение денежных средств запланировано в 4 кв.2022г - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | На 15 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. Установлены знаки «Купание запрещено». | х | 30.06.2022 | х | х | х | х |
| 8. | Подпрограмма 3 «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проводится мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Инспектор ПБ . (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 освоение денежных средств запланировано на 4кв 2022г. |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Инспектор ПБ . (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Михайловской библиотеке проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Михайловского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | х | 30.06.2022 | х | х | х | х |
| 12. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 70,0 | 70,0 | 40,0 | 30,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения (Глава Администрации - Дубравина С.М. Инспектор ПБ | х | х | х | 70,0 | 70,0 | 40,0 | 30,0 |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения                                                                    С.М. Дубравина

Исполнители:

Инспектор ПБ