**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

**отчетный период 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»**  | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | X | X | X | 5110,4 | 5110,4 | 3235,6 | 1874,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Михайловского сельского поселения (МБУК «СДК МСП» | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | . Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 5110,4 | 5110,4 | 3235,6 | 1874,8 |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.«Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019-2024годы» | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. |  | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 5110,4 | 5110,4 | 3235,6 | 1874,8 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения Глава Администрации – С.М. Дубравина. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения» Директор Писаренко Е.В. | X | X | X | 5110,4 | 5110,4 | 3235,6 | 1874,8 |