**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

 **отчетный период за 9 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B2020%5C2020%5C2020%5C%D0%BF%2016.6%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. [<3>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B2020%5C2020%5C2020%5C%D0%BF%2016.6%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B2020%5C2020%5C2020%5C%D0%BF%2016.6%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности»** | Инспектор (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | **2067,9** | **2067,9** | **25,8** | **2042,1** |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивных мероприятий» | Инспектор  (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Совершенствование системы физического воспитания;рост числа занимающихся физической культурой и спортом;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Михайловского сельского поселения, в том числе:выезды на районные соревнования;комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Михайловского сельского поселенияУстройство ограждения спортивной площадки  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 2067,9 | 2067,9 | 25,8 | 2042,1 |
| 3 | ***Контрольное событие муниципальной программы 1.1.***  | Инспектор (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения.  | х | 30.09.2022 | х | х | х | х |
| 4 | **Подпрограмма 2 . «Развитие материальной и спортивной базы»** | Инспектор. (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | **-** | **-** | **-** | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.«Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта»  | Инспектор. (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 7 | ***Контрольное событие*** ***муниципальной программы 2.1.*** | Инспектор (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. | х | 30.09.2022 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальной программе  | х | х | х | х | **2067,9** | **2067,9** | **25,8** | **2042,1** |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор  | х | х | х | **2067,9** | **2067,9** | **25,8** | **2042,1** |