РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2010 г.                                           № 65                               х. Михайловка

- Об утверждении Плана организационных мероприятий по стимулированию энергосбережения и повышению энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», в соответствии с Распоряжением  Правительства РФ от  01.12.2009г. № 1830-Р «Об утверждении Плана организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ», руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План организационных мероприятий по стимулированию энергосбережения и повышению энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения (приложение).

- Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Михайловского сельского поселения.

- Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского

сельского поселения                                             С.М.Дубравина

- Приложение к постановлению   Администрации Михайловского сельского поселения от 04.10.10. № 65

- План организационных мероприятий по стимулированию энергосбережения

- и повышению энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения

| № | Название мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета энергоресурсов |  |  |  |
| 1.1 | Организация работ (при наличии финансирования) по оснащению жилых домов в жилищном фонде Михайловского с/п приборами учета Энергоресурсов, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета Энергоресурсов, индивидуальными приборами учета Энергоресурсов (включая проведение разъяснительной работы с жителями таких жилых домов и квартир по переходу на расчет по показаниям приборов учета Энергоресурсов). | Администрация Михайловского с/п Красносулинский ф-л ООО «Донская Водная Компания» (по согласованию) ГФ ООО «ДЭС» (по согласованию) МУП РКС (по согласованию) | Поэтапно, до 01.01.2012 г. |
| 1.2 | Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета Энергоресурсов в частном жилищном фонде Михайловского с/п. | Администрация Михайловского с/п | до 01.01.2012 |
| № | Название мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| 1.3 | Оснащение приборами учета Энергоресурсов зданий, строений, сооружений и иных объектов юридических лиц кроме зданий, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности. | 1.Администрация Михайловского с/п 2.Красносулинский ф-л ООО «Донская Водная Компания» (по согласованию) 3.ГФ ООО «ДЭС» (по согласованию) 4.МУП РКС (по согласованию) | до 01.01.2011 |
| 2. Реализация мероприятий по учету и снижению потерь, выявленных в связи с установкой приборов учета Энергоресурсов |  |  |  |
| 2.1 | Организация процесса сбора и анализа информации о фактических потерях Энергоресурсов при их передаче на основе данных приборов учета Энергоресурсов. | 1.Администрация Михайловского с/п 2.Красносулинский ф-л ООО «Донская Водная Компания» (по согласованию) 3.ГФ ООО «ДЭС» (по согласованию) 4.МУП РКС (по согласованию) | с 01.04.2010 |
| 2.2 | Разработка долгосрочных программ снижения потерь Энергоресурсов для организаций, осуществляющих передачу Энергоресурсов. | 1.Администрация Михайловского с/п 2.Красносулин-ский ф-л ООО «Донская Водная Компания» (по согласованию) 3.ГФ ООО «ДЭС» (по согласованию) 4.МУП РКС (по согласованию) | до 01.08.2010 |
| 3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности товаров, работ и услуг. Введение запрета на оборот товаров, имеющих низкую энергетическую эффективность. |  |  |  |
| 3.1 | Разработка мер, обеспечивающих недопущение оборота на территории Михайловского с/п ламп накаливания, используемых для целей освещения мощностью: более 100 Вт более 75 Вт более 25 Вт | Администрация Михайловского с/п ГФ ООО «ДЭС» (по согласованию) | до 01.01.2011 до 01.01.2013 до 01.01.2014 |
| 3.2 | Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения. | Администрация Михайловского с/п ГФ ООО «ДЭС» (по согласованию) | с 01.01.2011 |
| 4. Разработка типовых решений по модернизации освещения |  |  |  |
| 4.1 | Выбор объектов для разработки типовых решений по модернизации освещения и апробация на них типовых технологических и экономических решений. | Администрация Михайловского с/п ГФ ООО «ДЭС» (по согласованию) | до 01.10.2012 |
| 5. Мероприятия по повышению энергоэффективности для населения и в жилищном фонде |  |  |  |
| № | Название мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| 5.1 | Разработка и внедрение мероприятий по выявлению лиц, незаконно использующих Энергоресурсы, с привлечением их к административной или иной ответственности. | Администрация Михайловского с/п ГФ ООО «ДЭС» (по согласованию) | 2010 год |
| 6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в госсекторе |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для муниципальных нужд. | Администрация Михайловского с/п | с 01.01.2011 |
| 6.2 | Обеспечение реализации бюджетными организациями и учреждениями Михайловского с/п требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд. | Администрация Михайловского с/п | с 01.01.2011 |
| 6.3 | Планирование расходов бюджета Михайловского с/п на оплату бюджетными организациями и учреждениями Энергоресурсов, исходя из сокращения потребления каждого энергоресурса на 3 % к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 2010 г. | Администрация Михайловского с/п | ежегодно при формирова-нии бюджетов на очередной финансовый год |
| 7. Расширение применения энергосервисных контрактов в бюджетной сфере |  |  |  |
| 7.1 | Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных организаций и учреждений Михайловского с/п о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг. | Администрация Михайловского с/п | до 01.01.2011 |
| 8. Реализация региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |
| 8.1 | Разработка «Муниципальных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности до 2020 года». | Администрация Михайловского с/п | 01.09.2010 |
| 8.2 | Анализ результативности «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Михайловском с/п до 2020 года». | Администрация Михайловского с/п | Ежегодно, до 01.04 |
| 9. Энергосбережение и энергоэффективность в организациях с государственным (муниципальным) участием и в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности |  |  |  |
| 9.1 | Разработка требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций с участием Администрации Михайловского с/п и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. | Администрация Михайловского с/п | до 01.06.2010 |
| 9.2 | Обеспечение разработки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с государственным (муниципальным) участием и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности. | Администрация Михайловского с/п | до 15.07.2010 |
| 10. Направления и формы государственной поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |
| 10.1 | Подготовка предложений о применении мер стимулирующего характера, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. | Администрация Михайловского с/п | 01.05.2010 |