РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2011	                               № 41	                  х. Михайловка

Об утверждении отчета о ходе

реализации работ по долгосрочной

целевой программе «Сохранение и

развитие культуры и искусства

Михайловского сельского поселения

на 2010-2013годы» по результатам

за 2010 год

В соответствии с постановлением Главы Михайловского сельского поселения от 21.07.2009 № 45 /1 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение»,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации работ по долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры и искусства Михайловского сельского поселения на 2010-2013 годы» по результатам за 2010 год согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Михайловского

сельского поселения	            С.М. Дубравина

Приложение

к постановление Администрации

Михайловского сельского поселения

от  15.03.2011   №41

Отчет

О ходе реализации работ по долгосрочной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры и искусства

Михайловского сельского поселения на 2010-2013 годы»

по результатам за 2010 год

На реализацию долгосрочной целевой программы предусматривалось выделение средств бюджета поселения в сумме     2038,6 тыс.рублей.

Средства использовались по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

1.Создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

2.Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

Были проведены следующие мероприятия:

-выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- воспроизводство творческого потенциала.

В постановлении Администрации Михайловского сельского поселения об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области культуры, МУК и С Михайловского сельского поселения и МУК МСП «Библиотека им.А.П.Чехова», была поставлена задача перед учреждениями культуры поселения об улучшении качества предоставляемых услуг. О том, что качество предоставляемых услуг улучшилось, говорит тот факт, что за 2010 год в адрес главы поселения, а также в адрес Отдела культуры района не поступило ни одной жалобы на качество проводимых мероприятий или качество обслуживания.

Цели, поставленные долгосрочной     целевой программой «Сохранение и развитие культуры и искусства Михайловского сельского поселения на 2010-2013 годы» в 2010 году,  выполнены.

По результатам 2010 года по утвержденным показателям достигнуты следующие результаты:

1.Количество посещений библиотек при плане 11.1 тыс.человек исполнено 11.3 тыс.человек, что говорит о возрастающей потребности в данной услуге у населения. Качественно преобразились услуги библиотек, расширился их спектр, библиотеки оказались более востребованными жителями поселения.

2.Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий на 2000 человек населения при плане 42000 человека исполнено 42634 человека. Перевыполнение составило 634 человека, это говорит о возросшем интересе населения к таким мероприятиям, в связи с улучшением их качества.

3.Повысилось количество участников населения в культурно - досуговых  мероприятиях.

4.Количество участников клубных формирований при плане 319 человек составило 319 человек, 100,0 %  исполнение.

За отчетный период работниками клубных учреждений поселения велась планомерная работа по выполнению важнейших задач культурной политики поселения.

Одним из основных направлений работы учреждений культуры является  развитие самодеятельного народного творчества и организация культурно – досуговой деятельности. В поселении имеются вокальные коллективы «Хуторянка», «Родники», хореографические коллективы «Грация», «Экстрим» прикладного искусства  «Золотые ручки»» , «Вернисаж»,«Мастерок».

Принимали участие в празднике «Проводы русской зимы» организованном отделом культуры района.

Принимали участие в смотре самодеятельного народного творчества, посвященный 65-летию Великой Победы «Ликуй победная весна», целью которого была пропаганда художественными средствами патриотического подвига народа, отстоявшего независимость отечества, воспитание у молодого поколения уважения к воинской славе памяти героев.

Немаловажным аспектом работы учреждений культуры является работа клубных учреждений занимающихся изобразительным  искусством с детьми дошкольного и школьного возраста.

В клубных учреждениях поселений действуют 13 клубных формирований самодеятельного народного творчества, в которых участвуют 138 человек.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры и искусства Михайловского сельского поселения на 2010-2013 годы» по результатам за 2010 год

| Наименование мероприятий | Показатели результативности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед.измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год(тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовый расход) (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий (%) |
|  |  |  |  |  |  | всего | Фед.бюджет | обл.бюджет | мест.бюджет | прочие источникм |  | всего |  | Фед.бюджет | обл.бюджет | мест.бюджет | прочие источникм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 2050,2 |  |  | 2038,6 | 11,6 |  | 1979,6 |  |  |  | 1968,1 | 11,5 | 96,5 |
| Цель:Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия №1 Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, |  |  |  |  |  | 1786,6 |  |  | 1786,6 |  |  |  | 1717,6 |  |  | 1717,6 |  | 96,1 |
| Финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Михайловского сельского поселения |  |  |  |  |  | 1786,6 |  |  | 1786,6 |  |  |  | 1717,6 |  |  | 1717,6 |  | 96,1 |
| Мероприятия №2 Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала |  |  |  |  |  | 252,0 |  |  | 252,0 |  |  |  | 250,5 |  |  | 250,5 |  | 99,4 |
| Мероприятия№3 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | 11,6 |  |  |  |  | 11,6 |  | 11,5 |  |  | 0,0 | 11,5 | 99,1 |