РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2014 г.                                    № 173                         х. Михайловка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Развитие культуры»

на 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 25.10.2013 № 30 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов сельского поселения Левшину Л.В.

Глава Михайловского

сельского поселения                                              С.М.Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации Михайловского сельского поселения

от 27.11.2014 № 173

План

реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела» | Администрации Михайловского сельского поселения Инспектор Кандюрина И.Н. |  | 2015 | 403,5 | - | - | - | 403,5 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Развитие библиотечного дела | Инспектор Администрации Михайловского сельского поселения Кандюрина И.Н. | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 2015 | 403,5 | - | - | - | 403,5 | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Инспектор Кандюрина И.Н. | Предоставление жителям поселения доступа к библиотечным фондам | 2015 | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрации Михайловского сельского поселения Инспектор Кандюрина И.Н. |  | 2015 | 2 671,2 | - | - | - | 2 661,2 | 10,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Инспектор Администрации Михайловского сельского поселения Кандюрина И.Н. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2015 | 2 671,2 | - | - | - | 2 661,2 | 10,0 |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Инспектор Кандюрина И.Н. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2015 | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 2015 | 3 074,7 | - | - | - | 3 064,7 | 10,0 |