РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015 г.                                    № 205                        х. Михайловка

О внесении изменений в

приложение к постановлению

Администрации Михайловского

сельского поселения от 27.11.2014

№ 174

В соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 09.12.2015 № 95 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 174 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Михайловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского

сельского поселения                                              С.М.Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации Михайловского

сельского поселения

от 17.12.2015 № 205

План реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | 29,0 | - | - | - | 29,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивных мероприятий» | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | -совершенствование системы физического воспитания; -рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 2015 | 29,0 | - | - | - | 29,0 | - |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1 | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | выросшее число граждан, занимающихся физической культурой и спортом и количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 2015 | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем» | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 2015 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1 | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Развитие материальной и спортивной базы для занятий спортом, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 2015 | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | 29,0 | - | - | - | 29,0 | - |