РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016 	                                            № 54                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 31.03.2016 № 54

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2015 г.

Раздел 1.  Конкретные результаты,

достигнутые за 2015 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32, ответственным исполнителем и участниками в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- проводились работы по содержанию и обслуживанию жилищного хозяйства и оплаты электроэнергии насосной для водоснабжения населения.

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в хуторах поселения, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника;

-  проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Михайловского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» в 2015 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»: в целях обеспечения питьевой водой производилась оплата электроэнергии по насосной х.Грачев для подачи воды. Проводились работы по содержанию котельной п.Молодежный (текущий ремонт крыши, закупка угля).

По основному мероприятию 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.

По основному мероприятию 1.4 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» в 2015 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 1.5 «Разработка схемы водоснабжения» в 2015 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 1.6 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» оплата за муниципальное жилье производилась своевременно.

По основному мероприятию 1.7 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» произведено возмещение ООО «Ремонтно-строительное предприятие» части платы граждан п. Молодежный за коммунальные услуги по теплоснабжению.

По основному мероприятие 1.8 «Мероприятия по теплоснабжению» в 2015 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятие 1.9 «Газификация Михайловского сельского поселения» проведен  расчет начально-максимальной цены контракта по газификации х. Михайловка.

По основному мероприятие 1.10 «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» производилась оплата за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»:

- произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору; выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных  пунктах поселения;

По основному мероприятию 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника и ликвидированы 2 несанкционированные свалки. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Производилась уборка территории поселения от мусора.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»:

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Приобретены и высажены саженцы. Проведены работы по благоустройству территории прилегающей к памятнику х.Михайловка. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев согласно заключенных договоров. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения. Проводилась проверка достоверности сметной стоимости и расчет начально-максимальной цены контракта. Проводился спил аварийных деревьев.

По основному мероприятию 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

По основному мероприятию 2.5 «Прочее благоустройство»  производилась оплата налоговых платежей за муниципальное имущество.

По основному мероприятию 2.6 «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» в 2015 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.7 «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения» выполнены работы по строительству сетей уличного освещения в п. Молодежный

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Михайловское сельского поселения» на 2015 год по итогам 12 месяцев 2015 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015 год 2780,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 2618,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 159,2 тыс.рублей, за счет средств бюджета района -3,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 2 704,3 тыс. рублей (97,3 процента), в том числе за счет средств бюджета поселения – 2 612,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 90,1 тыс.рублей, за счет средств бюджета района – 1,7 тыс.рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в Приложении № 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной	программы.

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2015 год установлено следующее:

из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 9 показателям (индикаторам) (№ 2, 3, 5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3) достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (№ 1) исполнен с отклонением.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

Принято 10 постановлений Администрации Михайловского сельского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство:

1. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.01.2015 № 12 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2.  Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.02.2015 № 31 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32» увеличены бюджетные ассигнования на 569,1 тыс. рублей на реализацию подпрограмм муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 20.02.2015 № 59 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 20.04.2015 № 56 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32» произведена корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.03.2015 № 67 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

4. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.05.2015 № 64 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32» произведена корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 29.04.2015 № 73 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

5. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.05.2015 № 64 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32» произведена корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 29.04.2015 № 73 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

6. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 28.08.2014 № 117 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского от 27.08.2014 № 35 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 40,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования;

- увеличение бюджетных ассигнований на 60,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

7. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 14.10.2014 № 136 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского от 30.09.2014 № 40 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 207,2 тыс. руб. за счет введения в 1 подпрограмму следующих мероприятий «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги».

8. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 14.10.2014 № 136 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32».

Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

9. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 19.11.2014 № 159 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32».

Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского от 30.10.2014 № 42 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

-  уменьшение на 45,9 тыс. руб. на содержание и ремонт муниципального жилого фонда;

- уменьшение на 100,0 тыс. руб. на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

- увеличение бюджетных ассигнований на 60,0 тыс. руб. за счет введения в 1 подпрограмму следующих мероприятий «Мероприятия по теплоснабжению»;

- увеличение бюджетных ассигнований на 15,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

10. 9. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 19.01.2015 № 12 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32».

Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 52 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 3,9 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение на 37,5 тыс. руб. на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.;

- уменьшение на 27,1 тыс. руб. на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;

- уменьшение на 28,9 тыс. руб. на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- уменьшение на 8,5 тыс. руб. на уборку мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 65 /65 = 1,0

С2 = 70 /70 = 1,0

С3 = 46,5 /46,5 = 1,0

С4 = 100 /100 = 1,0

С5 = 70/70= 1,0.

С1.1 = 1 /0 = 0,0

С1.2 = 2/2=1

С1.3 = 55 / 55 = 1,0

С1.4 = 60 / 60 = 1,0

С1.5 = 0, так как муниципальной  программой целевое значение показателя установлено начиная с 2015 года.

С2.1 = 65 / 65 = 1,0

С2.2 = 2 / 0 = 0,0

С2.3 = 40 000 / 45 000 = 1,0

С2.4 = 70 / 70 = 1,0

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 +1,0 + 0 + 1,0 +1 + 1 + 0 + 1,0 + 0+1+1) / 14 х 100 % = 78,6 %

Так как значение показателя результативности Р равно 78,6 %, что больше 50 %, но меньше 80 %, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 1 310,5 / 1 312,0 х 100 % = 99,9 %

Так как значение показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 99,9 / 78,6 = 1,3

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2014 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 172 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 70,0 | 46,0 | 90,0 | Построены сети уличного освещения в п.Молодежном |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 46,5 | 46,6 | 46,6 | - |
| 3. | Доля многоквартирных домов в целом по Михайловскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 2 | 2 | - | - |
| 1.3 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 55,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 1.4 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 60,0 | 55,0 | 55,0 | - |
| 1.5 | Уровень газификации Михайловского сельского поселения | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 65,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 2 | 2 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» |  | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | - | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов не запланировано |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» |  | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение удовлетворенности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Производилась оплата электроэнергии по насосной х.Грачев для обеспечения жителей водой. Проводились работы по содержанию котельной п.Молодежный (текущий ремонт крыши, закупка угля). | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» |  | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Информирование населения по вопросам изменения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Организовано взаимодействие со старшими многоквартирных домов, а также методологическая и информационная поддержка в целях организации общих собраний для принятия решения о выборе иного способа управления. На сходах также были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» |  | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | техническое состояние жилого фонда будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | - | Мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда не запланировано. |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Разработка схемы водоснабжения» |  | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение удовлетво ренности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | Мероприятия не запланированы. |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» |  | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | Взносы в фонд по капитальному ремонту по муниципальному имуществу оплачиваются своевременно | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» |  | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение удовлетворенности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Произведено возмещение ООО «РСП» возмещение части платы граждан пос.Молодежный за коммунальную услугу-теплоснабжение. | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. «Мероприятия по теплоснабжению» |  | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования. | На сходах граждан проводились беседы. | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. «Газификация Михайловского сельского поселения» |  | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | газификация населенных пунктов сельского поселения | На сходах граждан поднимаются вопросы о газификации поселения. Выполнялся расчет начально-максимальной цены контракта по газификации х. Михайловка. | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» |  | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение удовлетворенности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Производилась оплата за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации. | - |
| 12 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения, за уличное освещение производится в срок. | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника и ликвидированы 2 несанкционированные свалки. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Производилась уборка территории поселения от мусора. | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение уровня благоустройства территории поселения | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Приобретены и высажены саженцы. Проведены работы по благоустройству территории прилегающей к памятнику х.Михайловка. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев согласно заключенных договоров. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности. Проводилась проверка достоверности сметной стоимости и расчет начально-максимальной цены контракта. Проводился спил аварийных деревьев. | - |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройст- ва» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение уровня благоустройства территории поселения | информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.5. «Прочие благоустройств» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение уровня благоустройства территории поселения | Производилась оплата налоговых платежей за муниципальное имущество. | - |
| 18 | Основное мероприятие 2.6. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района.» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание рекреационной зоны в х.Михайловка. | В 2014 году разработана рабочая документация для создание условий для отдыха населения и повышение уровня благоустройства территории поселения. Работы в связи с отсутствием финансирования перенесены на следующие периоды. | - |
| 19 | Основное мероприятие 2.7. Строительство и реконструкция объектов уличного освещения | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение освещения улиц населенных пунктов | Выполнены работы по строительству сетей уличного освещения в п. Молодежный. | - |

- Приложение № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения» за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения» | всего | 2 780,6 | 2 780,6 | 2 704,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 159,2 | 159,2 | 90,1 |
|  | бюджет района | 3,0 | 3,0 | 1,7 |
|  | бюджет поселения | 2 618,4 | 2 618,4 | 2 612,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | всего | 800,9 | 800,9 | 725,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 159,2 | 159,2 | 90,1 |
|  | бюджет района | 3,0 | 3,0 | 1,7 |
|  | бюджет поселения | 638,7 | 638,7 | 633,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 532,8 | 532,8 | 532,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 532,8 | 532,8 | 532,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 5 «Разработка схемы водоснабжения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 6 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | всего | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района |  |  | - |
|  | бюджет поселения | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 7 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | всего | 172,6 | 172,6 | 97,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 159,2 | 159,2 | 90,1 |
|  | бюджет района | 3,0 | 3,0 | 1,7 |
|  | бюджет поселения | 10,4 | 10,4 | 5,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 8 «Мероприятия по теплоснабжению» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. «Газификация Михайловского сельского поселения» | всего | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» | всего | 15,3 | 15,3 | 15,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 15,3 | 15,3 | 15,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | всего | 1 979,7 | 1 979,7 | 1 978,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 979,7 | 1 979,7 | 1 978,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 433,4 | 433,4 | 433,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | бюджет района | - | - |  |
|  | бюджет поселения | 433,4 | 433,4 | 433,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 134,7 | 134,7 | 134,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 134,7 | 134,7 | 134,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 776,7 | 776,7 | 776,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 776,7 | 776,7 | 776,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Прочие благоустройство» | всего | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7. «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения» | всего | 629,9 | 629,9 | 629,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 629,9 | 629,9 | 629,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |