РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016 	                                            № 55                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 31.03.2016 № 55

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год.

Раздел 1.  Конкретные результаты,

достигнутые за 2015 год

В целях сохранения, восстановления и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Михайловского сельского поселения, реализации творческого потенциала населения Михайловского сельского поселения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского  сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26, ответственным исполнителем и участниками в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность 2 муниципальных бюджетных учреждений культуры Михайловского  сельского поселения;

- работниками библиотеки было разработано и проведено 41 массовое мероприятие, которые посетили 627 человек; проведены литературные и поэтические вечера;

- фактический объем по количеству обслуженных потребителей библиотекой составил – 19255 экземпляров; обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии;

- работниками сельских домов культуры было проведено 1 141 культурно-досуговое мероприятие, количество участников мероприятий составило 57215 человек. Мероприятия проходили в рамках празднования 70-летия Великой Победы, «Года литературы» и «Года молодежи на Дону», а так же различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день станицы, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); в самодеятельных коллективах народного творчества 386 участника.

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- ко всем мероприятиям были организованы книжно-иллюстративные выставки, тематические презентации;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Грация», «Волшебная иголочка», «Мастерок», «Наш чудесный мир», «Хуторянка».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Библиотечное обслуживание»:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Михайловского сельского поселения «Библиотека им.А.П. Чехова». Данное мероприятие выполнено в полном объеме;

- работниками библиотеки было разработано и проведено 41 массовое мероприятие, которые посетили 627 человек; проведены литературные и поэтические вечера;

- ко всем мероприятиям были организованы книжно-иллюстративные выставки, тематические презентации;

- фактический объем по количеству обслуженных потребителей библиотекой составил – 19 255 экземпляров; обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Организация досуга»:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения». Данное мероприятие выполнено в полном объеме;

- работниками сельских домов культуры было проведено 1 141 культурно-досуговое мероприятие, количество участников мероприятий составило 57215 человек. Мероприятия проходили в рамках празднования 70-летия Великой Победы, «Года литературы» и «Года молодежи на Дону», а так же различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день станицы, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); в самодеятельных коллективах народного творчества 386 участника.

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Грация», «Волшебная иголочка», «Мастерок», «Наш чудесный мир», «Хуторянка».

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2015 году были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет бюджета поселения в сумме 3 623,4 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств составило 3 619,8 тыс. рублей или 99,9 процентов.

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» израсходовано 326,9 тыс. руб., при плане – 327,3 тыс. руб. (99,9 %).

По подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» план составляет 3 296,1 тыс. руб., израсходовано 3 292,9 тыс. руб. (99,9 %).

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в Приложении № 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной	программы.

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2015 год установлено следующее:

3 показателя муниципальной программы Михайловского  сельского поселения «Развитие культуры» превысили плановые значения;

2 показателя подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы не достиг плановых значений;

1 показатель подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» превысил плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года принято 7 постановлений Администрации Михайловского  сельского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Михайловского  сельского поселения от 25.10.2013 № 26 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры»».

1. Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.01.2015 № 13 О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26».

2.  Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.04.2015 № 55 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26» - объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.03.2015 № 67 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.05.2015 № 65 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26» - объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 29.04.2015 № 73 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. В целях приведения нормативно-правового акта Михайловского  сельского поселения в соответствие с действующим законодательством утверждено постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 28.08.2015 № 137 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26».

5. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 07.09.2015 № 145/1 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26» - объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 04.09.2015 № 83 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

6. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 16.11.2015 № 177 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26» - объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 06.11.2015 № 88 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

7. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.12.2015 № 191 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26» - объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 09.12.2015 № 95 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 6 целевых показателей 4 показателей достигли своих плановых значений; 2 показателями не достигнуты плановые показатели.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:6= 0,67. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 3629,8:3633,4= 0,99;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,99=1,01.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,67*0,5+1,0*0,3+1,01*0,2=0,84

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Дальнейшая реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 95 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

- Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | Ед. | 2331 | 2331 | 3275 | Увеличение в связи с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтения |
| 2. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | ед. | 25502 | 29300 | 29316 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 65,4 | 62,6 | 62,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 6,9 | 7,5 | 6,5 | В связи с сокращением числа жителей поселения |
| 1.2. | Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | 22,2 | 22,0 | 19,3 | В связи с сокращением числа жителей поселения |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 5,0 | 5,3 | 14,6 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |

- Приложение № 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Библиотечное обслуживание» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в предоставлении библиотечных услуг | фактический объем по количеству обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составил – 19255 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии; работниками библиотеки было разработано и проведено 41 массовое мероприятие, которые посетили 627 человек; проведены литературные и поэтические вечера; ко всем мероприятиям были организованы книжно-иллюстративные выставки, тематические презентации; осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. |  |
| 3 | Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. «Организация досуга» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено 1141 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года и др.). Количество участников мероприятий составило 57215 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 386 участника. проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей; ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры; осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  |

- Приложение № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 3 633,4 | 3 623,4 | 3 629,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3 623,4 | 3 623,4 | 3 619,8 |
|  | внебюджетные источники | 10,0 | - | 10,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | всего | 327,3 | 327,3 | 326,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 327,3 | 327,3 | 326,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Библиотечное обслуживание» | всего | 327,3 | 327,3 | 326,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 327,3 | 327,3 | 326,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 3 306,1 | 3 296,1 | 3 302,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3 296,1 | 3 296,1 | 3 292,9 |
|  | внебюджетные источники | 10,0 | - | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация досуга» | всего | 3 306,1 | 3 296,1 | 3 302,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3 296,1 | 3 296,1 | 3 292,9 |
|  | внебюджетные источники | 10,0 | - | 10,0 |

- Приложение № 4

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* |  | Первоначально доведенное муниципальное задание |  |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  |  |  | Причины корректировок |  | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  |  | Остаток средств на 01.01.2016** |  |  |  |  |
|  |  |  | объем услуг (количество) |  | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) |  | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| МБУК МСП Б им.А.П. Чехова Услуги по библиотечному обслуживанию населения | - |  | 7 500 |  | 303,0 | 7 500 |  | 327,3 |  | увеличение для доведения средней зарплаты работникам муниципальных учреждений культуры до средне региональной |  | 19 255 | 326,9 |  | - |  |  |  |  |
| МБУК «СДК МСП» Обеспечение досуга населения, проведение по форме и тематике мероприятий | - |  | 967 |  | 2 555,4 | 1 141 |  | 3 296,1 |  |  |  | 1 141 | 3 292,9 |  | - |  |  |  |  |
| Обеспечение условий для развития народного творчества и самодеятельного искусства |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 34 |  |  | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |