РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 	                                            № 42                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 31.03.2017 №42

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- проведено 9 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1) Об обеспечении населения питьевой водой в связи с отсутствием питьевой воды в населенных пунктах при прекращении водоснабжения.

2) О мерах по усилению антитеррористической безопасности населения на территории Михайловского сельского поселения.

3) Об обстановке с пожарами на территории Михайловского сельского поселения и мерах по ее стабилизации.

4) Об обеспечении мер пожарной безопасности в летний период 2016 года. О выполнении первичных мер пожарной безопасности в период подготовки к пожароопасному периоду в 2016 году, о своевременном установлении особого противопожарного периода.

5) О мерах по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории Михайловского сельского поселения. О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

6) Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

- в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач:

- оформлены 2 стенда по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Умей действовать при пожаре;

4) Уголок гражданской защиты;

- на 10 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации ЧС, было заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории произведено восстановление минерализованных полос (опашка территории) по территории населенных пунктов поселения. Оформлен стенд по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 1 основное мероприятие.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 92.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» привела к достижению следующих результатов:

- оформлено 2 стендов по пожарной безопасности;

- проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ;

- произведена опашка минерализованных полос на территории населенных пунктов;

-  администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 8 ранцевых огнетушителей, 4 противопожарных щита, противопожарная сигнализация);

- проведены профилактические мероприятия на 10 сходах граждан о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»:

- инспектор по ГО и ЧС прошел подготовку по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ;

- оформлено 2 стенда по ГО и ЧС;

- проведено 10 схода граждан, на которых проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС.

В рамках основного мероприятия 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» для улучшения оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Михайловского сельского поселения: заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

По основному  мероприятию 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» достигнуты следующие результаты:

- на 10 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах;

- установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 92 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

В результате обновлены минерализованные (защитные) противопожарные полосы в населенных пунктах, оформлены стенды по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

В результате заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. Оформлены стендов по ГО и ЧС. Проведены заседания КЧС и ОПБ, согласно плану работы КЧС и ОПБ. Инспектор по ГО и ЧС прошел подготовку по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Проведена информационно-разъяснительная работа на сходах граждан по предупреждению и ликвидации ЧС.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, являются замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к ранее запланированному, от которого зависит объем планируемых мероприятий.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 111,8 тыс. рублей, что соответствует плановым показателям на 99,8 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2016 году предусмотрено 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 4 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (индикатора) исполнен с отклонением, связанным с особенностями реализации муниципальной программы, 1 показатель не выполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную программу 3 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 01.07.2016 № 105, от 10.08.2016 № 124, от 22.12.2016 № 200.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 28.12.2015 № 97 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2016 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 7 целевых показателей достигли и достигли с отклонением своих плановых значений 6 показателей, не достиг плановых значений 1 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 0;

целевого показателя 3.1 – 1;

целевого показателя 3.2 – 1.

Значение целевого показателя 3.2 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения планового значения данного показателя (индикатора). Вместе с тем не достижение планового значения по вышеназванному целевому показателю вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2016 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 6:7= 0,9. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 3:3=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:3=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 111,8:112,0=1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,9*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,95.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2016 году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2016 № 132 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.12.2016 № 127 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017-2019 годах.

- Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

людей на водных объектах»

за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Михайловского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 6 | 9 | 9 | - |
| 2. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 70 | 100 | Во всех населенных пунктах поселения установлена муниципальная система оповещения. |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 6 | 8 | 8 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 2 | 3 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 2 | 3 | 3 | - |
| 3.2. | Количество несчастных случаев на водных объектах | единиц | - | 1 | - | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

людей на водных объектах»

за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 112,0 | 112,0 | 111,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 112,0 | 112,0 | 111,8 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 25,6 | 25,6 | 25,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 25,6 | 25,6 | 25,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 25,6 | 25,6 | 25,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 25,6 | 25,6 | 25,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

людей на водных объектах»

- за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 25,6 | 25,6 | 25,4 | 25,4 | 0,2 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров, проведено обучение специалиста по пожарно-техническому минимуму, произведена опашка минерализованных полос в пожароопасных местах на сумму 25,4 т.руб.. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25,6 | 25,6 | 25,4 | 25,4 | 0,2 тыс. руб. |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Оформлены 2 стенда по пожарной безопасности, проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, на 10 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 8 ранцевых огнетушителей, костюм пожарного, знаки обозначения пожарных гидрантов. Проведено опашка минерализованных полос на сумму 25,4 тыс. рублей, произведена опашка минерализованных полос. | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ; оформлено 2 стенда по ГО и ЧС; проведено 10 сходов граждан, на которых проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Михайловского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Оформлен 2 стенда по ГО и ЧС, проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, на 10 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 76,4 тыс. рублей. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В местах возможного массового скопления людей около водных объектов поселения размещены таблички «Купаться запрещено». В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | На 10 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Приобретены запрещающие знаки по договору 15 от 06.06.2016 на сумму 10,0 тыс.рублей. | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 112,0 | 112,0 | 111,8 | 111,8 | 0,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 112,0 | 112,0 | 111,8 | 111,8 | 0,2 |