РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 	                                            № 45                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 31.03.2017 №  45

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

В целях сохранения, восстановления и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Михайловского сельского поселения, реализации творческого потенциала населения Михайловского сельского поселения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского  сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 26, ответственным исполнителем и участниками в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность 2 муниципальных бюджетных учреждений культуры Михайловского  сельского поселения;

- работниками библиотеки было разработано и проведено 46 массовое мероприятие, которые посетили 627 человек; проведены литературные и поэтические вечера;

- фактический объем по количеству обслуженных потребителей библиотекой составил – 23629 экземпляров; обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии;

- работниками сельских домов культуры было проведено 1 117 культурно-досуговое мероприятие, количество участников мероприятий составило 64545 человек. Мероприятия проходили в рамках празднования 71-летия Великой Победы, «Года литературы» и «Года молодежи на Дону», а так же различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день станицы, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); в самодеятельных коллективах народного творчества 429 участника.

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- ко всем мероприятиям были организованы книжно-иллюстративные выставки, тематические презентации;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Грация», «Волшебная иголочка», «Мастерок», «Наш чудесный мир», «Хуторянка».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие библиотечного дела»;

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 3 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 95.

По подпрограмме 1 мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Библиотечное обслуживание»:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Михайловского сельского поселения «Библиотека им.А.П. Чехова». Данное мероприятие выполнено в полном объеме;

- работниками библиотеки было разработано и проведено 46 массовое мероприятие, которые посетили 627 человек; проведены литературные и поэтические вечера;

- ко всем мероприятиям были организованы книжно-иллюстративные выставки, тематические презентации;

- фактический объем по количеству обслуженных потребителей библиотекой составил – 23 629 экземпляров; обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии.

Межбюджетные средства в рамках основного мероприятия 1.2 «Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений» не планировались.

В рамках основного мероприятия 1.3. «Развитие материально-технической базы учреждения» произвели увеличение материально-технического оснащения МБУК МСПБ им.А.П.Чехова.

По подпрограмме 2 мероприятия выполнены в полном объеме.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Организация досуга»:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения». Данное мероприятие выполнено в полном объеме;

- работниками сельских домов культуры было проведено 1 117 культурно-досуговое мероприятие, количество участников мероприятий составило 67545 человек. Мероприятия проходили в рамках празднования 71-летия Великой Победы, «Года литературы» и «Года молодежи на Дону», а так же различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день станицы, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); в самодеятельных коллективах народного творчества 429 участника.

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Грация», «Волшебная иголочка», «Мастерок», «Наш чудесный мир», «Хуторянка».

Увеличения материально-технического оснащения по основному мероприятию 2.1. «Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области» в 2016 году не планировалось.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 95 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, отсутствовали.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2016 году составил 3 582,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 100,0 тыс. рублей, областного бюджета 641,4 тыс. рублей, районного бюджета 10,4 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения 2 830,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 3 578,8 тыс. рублей или 99,9 процента.

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» объем финансового обеспечения, составил 453,1 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 100,0 тыс.руб, областного бюджета 48,9 тыс. рублей, за счет районного бюджета 0,8 тыс.руб.,за счет средств бюджета поселения 303,4 тыс. рублей; фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 450,0 тыс. рублей (99,3 процента).

По подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» объем финансового обеспечения, составил 3129,4 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 592,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 2478,4 тыс. рублей; фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 3128,8 тыс. рублей (99,99 процента), в том числе за счет средств областного бюджета –592,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 2536,3 тыс. рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Приложении № 2.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2016 году предусмотрено 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 6 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную программу 5 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 29.02.16 № 35, от 21.07.2016 № 112, от 26.07.2016 № 115, от 01.11.2016 № 169, от 22.12.2016 № 203.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 28.12.2015 № 97 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2016 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 6 целевых показателей 5 показателей достигли своих плановых значений; 1 показатель не достиг плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 6:6= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 3578,8:3582,5= 0,99;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,99=1,01.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,01*0,2=1,002.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2016 № 134 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2017 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

- Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | чел. | 3275 | 22,0 | 3275 | Увеличение в связи с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтения |
| 2. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел. | 29316,0 | 49,0 | 3232,0 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 62,6 | 82,4 | 82,4 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 6,5 | 7,5 | 7,9 | Увеличение в связи с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтения |
| 1.2. | Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | 19,3 | 22,0 | 23,6 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 14,6 | 6,0 | 11,1 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2016 год

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 3 597,5 | 3 582,5 | 3593,8 |
|  | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 641,4 | 641,4 | 641,4 |
|  | бюджет района | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  | бюджет поселения | 2 830,7 | 2 830,7 | 2827,0 |
|  | внебюджетные источники | 15,0 | Х | 15,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | всего | 453,1 | 453,1 | 450,0 |
|  | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
|  | бюджет района | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | бюджет поселения | 303,4 | 303,4 | 300,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Библиотечное обслуживание» | всего | 353,1 | 353,1 | 350,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
|  | бюджет района | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | бюджет поселения | 303,4 | 303,4 | 300,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы учреждения» | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 3 144,4 | 3 129,4 | 3 143,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 592,5 | 592,5 | 592,5 |
|  | бюджет района | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  | бюджет поселения | 2 527,3 | 2 527,3 | 2 526,7 |
|  | внебюджетные источники | 15,0 | Х | 15,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация досуга» | всего | 3 144,4 | 3 129,4 | 3 143,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 592,5 | 592,5 | 592,5 |
|  | бюджет района | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  | бюджет поселения | 2 527,3 | 2 527,3 | 2 526,7 |
|  | внебюджетные источники | 15,0 | Х | 15,0 |

- Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | X | X | X | 453,1 | 453,1 | 450,0 | 150,1 | 3,1 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Библиотечное обслуживание» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | За 12 месяцев 2016 г. фактический объем по количеству обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составил – 23629 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 353,1 | 353,1 | 350,0 | 50,1 | 3,1 тыс. рублей оплата по фактически заключенным договорам |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | Получение иных межбюджетных трансфертов в 2016 году не планировалось. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Развитие материально-технической базы учреждения | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | Приобретены основные средства для улучшения материально-технической базы учреждения, в целях повышение доступности библиотечного обслуживания для населения Михайловского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | X | X | X | 3129,4 | 3129,4 | 3128,8 | 349,7 | 0,6 тыс. рублей |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация досуга» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Проведено 1117 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день молодежи, день хутора, день знаний и т.д.). Количество участников мероприятий составило 64545 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 429 участника. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3129,4 | 3129,4 | 3128,8 | 349,7 | 0,6 тыс. рублей |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | увеличение материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры в 2016 году не планировалось | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3582,5 | 3582,5 | 3578,8 | 499,8 | 3,7 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения Глава поселения – С.М. Дубравина | X | X | X | 3582,5 | 3582,5 | 3578,8 | 499,8 | 3,7 тыс. рублей |
|  |  | участник 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры Михайловского сельского поселения «Библиотека им.А.П. Чехова» - Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | X | X | X | 453,1 | 453,1 | 450,0 | 150,1 | 3,1 тыс. рублей |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения» Директор Писаренко Е.В. | X | X | X | 3129,4 | 3129,4 | 3128,8 | 349,7 | 0,6 тыс. рублей |