РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018                                              № 39                          х. Михайловка

О внесении изменений в приложение

№ 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 25.10.2013 № 32

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                         С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 30.03.2018 № 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Михайловского сельского  поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| Наименование муниципальной программы Михайловского сельского поселения | Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения | Администрация Михайловского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Михайловского сельского поселения | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Михайловского сельского поселения | Администрация Михайловского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Михайловского сельского поселения | 1.Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения; 2. Благоустройство территории Михайловского сельского поселения |
| Программно- целевые инструменты муниципальной программы Михайловского сельского поселения | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Михайловского сельского поселения | - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения; -качественное благоустройство населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы Михайловского сельского поселения | - увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности; - эффективное управление многоквартирными домами; -повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; - развитие коммунальной инфраструктуры; - улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения; - создание комфортной среды проживания на территории поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Михайловского сельского поселения | -доля многоквартирных домов в целом по Михайловскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива; -уровень износа коммунальной инфраструктуры; -доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Михайловского сельского поселения | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы всего составляет – 80 037,4 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 1 312,0 тыс. рублей; в 2015 году – 2 780,6 тыс. рублей; в 2016 году – 1 965,1 тыс. рублей; в 2017 году – 70 958.3 тыс. рублей; в 2018 году – 1 623,2 тыс. рублей; в 2019 году – 705,5 тыс. рублей; в 2020 году – 692,7 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 63 247,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 159,2 тыс. рублей; в 2016 году – 220,6 тыс. рублей; в 2017 году – 62 868,1 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 1 328,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 3,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 1 325,8 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения – 15 460,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1 312,0 тыс. рублей; в 2015 году – 2 618,4 тыс. рублей; в 2016 году – 1 744,5 тыс. рублей; в 2017 году – 6 764,4 тыс. рублей; в 2018 году – 1 623,2 тыс. рублей; в 2019 году – 705,5 тыс. рублей; в 2020 году – 692,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения | - улучшение экологической ситуации; - улучшение внешнего вида территории Михайловского сельского поселения; - повышение удовлетворенности населения Михайловского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Михайловского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Михайловского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения; -улучшение технического состояния многоквартирных домов; -создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами |
| Задачи подпрограммы | - проведение капитального ремонта многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»; -развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами; -повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - -количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт; - -количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья; -доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения; -доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; -уровень газификации Михайловского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации – 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы всего составляет – 72 802,7 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 531,7 тыс. рублей; в 2015 году – 800,9 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 349,5 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 70 239,5 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 585,5 тыс. рублей; в 2019 году – 164,8 тыс. рублей; в 2020 году – 130,8 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета –63 027,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 159,2 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 62 868,1 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 1328,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 3,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 1 325,8 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения – 8 446,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 531,7 тыс. рублей; в 2015 году – 638,7 тыс. рублей; в 2016 году – 349,5 тыс. рублей; в 2017 году – 6 045,6 тыс. рублей; в 2018 году – 585,5 тыс. рублей; в 2019 году – 164,8 тыс. рублей; в 2020 году – 130,8 тыс. рублей.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; - повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ; - снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения (далее – подпрограмма)» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Михайловского поселения |  |  |
| Участники подпрограммы | Администрация Михайловского сельского поселения |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |  |  |
| Цели подпрограммы | -повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; - повышение удовлетворенности населения Михайловского сельского поселения уровнем благоустройства территории поселения |  |  |
| Задачи подпрограммы | - создание эстетичного вида поселения; -организация уличного освещения; -стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения; -увеличение уровня озеленения территории поселения; |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора; - -количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт; - -площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий; |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации – 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы всего составляет -7 234,7 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 780,3 тыс. рублей; в 2015 году – 1 979,7 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1615,6 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 718,8 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 1 037,7 тыс. рублей; в 2019 году – 540,7 тыс. рублей; в 2020 году – 561,9 тыс. рублей; в том числе: за счет средств областного бюджета – 220,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 00,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей в 2016 году – 220,6 тыс. рублей в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов поселений – 7 234,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 780,3 тыс. рублей; в 2015 году – 1 979,7 тыс. рублей; в 2016 году – 1395,0 тыс. рублей; в 2017 году – 718,8 тыс. рублей; в 2018 году – 1037,7 тыс. рублей; в 2019 году – 861,5 тыс. рублей; в 2020 году – 561,9 тыс. рублей.»; |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -повышение уровня благоустройства территории поселения; - увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов. |  |  |

Приоритеты и цели муниципальной политики Михайловского сельского поселения в сфере благоустройства территории и жилищно-коммунального хозяйства

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Основной целью муниципальной политики Михайловского сельского поселения в данной сфере является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения;

-качественное благоустройство населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

-повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

Муниципальная политика поселения в сфере благоустройства территории и жилищно-коммунального хозяйства направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

В рамках политики в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться информационно-разъяснительная работа, популяризация лучших практик в сфере благоустройства.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 4.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 5.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении№ 6

Приложение № 1

муниципальной  программе Михайловского сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной  программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов |  | 45,0 |  | 45,6 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |  | 46,0 |  | 46,0 |  |
| 2. | Показатель 2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов |  | 46,5 |  | 46,5 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,6 | 46,5 |  | 46,7 |  | 46,8 |  |
| 3. | Показатель 3 Доля многоквартирных домов в целом по Михайловскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов |  | 65,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1 Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц |  | - |  | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 5. | Показатель 1.2 Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья |  | единиц |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |
| 6. | Показатель 1.3 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения |  | процентов |  | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 |  | 75,0 |  |  |
| 7. | Показатель 1.4 Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | процентов |  | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 49,0 | 49,0 | 45,0 |  | 40,0 |  |  |
| 8. | Показатель 1.5 Уровень газификации Михайловского сельского поселения |  | процентов |  | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | 50,0 |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 2.1 Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора |  | процентов |  | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 10. | Показатель 2.2 Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт |  | единиц |  | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 |  |  |
| 11. | Показатель 2.3 Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий |  | кв.м |  | 2000,0 | 4000,0 | 40000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |

Приложение № 2

муниципальной  программе Михайловского сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 3 Доля многоквартирных домов в целом по Михайловскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | пункт 1.11.2 Федерального плана статистических работ | форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413 | Минрегион России |
| 2. | Показатель 2 уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения | Администрация Михайловского сельского поселения |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения»» |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.2 количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | пункт 1.11.2 Федерального плана статистических работ | форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413 | Минрегион России |
| 4. | Показатель 1.3 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» | Администрация Михайловского сельского поселения |
| 5. | Показатель 1.4 доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | годовая форма статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Михайловского сельского поселения |

Приложение № 3

муниципальной  программе Михайловского сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | Досв=Косв/Кул | Косв- протяженность освещенных улиц; Кул – общая протяженность улиц поселения |
| 2. | Показатель 1.1 Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | Кд = Vф/Сср.; где: Показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости капитального ремонта одного квадратного метра общей площади многоквартирного дома, сложившимся по факту реализации программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год | Кд. - количество многоквартирных домов; Vф. - планируемый объем финансирования; Сср.- средняя стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади. |
| 3. | Показатель 1.5 Уровень газификации поселения | процент | Угаз= Кгаз/Кнас.п. | Кгаз –количество газифицированных населенных пунктов; Кнас.п. – общее количество населенных пунктов поселения |
| 4. | Показатель 2.1 Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | Дм=Кохв/Кобщ | Кохв – количество домовладений и квартир охваченных услугами по вывозу мусора; Кобщ – общее количество домовладений и квартир в поселении |
| 5. | Показатель 2.2 Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | По данным заключенных договоров на ремонт объектов благоустройства |  |
| 6. | Показатель 2.3 Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв. м | По данным заключенных договоров на уборку сорной и карантинной растительности |  |

Приложение № 4

- к муниципальной  программе Михайловского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия мунципальной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Администра- ция Михайловскогосельского поселения | 2014 | 2020 | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | повышение уровня неудовлетворенности населения жилищными условиями | целевые показатели 1.1, 1.2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Администра- ция Михайловскогосельского поселения | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | увеличение износа коммунальной инфраструктуры | целевые показатели 3,1.1, 1.3, 1.4 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | недостижение запланированных показателей | целевой показатель 1.2 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Содержание и ремонт муниципального жилого фонда. | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | техническое состояние жилого фонда будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | повышение уровня неудовлетворенности населения жилищными условиями | целевые показатели 3; 1.1 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Разработка схемы водоснабжения. | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | увеличение износа коммунальной инфраструктуры | целевые показатели 3; 1.3; 1.4 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | повышение уровня неудовлетворенности населения жилищными условиями | целевые показатели 3; 1.1; 1.2 |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги. | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | повышение уровня неудовлетворенности населения жилищными условиями | целевые показатели 2; 1.3; 1.4 |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по теплоснабжению. | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | улучшение теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования. | повышение уровня неудовлетворенности населения жилищными условиями | целевые показатели 2; 1.1; 1.5 |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Газификация Михайловского сельского поселения. | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | газификация населенных пунктов сельского поселения | повышение уровня неудовлетворенности населения жилищными условиями | целевые показатели 2; 1.5 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | недостижение запланированных показателей | целевые показатели 1 |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | недостижение запланированных показателей | целевые показатели 2.1 |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | недостижение запланированных показателей | целевые показатели 2.2, 2.3 |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | недостижение запланированных показателей | целевые показатели 1, 2.1 |
| 14 | Основное мероприятие 2.5 Прочие благоустройство. | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | недостижение запланированных показателей | целевые показатели 2.2, 2.3 |
| 15 | Основное мероприятие 2.6. Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района. | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | Создание рекреационной зоны в х.Михайловка. | недостижение запланированных показателей | целевые показатели 2.2, 2.3 |
| 16 | Основное мероприятие 2.7. Строительство и реконструкция объектов уличного освещения. | Администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | 2020 | Улучшение освещения улиц населенных пунктов | недостижение запланированных показателей | целевые показатели 1, 2.3 |

Приложение № 5

- муниципальной  программе Михайловского сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 80 037,4 | 1312,0 | 2780,6 | 1965,1 | 70 958,3 | 1623,2 | 705,5 | 692,7 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | X | X | X | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Михайловского сельского поселения, всего | 951 | X | X | X | 80 037,4 | 1312,0 | 2780,6 | 1965,1 | 70 958,3 | 1623,2 | 705,5 | 692,7 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 72 802,7 | 531,7 | 800,9 | 349,5 | 70239,5 | 585,5 | 164,8 | 130,8 |
|  | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 72 802,7 | 531,7 | 800,9 | 349,5 | 70239,5 | 585,5 | 164,8 | 130,8 |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 1251,1 | 126,0 | 532,8 | 117,4 | 388,9 | 76,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 0512009 | 244 | 658,8 | 126,0 | 532,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 0510020090 | 243 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 0510020090 | 244 | 492,3 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 388,9 | 76,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Содержание и ремонт муниципального жилого фонда. | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 54,1 | 54,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0501 | 0512022 | 244 | 54,1 | 54,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Разработка схемы водоснабжения. | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 0512023 | 244 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 754,7 | 56,5 | 75,6 | 69,3 | 220,2 | 198,7 | 84,4 | 50,0 |
|  |  | 951 | 0501 | 0516025 | 243 | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0501 | 0516025 | 244 | 75,6 | 0,0 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0501 | 0510020250 | 244 | 622,6 | 0,0 | 0,0 | 69,3 | 220,2 | 198,7 | 84,4 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 352,7 | 180,1 | 172,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 0512026 | 810 | 190,5 | 180,1 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 0517366 | 810 | 159,2 | 0,0 | 159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 0518503 | 810 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по теплоснабжению | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 0512028 | 244 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Газификация Михайловского сельского поселения | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 69 644,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 69542,7 | 80,1 | 8,6 | 8,6 |
|  |  | 951 | 0502 | 0512032 | 244 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 05100S3550 | 414 | 68 249,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 249,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 0510020320 | 244 | 209,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,2 | 80,1 | 8,6 | 8,6 |
|  |  | 951 | 0502 | 0510020320 | 850 | 1181,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1181,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 951 | X | X | 630,5 | 0,0 | 15,3 | 162,8 | 87,7 | 230,7 | 130,4 | 67,2 |
|  |  | 951 | 0501 | 0512036 | 244 | 15,3 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0501 | 0510020360 | 244 | 615,2 | 0,0 | 0,0 | 162,8 | 87,7 | 230,7 | 66,8 | 67,2 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 7 234,7 | 780,3 | 1979,7 | 1615,6 | 718,8 | 1037,7 | 540,7 | 561,9 |
|  | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 7 234,7 | 780,3 | 1979,7 | 1615,6 | 718,8 | 1037,7 | 540,7 | 561,9 |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 3 478,4 | 489,9 | 433,4 | 443,6 | 466,1 | 580,8 | 521,1 | 543,5 |
|  |  | 951 | 0503 | 0522010 | 244 | 923,3 | 489,9 | 433,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 0520020100 | 244 | 2 555,1 | 0,0 | 0,0 | 443,6 | 466,1 | 580,8 | 521,1 | 543,5 |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 649,3 | 71,5 | 134,7 | 200,8 | 121,1 | 110,0 | 6,2 | 5,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 0522012 | 244 | 206,2 | 71,5 | 134,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 0520020120 | 244 | 443,1 | 0,0 | 0,0 | 200,8 | 121,1 | 110,0 | 6,2 | 5,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 2230,6 | 215,5 | 776,7 | 745,8 | 129,1 | 343,5 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 0522013 | 244 | 992,2 | 215,5 | 776,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 0520020130 | 244 | 1238,4 | 0,0 | 0,0 | 745,8 | 129,1 | 343,5 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Основное мероприятие 2.5. «Прочие благоустройство» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 25,9 | 3,4 | 5,0 | 4,8 | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  |  | 951 | 0503 | 0529999 | 851 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 0529999 | 852 | 5,9 | 3,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 0520099999 | 851 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  | 951 | 0503 | 0520099999 | 852 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Основное мероприятие 2.6. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района.» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 0520071180 | 244 | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. Строительство и реконструкция объектов уличного освещения | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | X | X | X | 629,9 | 0,0 | 629,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 0524035 | 414 | 629,9 | 0,0 | 629,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

- к муниципальной программе Михайловского сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 80 037,4 | 1 312,0 | 2 780,6 | 1 965,1 | 70 958,3 | 1623,2 | 705,5 | 692,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 63 247,9 | 0,0 | 159,2 | 220,6 | 62 868,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 1328,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 15 460,7 | 1 312,0 | 2 618,4 | 1 744,5 | 6 764,4 | 1623,2 | 705,5 | 692,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | Всего | 72 802,7 | 531,7 | 800,9 | 349,5 | 70 239,5 | 585,5 | 164,8 | 130,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 63 027,3 | 0,0 | 159,2 | 0,0 | 62 868,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 1 328,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1 325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 8 446,6 | 531,7 | 638,7 | 349,5 | 6 045,6 | 585,5 | 164,8 | 130,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | Всего | 7 234,7 | 780,3 | 1979,7 | 1 615,6 | 718,8 | 1037,7 | 540,7 | 561,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 7014,1 | 780,3 | 1979,7 | 1395,0 | 718,8 | 1037,7 | 540,7 | 561,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

Приложение № 7

- к муниципальной программе Михайловского сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности Михайловского сельского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения муниципальной (немуниципальной) экспертизы <1> | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет на начало производства работ, тыс. рублей | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» | Администрация Михайловского сельского поселения | Х | всего |  |  | 629,9 |  | 68249,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 62868,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  | 1223,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 629,9 |  | 4157,6 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение х.Михайловка Красносулинского района Ростовской области | Администрация Михайловского сельского поселения | 61-1-4-0820-12 от 17.12.2012 | всего |  |  |  |  | 68249,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 62868,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  | 1223,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 4157,6 |  |  |  |
|  | … |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ЛЭП-0,23 кВ наружного освещения, Ростовская область, Красносулинский район, п.Молодежный, ул.Степная, 4,6, 8,10. | Администрация Михайловского сельского поселения | Р24-15-3-6-1-0024-15 от 16.06.2015 | всего |  |  | 629,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 629,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты капитального строительства и реконструкции | Администрация Михайловского сельского поселения | Х | всего |  |  | 629,9 |  | 68249,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 62868,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  | 1223,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 629,9 |  | 4157,6 |  |  |  |
|  | Объекты капитального ремонта |  | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |