РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2018 	                                            № 43                         х. Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации  Михайловского сельского поселения

от 09.04.2018 № 43

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 24.10.2013 № 28, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- на  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- Глава поселения и специалист 1 категории по ГО и ЧС и ПБ прошли обучение по пожарно- техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2017 год.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено в полном объеме. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 8 ранцевых огнетушителей, костюм пожарного, противопожарная сигнализация), оформлен стенд по пожарной безопасности, произведена перезарядка огнетушителя, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, распространены памятки по пожарной безопасности, проведено пожарно - тактическое учение, произведена опашка минерализованных полос.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» реализация мероприятий в 2017 году не запланировано.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Установлены запрещающие знаки «Купание запрещено».

По подпрограмма 4. «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» запланирована реализация следующего основного мероприятия:

- основное мероприятие 4.1.«Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму на территории поселения» выполнено в полном объеме.  Проведены сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; усилена разъяснительная работа среди населения.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2016 № 132 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 10 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 8 ранцевых огнетушителя, 1 костюм  пожарного, противопожарная сигнализация. По договору на сумму 10,0 тыс. рублей произведена опашка территории. Проводится патрулирование за противопожарной обстановкой на территории поселения, локализация пожарных очагов.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок.

На 10 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки.

Контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленный срок.

На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 10 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории  Михайловского сельского поселения.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Михайловского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов

Раздел 5. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы – бюджет Михайловского сельского поселения. Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по плану составил 10,2 тыс. рублей, израсходовано 10,0 тыс. рублей или 98,0 процента.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» израсходовано 10,0 тыс. рублей, при плане 10,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 0,1 тыс. рублей фактических расходов не было.

Подпрограмма 4 «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» предусмотрено 0,1 тыс. рублей фактических расходов не было.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2017 году предусмотрено 5 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 3 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (индикатора) не выполнены.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 5 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя, не достигли плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1. равна 1;

Значение целевых показателей  3 и 3.1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,6 (Эо= 3/5=0,6), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 1/3 = 0,3), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 3/3=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз = 10,0/10,2 =0,98).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1,0/0,98=1,02), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,59 (УРпр = 0,6*0,5+0,3*0,3+1,02*0,2=0,59). Таким образом, можно сделать вывод об низкий  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения  от 22.12.2017 № 126/1 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельского от 27.12.2017 № 164 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2018  год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Михайловского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, Администрация поселения имеет средства предупреждения и тушения пожаров – 8 ранцевых огнетушителей, костюм пожарного, знаки обозначения пожарных гидрантов. | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава поселения – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н.. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Михайловского сельского поселения | проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. |  |
| Подпрограмма 4. «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 4.1.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму» | Глава поселения – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения. Повышение антитеррористической защищенности территории Михайловского сельского поселения | на официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 10 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму |  |

-------------------------------

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2017 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 10,2 | 10,2 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,2 | 10,2 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайной ситуации» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 0,1 | 0,1 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,1 | 0,1 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 0,1 | 0,1 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,1 | 0,1 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 4. «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | всего | 0,1 | 0,1 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,1 | 0,1 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму» | всего | 0,1 | 0,1 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | бюджет района | - | - |  |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | проценты | - | 10 | - | мониторинг общественного мнения Администрацией поселения не проводился в 2017 году |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 8 | 8 | - | обучение по пожарно - техническому минимуму запланировано на 2018 год. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 3.2. | Количество несчастных случаев на водных объектах | единиц | - | 1 | - | - |
| Подпрограмма 4 «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве | единиц | - | 1 | 1 | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2017 год

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2017г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава поселения – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Заключены договора на обеспечение пожарной безопасности (опашка территории) на сумму 10,0 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ, на 10 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 8 ранцевых огнетушителя, костюм пожарного, знаки обозначения пожарных гидрантов, противопожарная сигнализация. Проводится опашка, круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения. |  | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава поселения – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | х | х | 31.12.2017 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава поселения – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 в связи с отсутствием потребности |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава поселения – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | На 10 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. | х | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 7 | Подпрограмма 4. «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | х | х | 31.12.2017 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| 8 | Основное мероприятие 4.1. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму» | Глава поселения – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 10 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. | Глава поселения – Дубравина С.М. Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В библиотеке, в школах проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Михайловского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | х | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 0,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения (Глава поселения - Дубравина С.М. . Специалист 1 категории – Писаренко С.Н. | х | х | х | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 0,2 |