РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019 	                                            № 33                         х. Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 29.03.2019 № 33

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2018 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32, ответственным исполнителем и участниками в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- проводились работы по содержанию и обслуживанию жилищного хозяйства и оплаты электроэнергии насосной для водоснабжения населения.

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в хуторах поселения, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника;

-  проводилась работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности, а так же ее выкос;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок прилегающие территории памятников, территории спортивных и детской площадок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- в х. Михайловка проведено строительство подводящих и разводящих сетей газоснабжения;

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретались расходные материалы.

На  сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2018 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32, ответственным исполнителем и участниками в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- проводились работы по содержанию и обслуживанию жилищного хозяйства и оплаты электроэнергии насосной для водоснабжения населения.

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в хуторах поселения, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника;

-  проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок прилегающие территории памятников, территории спортивных и детской площадок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для обустройства территории отдыха приобретены и установлены лавочки, урны и уличные тренажеры.

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретались расходные материалы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2018 год.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Михайловского сельского поселения» запланирована реализация десять основных мероприятий:

По основному мероприятию 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»: проводилась дезинфекция и лабораторные исследования воды в колодцах поселения. Отремонтированы оголовки колодцев. Проведен ремонт теплотрассы в п. Молодежный.

По основному мероприятию 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.  В 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 1.4 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 1.5 «Разработка схемы водоснабжения» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 1.6 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» оплата за муниципальное жилье производилась своевременно.

По основному мероприятию 1.7 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятие 1.8 «Мероприятия по теплоснабжению» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятие 1.9 «Газификация Михайловского сельского поселения» проведены работы по строительству подводящих и разводящих сетей газопровода в х. Михайловка. Изготовлена смета и получено достоверность сметной стоимости на разработку ПСД на объект «Газоснабжение х. Холодный Плес Красносулинского района Ростовской области».

По основному мероприятие 1.10 «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» производилась оплата за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» запланирована реализация семь основных мероприятий:

По основному мероприятию 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»:

- произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору; выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных  пунктах поселения;

По основному мероприятию 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Производилась уборка территории поселения от мусора. Приобретено 30 мусорных баков для вывоза мусора.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»:

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Проведены работы по благоустройству территории х.Михайловка. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения.

По основному мероприятию 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. В 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.5 «Прочее благоустройство»  производилась оплата налоговых платежей за муниципальное имущество.

По основному мероприятию 2.6 «Обустройство зоны отдыха по ул. Ленина до ул. Доброхотских, х. Михайловка Красносулинского района» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.7 «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения» в 2018 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2016 № 133 в 2018 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Михайловского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы – бюджет Михайловского сельского поселения, бюджет Красносулинского района, областной бюджет. Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 70 958,3 тыс. рублей, израсходовано 69 389,4 тыс. рублей или 97,8 процента.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Михайловского сельского поселения» израсходовано 68 671,8 тыс. рублей, при плане 70 239,5 тыс. рублей или 97,8 %.

Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» израсходовано 717,6 тыс. рублей, при плане 718,8 тыс. рублей или 99,8%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В ходе проведения оценки достижения запланированных одиннадцати показателей муниципальной программы за 2018 год установлено следующее:

из 3 показателей муниципальной программы Михайловского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» достигли планового значения 2 показателя; 1 показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» не достиг планового показателя, так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации.

4 показателя подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Михайловского сельского поселения» муниципальной программы достигли планового значения 1 показатель «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» не достиг планового показателя.

показатели подпрограммы 2 ««Благоустройство территории Михайловского сельского поселения»» достигли плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 11 целевых показателей достигли своих плановых значений 9 показателей, не достигли плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1.

Значение целевых показателей 2 и 11 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,82 (Эо= 9/11=0,82), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0(СРом = 8/8 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 8/8=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,98  (ССуз = 69 389,5 / 70 958,3 =0,98).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1,0/0,98=1,0), что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,91 (УРпр = 0,82*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,91). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Улучшение состояния объектов коммунальной сферы. повышение удовлетворенности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | произведены бак исследования и дезинфекция воды в колодцах. Отремонтированы оголовки колодцев. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | техническое состояние жилого фонда соответствует нормативным требованиям. | на сходах граждан проводилось информирование населения. | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 «Разработка схемы водоснабжения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение удовлетво- ренности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | реализация данного мероприятия в отчетном году не проводилась | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.6 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | Взносы оплачиваются своевременно. | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение удовлетво- ренности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | реализация данного мероприятия в отчетном году не проводилась | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. «Мероприятия по теплоснабжению» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | улучшение теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования. | реализация данного мероприятия в отчетном году не проводилась | - |
| 9. | Основное мероприятие 1.9. «Газификация Михайловского сельского поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | газификация населенных пунктов сельского поселения | Построен подводящий и разводящие газопроводные сети в х. Михайловка. | - |
| 10. | Основное мероприятие 1.10. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан | производилась оплата за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Михай1ловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, оплата электроэнергии за уличное освещение | Ежемесячно производилась оплата за электроэнергию уличного освещения. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; выявление и ликвидация несанкционированных свалок. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники. Приобретены мусорные баки для вывоза ТБО для населения. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора и вывоз мусора. | - |
| 13. | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение уровня благоустройства территории поселения | сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности | - |
| 14. | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию жителями осознанных решений в сфере благоустройства населенных пунктов. | на сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |
| 15. | Основное мероприятие 2.5. «Прочие благоустройство» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | уплата имущественных, земельных и прочих налогов | Уплата налоговых платежей проводилась в соответствии с налоговым законодательством. | - |
| 16. | Основное мероприятие 2.6. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Создание рекреационной зоны в х.Михайловка. | реализация данного мероприятия в отчетном году не проводилась | - |
| 17. | Основное мероприятие 2.7. «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Улучшение освещения улиц населенных пунктов | реализация данного мероприятия в отчетном году не проводилась | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

д

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения» | всего | 70 958,3 | 70 958,3 | 69 389,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 62 868,1 | 62 868,1 | 61 426,7 |
|  | бюджет района | 1 325,8 | 1 325,8 | 1 297,5 |
|  | бюджет поселения | 6 764,4 | 6 764,4 | 6 665,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | всего | 70 239,5 | 70 239,5 | 68 671,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | 62 868,1 | 62 868,1 | 61 426,7 |
|  | бюджет района | 1 325,8 | 1 325,8 | 1 297,5 |
|  | бюджет поселения | 6 045,6 | 6 045,6 | 5 947,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 388,9 | 388,9 | 388,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 102,4 | 102,4 | 102,2 |
|  | бюджет поселения | 286,5 | 286,5 | 286,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 4 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 5 «Разработка схемы водоснабжения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 6 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | всего | 220,2 | 220,2 | 211,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района |  |  | - |
|  | бюджет поселения | 220,2 | 220,2 | 211,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 7 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 8 «Мероприятия по теплоснабжению» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.9. «Газификация Михайловского сельского поселения» | всего | 69 542,7 | 69 542,7 | 67 984,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 62 868,1 | 62 868,1 | 61 426,7 |
|  | бюджет района | 1 223,4 | 1 223,4 | 1 195,3 |
|  | бюджет поселения | 5 451,2 | 5 451,2 | 5 362,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.10. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» | всего | 87,7 | 87,7 | 87,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 87,7 | 87,7 | 87,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | всего | 718,8 | 718,8 | 717,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 718,8 | 718,8 | 717,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 466,1 | 466,1 | 465,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | бюджет района | - | - |  |
|  | бюджет поселения | 466,1 | 466,1 | 465,9 |
|  | внебюджетные источники | - | Х |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 121,1 | 121,1 | 121,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 121,1 | 121,1 | 121,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 129,1 | 129,1 | 128,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 129,1 | 129,1 | 128,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Прочие благоустройство» | всего | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.6. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.7. «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 90,0 | 46,0 | 90,0 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 46,7 | 46,5 | 55,0 | так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации. |
| 3. | Доля многоквартирных домов в целом по Михайловскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | - | 2 | 1 | - |
| 1.3 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 65,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.4 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 55,0 | 49,0 | 49,0 | - |
| 1.5 | Уровень газификации Михайловского сельского поселения | процентов | - | 25,0 | 25,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 75,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 3 | 4 | 4 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - |

- Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | X | X | X | 70 239,5 | 70 239,5 | 68 671,9 | 1 567,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Глава поселения – Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Проводились работы по содержанию объектов коммунального хозяйства, заключены договора на ремонт оголовков колодцев | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 388,9 | 388,9 | 388,6 | 0,3 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Муниципальный жилой фонд находится в удовлетворительном состоянии. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Разработка схемы водоснабжения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Схема водоснабжения разработана в 2014 году. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 220,2 | 220,2 | 211,6 | 8,6 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в 2016 не требуется. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. «Мероприятия по теплоснабжению» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | На сходах граждан проводились беседы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. «Газификация Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Построены подводящие и разводящие газопроводные сети х.Михайловка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 69 542,7 | 69 542,7 | 67 984,1 | 1 558,6 |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Заключено 2 договора на оплату за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 87,7 | 87,7 | 87,6 | 0,1 |
| 12 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. Проводились работы согласно заключенным договорам по содержанию и обслуживанию жилищного хозяйства и оплаты электроэнергии насосной для водоснабжения населения. Построен газопровод х. Михайловка. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | X | X | X | 718,8 | 718,8 | 717,6 | 1,2 |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 1991 от 28.01.2018г. Приобретались материалы и производился текущий ремонт сетей уличного освещения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 466,1 | 466,1 | 465,9 | 0,2 |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Производилась уборка территории поселения от мусора. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 121,1 | 121,1 | 121,0 | 0,1 |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования согласно заключенных договоров. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 129,1 | 129,1 | 128,3 | 0,8 |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.5. «Прочие благоустройство» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Оплата налоговых платежей за муниципальное имущество. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 0,1 |
| 18 | Основное мероприятие 2.6. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Работы в связи с отсутствием финансирования перенесены на следующие периоды. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 19 | Основное мероприятие 2.7. «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Работы по строительству сетей уличного освещения в п. Молодежный произведены в 2015г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 20 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проводились работы по уборки мусора и скашивание сорной растительности с территории поселения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Велись работы по благоустройству территории поселения. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 21 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 70 958,3 | 70 958,3 | 69 389,5 | 1 568,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор – Можаева Н.С. | X | X | X | 70 958,3 | 70 958,3 | 69 389,5 | 1 568,8 |