Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Оплачена кредиторская задолженность по текущему ремонту водопровода образовавшаяся на 01.01.2014г по договору №1 от 01.12.2013. Заключен договор на подачу электроэнергии для работы насосной водопровода № 553 от 31.12.2013. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 129,9 | 100,9 | 129,9 |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 7 сходов. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведен текущий ремонт муниципального жилого фонда по договору № 7 от 05.06.2014 на сумму 54,1 тыс.рублей. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 100,0 | 54,1 | 54,1 |
| 1.5 | Основное мероприятие: «Разработка схемы водоснабжения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Для повышения удовлетворенности населения и снижения уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, заключен договор № 14.41с от 09.06.2014 на 55,0 тыс.руб. на разработку схемы водоснабжения и водоотведения Михайловского сельского поселения. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие: «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | В свете нового законодательства по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, выделены ассигнования на муниципальный жилой фонд. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 194,0 | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключено договора на ремонт муниципального жилого фонда и оплату электроэнергии насосной для водоснабжения населения, разработку схемы водоснабжения и водоотведения. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, оплата за электроэнергию уличного освещения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 518,8 | 272,5 | 373,3 |
| 2.1.1. | Мероприятие: оплата электроэнергии за уличное освещение | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору № 199 от 30.12.2013 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 298,8 | 198,0 | 298,8 |
| 2.1.2. | Мероприятие: содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Приобретены зап.части к сетям уличного освещения и произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения (договора №21 от 27.01.14, № 14 от 27.02.2014, № 64 от 04.07.2014, № 42 от 01.08.2014, № 90 от 22.07.2014) и будет разработана ПСД на уличное освещение населенного пункта. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 220,0 | 74,5 | 74,5 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 80,0 | 56,8 | 56,8 |
| 2.2.1. | Мероприятие: выявление и ликвидация несанкционированных свалок, уборка мусора. | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, производилась уборка территории поселения от мусора (Договора №087 от 16.06.2014, № 7 от 10.09.2014, дог.№ 2 от 02.05.2014 и дог.1 от 05.05.2014). Приобретены мусорные контейнеры, договор № 1071/1-14ЮС от 04.07.2014. Договор | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 80,0 | 56,8 | 56,8 |
| 2.2.2. | Мероприятие: проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на вывоз мусора | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 180,0 | 157,4 | 157,4 |
| 2.3.1. | Мероприятие: проведение ремонтов объектов благоустройства | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Договора № 27 от 07.04.14, №61 от 21.05.14, №40 от 25.04.14,№81 от 18.08.14, № 82 от 20.08.14 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 96,6 | 74,0 | 74,0 |
| 2.3.2. | Мероприятие: проведение противоклещевой обработки мест общего пользования | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев согласно договоров № 124/060/10 от 21.01.2014; № 123/060/37 от 21.01.2014; № 269/060/22 от19.03.2014 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 2.3.3. | Мероприятие: выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности. Договора№6 от 29.08.14, №5 от 23.06.14, № 175 от 16.07.14, №1071/1-14ЮС от 04.07.14. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие: «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.4.1. | Мероприятие: освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов благоустройства | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.4.2. | Мероприятие: подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам благоустройства | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие: Прочие благоустройство | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Оплата налогов за муниципальное имущество. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 3,4 | 1,8 | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок и произведена их ликвидация и сбор мусора по территории поселения. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и ее уничтожение. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 30.09.2014 | X | X | X |

Глава Михайловского сельского поселения                                                                        Дубравина С.М.