Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | X | X | X | 416,5 | 416,5 | 215,5 | 315,5 | 201,0 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проводились работы по содержанию объектов коммунального хозяйства, заключены договора на ремонт котельной, оплату эл.энергии насосной. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 172,5 | 172,5 | 47,1 | 147,1 | 125,4 тыс. рублей оплата производилась по фактическим расходам ий |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 9 сходов. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Муниципальный жилой фонд находится в удовлетворительном состоянии. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Разработка схемы водоснабжения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Схема водоснабжения разработана в 2014 году. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 80,0 | 80,0 | 40,8 | 40,8 | 39,2 тыс. рублей оплата производилась по фактическим расходам |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в 2016 не требуется. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. «Мероприятия по теплоснабжению» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | На сходах граждан проводились беседы | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. «Газификация Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Расчет начально-максимальной цены контракта по газификации х. Михайловка выполнен в 2015г. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Заключено 2 договора на оплату за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 164,0 | 164,0 | 127,6 | 127,6 | 36,4 тыс. рублей оплата производится по фактическим расходам |
| 12 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. Проводились работы согласно заключенным договорам по содержанию и обслуживанию жилищного хозяйства и оплаты электроэнергии насосной для водоснабжения населения. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X |  |
| 12 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | X | X | X | 1501,5 | 1501,5 | 631,5 | 754,8 | 870,0 тыс. рублей |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 1991 от 28.01.2016г. Приобретались материалы и производился текущий ремонт сетей уличного освещения. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 436,0 | 436,0 | 280,7 | 408,1 | 155,3 тыс. рублей оплата по «факту» выполненных работ |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника и ликвидированы 2 несанкционированные свалки. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Производилась уборка территории поселения от мусора. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 205,0 | 205,0 | 96,8 | 96,8 | 108,2 тыс. рублей оплата по «факту» выполненных работ |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев согласно заключенных договоров. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 628,3 | 628,3 | 249,9 | 249,9 | 378,4 тыс. рублей оплата по факту выполненных работ |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.5. «Прочие благоустройство» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Оплата налоговых платежей за муниципальное имущество. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 11,6 | 11,6 | 4,1 | - | 7,5 тыс. рублей |
| 18 | Основное мероприятие 2.6. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Выделены средства из резервного фонда Правительства Ростовской области на приобретение лавочек, урн, уличных тренажоров. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 220,6 | 220,6 | - | - | 220,6 тыс. рублей приобретение планируется в 4 квартале. |
| 19 | Основное мероприятие 2.7. «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Работы по строительству сетей уличного освещения в п. Молодежный произведены в 2015г. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 20 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проводились работы по уборки мусора и скашивание сорной растительности с территории поселения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы. Велись работы по благоустройству территории поселения. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 21 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1918,0 | 1918,0 | 847,0 | 1070,3 | 1071,0 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | X | X | X | 1918,0 | 1918,0 | 847,0 | 1070,3 | 1071,0 тыс. рублей |

Глава Михайловского сельского поселения                                                  С.М. Дубравина

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Баранова Н.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 32.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрены ассигнования в сумме 1 918,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2016 года заключено 35 муниципальный контрактов (договоров) на сумму 1070,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 847,0 тыс. рублей или 44,2 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 94 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 416,5 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2016 года заключено 7 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 315,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 215,5 тыс. рублей или 51,7%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение десяти основных мероприятий. В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»; 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»; 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»; 1.4. «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда»; 1.5. «Разработка схемы водоснабжения»; 1.6. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»; 1.7. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги»; 1.8. «Мероприятия по теплоснабжению»; 1.9. «Газификация Михайловского сельского поселения»; 1.10. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 1501,5 тыс. рублей. Заключено 28 договора на сумму 754,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 631,5 тыс. рублей или 42,1 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены семь основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования», 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства», 2.5 «Прочие благоустройство», 2.6 «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района», 2.7 «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, проведены работы по уборке мусора, благоустройства на территории поселения, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы,  население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2016 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                             С.М. Дубравина

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Баранова Н.И.