Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 01.07.2015 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности»** | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Организация спортивно массовых мероприятий» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | - реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Михайловского сельского поселения, в том числе:  выезды на районные соревнования;  комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Михайловского сельского поселения;  мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие: организация спортивных мероприятий | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Школьные команды Михайловского сельского поселения участвуют в районных соревнованиях без финансирования | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Контрольное событие программы | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | - реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Михайловского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования;  комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Михайловского сельского поселения;  мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| **2** | **Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы»** | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | содействие в материально-техническом обеспечении;  экипировкой, наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие награды) победителей и призёров спортивных мероприятий.  Повышения уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие: укрепление материально-технической базы объектов массового спорта | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | -жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, 3 спортивными площадками и спортивными сооружениями.  -вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;  -развитие материальной и спортивной базы, в том числе приобретена спортивная форма для футбольной команды поселения и наградная отрибутика. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Контрольное событие  программы | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | X | 30.06.2015 | X | X | X |

Глава Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина