Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период  6 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 69,0 | 69,0 | 58,0 | 58,0 | 11,0 тыс. рублей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Михайловского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Михайловского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 69,0 | 69,0 | 58,0 | 58,0 | 11,0 тыс. рублей Денежные средства будут освоены по мере надобности. |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, чемпионат по мини-футболу среди любительских команд Красносулинского района, Кубок Ветеранов. (авансовые отчеты №№ 40, 42, 43) | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 69,0 | 69,0 | 58,0 | 58,0 | 11,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения (Инспектор Кандюрина И.Н., Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 69,0 | 69,0 | 58,0 | 58,0 | 11,0 |

Глава Михайловского сельского поселения                                                               С.М. Дубравина

Исполнитель:

Инспектор – Кандюрина И.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 6 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 27.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 69,0 тыс. рублей. В 2016 году заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 58,0 тыс. рублей и предоставлено 4 авансовых отчетов в связи с выездами команд поселения на спортивные мероприятия на сумму 6,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 58,0 тыс. рублей или 84,1%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материальной и спортивной базы» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 96 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 69,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2016 года осуществлено 6 выездов, - предоставлено 4 авансовых отчетов, команд поселения на спортивные мероприятия на сумму 58,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 84,1 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение одного основного мероприятия, которое в 2016 году выполнено в установленный срок (1.1. «Организация спортивных мероприятий»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате спортивные команды поселения осуществили 6 выездов на спортивные мероприятия.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году бюджетные ассигнования не предусмотрены, в виду отсутствия необходимости.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1. «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем»).

Контрольное событие подпрограммы 2 не выполнилось, (в 2014 году была приобретена спортивная форма для команд поселения).

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения « Развитие физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения « Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2016 года представлен в приложении к пояснительной информации.