Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Организация спортивно массовых мероприятий» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | - реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Михайловского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Михайловского сельского поселения; мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 20,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие: организация спортивных мероприятий | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Футбольная команда Михайловского сельского поселения участвовала в районных соревнованиях. Организован подвоз команды к месту проведения соревнования согласно договора б/н от 21.04.2014г. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 20,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1. | Контрольное событие программы | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | - реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Михайловского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования – привлекалась организация для оказания транспортных услуг на сумму 5,0 тыс.рублей ; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Михайловского сельского поселения; мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий. | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | содействие в материально-техническом обеспечении; экипировкой, наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие награды) победителей и призёров спортивных мероприятий. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 25,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие: укрепление материально-технической базы объектов массового спорта | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | -совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения; -вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; -развитие материальной и спортивной базы, в том числе приобретена спортивная форма для футбольной команды поселения и наградной кубок. (договор №72 от 22.09.2014). | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 25,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2. | Контрольное событие программы | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | X | 30.09.2014 | X | X | X |

Глава Михайловского сельского поселения                                                             С.М. Дубравина