Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 15,0 | 15,0 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивно массовых мероприятий» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Михайловского сельского поселения, в том числе: 2 выезда школьных команд на районные соревнования; 6 комплексных мероприятия среди разных групп и слоев населения Михайловского сельского поселения. Школьные команды Михайловского сельского поселения участвовали в районных соревнованиях без финансирования | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 15,0 | 15,0 | - | - |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Занятия спортом проводиться регулярно. Оформлено 2 стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие материальной и спортивной базы» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | -жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, 3 спортивными площадками и спортивными сооружениями. -вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 20,0 | 20,0 | - | - |

Глава Михайловского сельского поселения                                                              С.М. Дубравина