Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава администрации Дубравина С.М.) | х | х | х | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивных мероприятий» | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава администрации Дубравина С.М.) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Михайловского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Михайловского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 Денежные средства будут освоены по мере надобности. |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава администрации Дубравина С.М.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения. | х | 30.09.2018 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие материальной и спортивной базы» | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава администрации Дубравина С.М.) | х | х | х | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава администрации Дубравина С.М.) | Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава администрации Дубравина С.М.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. | х | 30.06.2018 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 |
|  |  | Ведущий специалист Писаренко С.Н. (Глава администрации Дубравина С.М.) | х | х | х | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 27.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 5,0 тыс. рублей. В 2018 году муниципальных контрактов не заключалось, на проведение мероприятий финансирование не требовалось. Оосвоение средств не производилось.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материальной и спортивной базы» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 22.12.2017 № 131.1 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018  года осуществлено 8 выездов команд поселения на спортивные мероприятия, финансирование которых не требовалось. Освоение средств не требовалось.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение одного основного мероприятия, которое в 2018 году выполнено в установленный срок (1.1. «Организация спортивных мероприятий»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате спортивные команды поселения осуществили 4 выездов на спортивные мероприятия.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году бюджетные ассигнования не предусмотрены, в виду отсутствия необходимости.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1. «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения « Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения                                                                          С.М. Дубравина

Исполнитель:

Ведущий специалист  – Писаренко С.Н.