Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | - | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Библиотечное обслуживание» | - | Реализация подпрограммы прекращена с 2017 г. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений» | - | Реализация подпрограммы прекращена с 2017 г. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Развитие материально-технической базы учреждения | - | Реализация подпрограммы прекращена с 2017 г. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | - | Реализация подпрограммы прекращена с 2017 г. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | X | X | X | 2 744,3 | 2 744,3 | 1104,8 | 183,3 | 1 639,5 тыс. рублей |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация досуга» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Проведено 317 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день молодежи,). Количество участников мероприятий составило 22190 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества386 участника. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 2 744,3 | 2 744,3 | 1104,8 | 183,3 | 1 639,5 тыс. рублей |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | увеличение материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры в 2015 году не планировалось | 01.01.2017 | после принятия плана по увеличению материально-технического оснащения учреждений культуры | - | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 744,3 | 2 744,3 | 1104,8 | 183,3 | 1 639,5 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения Глава поселения – С.М. Дубравина | X | X | X | 2 744,3 | 2 744,3 | 1104,8 | 183,3 | 1 639,5 тыс. рублей |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения» Директор Писаренко Е.В. | X | X | X | 2 744,3 | 2 744,3 | 1104,8 | 183,3 | 1 639,5 тыс. рублей |

Глава Михайловского сельского поселения                                                  С.М. Дубравина

Исполнитель:

Специалист 1 категории  – Писаренко С.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 26.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 744,3 тыс. руб. В первой половине 2017 года заключено 8 договоров на сумму 218,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1104,8 тыс. рублей или 40,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие библиотечного дела» (далее – подпрограмма 1); Подпрограмма 2 – «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2016 № 134 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2017 год (далее - план реализации).

Реализация подпрограммы 1 в 2017 году прекращена.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 2 744,3 тыс. рублей. Заключено 8 договоров на сумму 183,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1104,8 тыс. рублей или 40,3 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.1 («Организация досуга»). Срок выполнения основного мероприятия 2.2. («Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области») не наступил.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                  С.М. Дубравина

Исполнитель:

Специалист 1 категории  – Писаренко С.Н.