Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | X | X | X | 327,3 | 327,3 | 326,9 | 67,3 | 0,4 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Библиотечное обслуживание» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | В 2015 г. фактический объем по количеству обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составил – 19255 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 327,3 | 327,3 | 326,9 | 67,3 | 0,4 тыс. рублей оплата по фактически заключенным договорам |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | Получение иных межбюджетных трансфертов в 2015 году не планировалось. | 01.01.2015 | после принятия плана по получению иных межбюджетных трансфертов. | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | X | X | X | 3 296,1 | 3 296,1 | 3 292,9 | 697,1 | 3,2 тыс. рублей |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Организация досуга» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Проведено 1141 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года). Количество участников мероприятий составило 57215 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества386 участника. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3 296,1 | 3 296,1 | 3 292,9 | 697,1 | 3,2 тыс. рублей оплата по фактически заключенным договорам |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | увеличение материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры в 2015 году не планировалось | 01.01.2015 | после принятия плана по увеличению материально-технического оснащения учреждений культуры | - | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3 623,4 | 3 623,4 | 3 619,8 | 764,4 | 3,6 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения Глава поселения – С.М. Дубравина | X | X | X | 3 623,4 | 3 623,4 | 3 619,8 | 764,4 | 3,6 тыс. рублей |
|  |  | участник 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры Михайловского сельского поселения «Библиотека им.А.П. Чехова» - Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | X | X | X | 327,3 | 327,3 | 326,9 | 67,3 | 0,4 тыс. рублей |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения» Директор Писаренко Е.В. | X | X | X | 3 296,1 | 3 296,1 | 3 292,9 | 697,1 | 3,2 тыс. рублей |

Глава Михайловского сельского поселения                                                  С.М. Дубравина

Исполнитель:

Инспектор Администрации  – Кандюрина И.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 26.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3 623,4 тыс. руб. В 2015 году заключено 22 договора на сумму 764,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 619,8 тыс. рублей или 99,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Участниками муниципальной программы являются: муниципальное бюджетное учреждение культуры Михайловского сельского поселения «Библиотека им. А.П. Чехова» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие библиотечного дела» (далее – подпрограмма 1); Подпрограмма 2 – «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 173 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 327,3 тыс. рублей. В 2015 году заключено 8 договоров на сумму 67,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 326,9 тыс. рублей или 99,9.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнено основное мероприятие 1.1 («Библиотечное обслуживание»). Срок выполнения основного мероприятия 1.2. («Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений») не наступил.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 3 296,1 тыс. рублей. Заключено 14 договоров на сумму 697,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 292,9 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.1 («Организация досуга»). Срок выполнения основного мероприятия 2.2. («Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области») не наступил.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                  С.М. Дубравина

Исполнитель:

Инспектор Администрации  – Кандюрина И.Н.