Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК МСП «Библиотека им.А.П. Чехова» Можаева Н.С. (Глава поселения С.М. Дубравина) | За 9 месяцев 2014 г. количество обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составило 4 624 человек. Фактический объем предоставленных услуг – 14 589 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 369,7 | 259,9 | 78,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории Михайловского сельского поселения» | Директор МБУК МСП «Библиотека им.А.П. Чехова» Можаева Н.С. (Глава поселения С.М. Дубравина) | По результатам конкурса среди работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ростовской области, на получение денежного поощрения лучшими учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками в 2014 году выделено поощрение из областного бюджета. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК МСП «Библиотека им.А.П. Чехова» Можаева Н.С. (Глава поселения С.М. Дубравина) | Жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии; Выделено денежное поощрение лучшему работнику. | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно – досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК СДК МСП Писаренко Е.В. (Глава поселения С.М. Дубравина) | Проведено 652 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество участников мероприятий составило 38 076 человека. В самодеятельных коллективах народного творчества 136 участника. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 3 555,2 | 2 523,7 | 1 008,5 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК СДК МСП Писаренко Е.В. (Глава поселения С.М. Дубравина) | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.09.2014 | X | X | X |

Глава Михайловского сельского поселения                                                                                    С.М. Дубравина