Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | X | X | X | 432,5 | 432,5 | 307,7 | 146,1 | 124,8 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Библиотечное обслуживание» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | За 9 месяцев 2016 г. фактический объем по количеству обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составил – 17234 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 332,5 | 332,5 | 207,7 | 46,1 | 124,8 тыс. рублей оплата по фактически заключенным договорам |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | Получение иных межбюджетных трансфертов в 2016 году не планировалось. | 01.01.2016 | после принятия плана по получению иных межбюджетных трансфертов. | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Развитие материально-технической базы учреждения | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | Приобретены основные средства для улучшения материально-технической базы учреждения, в целях повышение доступности библиотечного обслуживания для населения Михайловского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | X | X | X | 2610,8 | 2 610,8 | 1855,3 | 287,0 | 755,5 тыс. рублей |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация досуга» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Проведено 477 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день молодежи, день хутора, день знаний и т.д.). Количество участников мероприятий составило 33390 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества386 участника. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 2610,8 | 2 610,8 | 1855,3 | 287,0 | 755,5 тыс. рублей |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | увеличение материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры в 2016 году не планировалось | 01.01.2016 | после принятия плана по увеличению материально-технического оснащения учреждений культуры | - | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3043,3 | 3043,3 | 2163,0 | 433,1 | 880,3 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения Глава поселения – С.М. Дубравина | X | X | X | 2791,5 | 2791,5 | 2163,0 | 433,1 | 880,3 тыс. рублей |
|  |  | участник 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры Михайловского сельского поселения «Библиотека им.А.П. Чехова» - Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С. | X | X | X | 432,5 | 432,5 | 307,7 | 146,1 | 124,8 тыс. рублей |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения» Директор Писаренко Е.В. | X | X | X | 2610,8 | 2 610,8 | 1855,3 | 287,0 | 755,5 тыс. рублей |

Глава Михайловского сельского поселения                                                  С.М. Дубравина

Исполнитель:

Инспектор Администрации  – Кандюрина И.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 26.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3043 тыс. руб. В 2016 году заключено 26 договоров на сумму 433,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2163,0 тыс. рублей или 71,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Участниками муниципальной программы являются: муниципальное бюджетное учреждение культуры Михайловского сельского поселения «Библиотека им. А.П. Чехова» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие библиотечного дела» (далее – подпрограмма 1); Подпрограмма 2 – «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 95 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 432,5 тыс. рублей. В 2016 году заключено 9 договоров на сумму 146,1тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 307,7 тыс. рублей или 71,1

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2016 году в установленный срок выполнено основное мероприятие 1.1 и 1.3(«Библиотечное обслуживание» и «Развитие материально-технической базы учреждения»). Срок выполнения основного мероприятия 1.2. («Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений») не наступил.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 2 610,8 тыс. рублей. Заключено 15 договоров на сумму 287,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1855,3 тыс. рублей или 71,1 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.1 («Организация досуга»). Срок выполнения основного мероприятия 2.2. («Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области») не наступил.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2016 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                  С.М. Дубравина

Исполнитель:

Инспектор Администрации  – Кандюрина И.Н.