Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | На 2015 год бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 6 заседаний. В 2016 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 30.06.2016 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | 3 079,6 | 3 079,6 | 1 490,8 | 442,2 | 1588,8 тыс. рублей |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Разработано 4 нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Резервный фонд Администрации Михайловского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2015 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2015 год | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 3 043,9 | 3 043,9 | 1 472,8 | 406,5 | 1 571,1 тыс. рублей; |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 35,7 | 35,7 | 18,0 | 35,7 | 17,7 |
| 10 | Мероприятие 2.4.1 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на сумму 17,7 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 17,7 | 17,7 | 9,0 | 17,7 | 8,7 |
| 11 | Мероприятие 2.4.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения на сумму 18,0 тыс. рублей | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 18,0 | 18,0 | 9,0 | 18,0 | 9,0 |
| 12 | Мероприятие 2.4.3. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района" и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об администра-тивных правона-рушениях» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Реализация данного мероприятия в 2016 году не планировалось. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Михайловского сельского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Разработано 5 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 1091,4 тыс.рублей, расходы на обеспечение функций аппарата управления составили 366,5 т.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 24 договора на предоставление коммунальных услуг, услуг связи, информационно-консультационных услуг, приобретения зап.частей для автомобиля, программного обеспечения, ГСМ, канцелярских принадлежностей. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 15 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | - | - | - | - |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Михайловского сельского поселения, управления муниципальным долгом Михайловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 7 347,7 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения 0,0 тыс. рублей | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |  |
| 18 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.06.2016 | X | X | X | X |  |
| 19 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3 079,6 | 3 079,6 | 1 490,8 | 442,2 | 1588,8 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | 3 079,6 | 3 079,6 | 1 490,8 | 442,2 | 1588,8 тыс. рублей |

Глава Михайловского сельского поселения                                                  С.М. Дубравина

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Левшина Л.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 30.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3 079,6 тыс. руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 1 490,8 тыс. рублей или 48,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 90 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2016 год (далее - план реализации).

В 1 полугодии 2016 года регулярно проводились заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, по результатам которых было собрано 74,9 тыс. рублей, из них: земельный налог-61,4  тыс. рублей, налог на имущество – 0,6 тыс. рублей, транспортный налог- 12,9 тыс. рублей. Бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2016  году основные мероприятия выполняются в установленный срок (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами»).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 1 полугодия 2016 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 по подготовке нормативно-правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период срок исполнения не наступил.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3 079,6 тыс. рублей. В 2016 году заключено 24 договоров на сумму 442,2 тыс. рублей и 2  соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на сумму 35,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 490,8 тыс. рублей или 48,4%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 1 полугодия 2016 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в 2016 году на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                              С.М. Дубравина

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Левшина Л.В.