ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 6 заседаний. Рассмотрена налоговая задолженность на сумму 215,0 тыс.руб. По результатам заседаний было погашено 54,6 тыс. рублей. В 2018 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. Бюджет Михайловского сельского поселения по доходам исполнен в сумме 5260,4 тыс.руб, это 44,9 % к годовому плану. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 2273,2 тыс.рублей или 42,8 % к годовому плану. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Бюджет поселения на 2018 год сформирован по программной структуре на основе 7 утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Бюджет Михайловского сельского поселения по расходам исполнен в сумме 4509,3 тыс.рублей, или 38,7 процента к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 86,4% (3894,2 тыс.руб.). | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 26.02.2018 №28 внесены изменения в бюджетный прогноз Михайловского сельского поселения на период 2017-2022 годов, в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | 3 394,6 | 3 394,6 | 1 325,7 | 2 068,9 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | В отчетном периоде: в ходе исполнения бюджета приняты 6 решений Собрания Депутатов Михайловского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; разработано 2 нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса, проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района за 2017 год, который утвержден решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения № 180 от 27.04.2018г. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Резервный фонд Администрации михайловского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2018 год | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 3 394,6 | 3 394,6 | 1 325,7 | 2 068,9 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.12.2015 № 206 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Михайловского сельского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств. ГРБС поселения обеспечено своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | X | 30.06.2018 | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Михайловского сельского поселения, управления муниципальным долгом Михайловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 5310,9 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения» | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения 0,7 тыс. рублей | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 16 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3 394,6 | 3 394,6 | 1 325,7 | 2 068,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | 3 394,6 | 3 394,6 | 1 325,7 | 2 068,9 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 30.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3 394,6 тыс. руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 1 325,7 тыс. рублей или 39,1 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 22.12.2017 № 130 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2018 год (далее - план реализации).

За 1 полугодие 2018 года регулярно проводились заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, по результатам которых было собрано 54,6 тыс. рублей, из них: земельный налог-34,8  тыс. рублей, налог на имущество – 3,1 тыс. рублей, транспортный налог- 16,7 тыс. рублей. Бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2018  году основные мероприятия выполняются в установленный срок (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами»).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 1 полугодия 2018 года на постоянной основе.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3394,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 325,7 тыс. рублей или 39,1%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 1 полугодия 2018 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2018 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в 2018 году на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                              С.М. Дубравина

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф – Левшина Л.В.