Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Бюджет поселения по доходам выполнен на 69,3 % к плановым назначениям. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 72,0% к году. За 9 месяцев 2015 года Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 9 заседаний рассмотрена сумма50,9 тыс.руб., из них погашена задолженность в сумме 19,6 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 3,9 тыс. руб. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На 2015 год бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 9 заседаний. В 2015 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 3 426,6 | 3 426,6 | 2 474,1 | 817,5 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | В отчетном периоде проведены публичные слушания по исполнению бюджета поселения за 2014 годи 1 полугодие 2015 года. Утвержден решением Собрания депутатов от 29.04.2015 № 74 отчет об исполнении бюджета за 2014 год. В ходе исполнения бюджета принято 8 решений о внесении изменений в бюджет поселения. Внесены изменения в решение о бюджетном процессе от 25.03.2015 № 72 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Резервный фонд Администрации Михайловского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 1 626,9 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 823,0 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 32 договора на предоставление коммуналь-ных услуг, услуг связи, услуг по вывозу ТБО, информационно-консульта-ционных услуг, услуг по уборке помещений, изготовление ключей ЭЦП; приобретение ГСМ, канцелярских принадлежностей,программного обеспечения, на приобретение материалов и проведения текущего ремонта помещения администрации на общую сумму 823,0тыс. рублей | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 3 394,0 | 3 394,0 | 2 449,9 | 793,3 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4 «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 32,6 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 32,6 | 32,6 | 24,2 | 32,6 |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Кассовое исполнение бюджета составило 55,3% от годовых плановых назначений. На финансирование отраслей социальной сферы израсходовано 2 263,8 тыс.рублей. На финансирование общегосударственных вопросов направленно 3085,9 тыс.рублей. В бюджете поселения предусмотрены средства на реализацию 7 муниципальных программ. За 9 месяцев 2015 года проведенные мероприятия в рамках программ составили 90,7 % от общего объема расходов бюджета поселения. Просроченная кредиторская задолженность по принятым бюджетным обязательствам отсутствует. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Разработано 7 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Заключено 3 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 3 . «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Михайловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 6 488,3 тыс.рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения 0,0 тыс. рублей | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1. | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения составляет 0,0 тыс. рублей | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 16 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 3 426,6 | 3 426,6 | 2 474,1 | 817,5 |

Глава Михайловского сельского поселения                                                              С.М. Дубравина