ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Михайловского сельского поселения от 28.11.2013 № 40 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга в Михайловском сельском поселении до 2022 года». Бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района по доходам за 9 месяцев 2018 года выполнен на 69,8% к плановым назначениям на 2018 год, при плане 11715,25 тыс. рублей поступило 8178,5 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 3428,9 тыс. рублей, или 65,6 % к годовым плановым показателям. Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 9 заседаний, в результате недоимщиками погашена задолженность в сумме 104,8 тыс. рублей, в том числе в бюджет поселения поступило 54,8 тыс. рублей. Недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.10.2018 составила 6150,0 тыс. рублей. В связи с неплатежеспособностью физических лиц. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Бюджет поселения на 2018 год сформирован по программной структуре на основе 7 утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2018 году 10470,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 6 485,4 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 89,9 % в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 26.02.2018 №28 внесены изменения в бюджетный прогноз Михайловского сельского поселения на период 2017-2022 годов, в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством | X | 30.09.2018 | X | X | X | Х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | 3 394,6 | 3 394,6 | 1 993,6 | 1 401,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | В отчетном периоде: в ходе исполнения бюджета принято 8 решений Собрания Депутатов Михайловского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; разработано 2 нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса, проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района за 2017 год, который утвержден решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения № 180 от 27.04.2018г. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Резервный фонд Администрации Михайловского сельского поселения запланирован в объеме 5,0 тыс. рублей, что не превышает 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2018 год. На содержание аппарата Администрации Михайловского сельского поселения за 9 месяцев 2018г. направлено 3368,4 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работников – 2 076,4 тыс. рублей, начисления на оплату труда работников – 627,2 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 3 394,6 | 3 394,6 | 1 993,6 | 1 401,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.02.2018 № 22 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского райна», постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 25.12.2015 № 206 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)». Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года составило 7487,9 тыс. рублей или 64,3% к годовым плановым назначениям. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. | X | 30.09.2018 | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Михайловского сельского поселения, управления муниципальным долгом Михайловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 5310,9 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.09.2018 | X | X | X | Х |
| 16 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3 394,6 | 3 394,6 | 1 993,6 | 1 401,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава администрации – Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Левшина Л.В. | X | X | X | 3 394,6 | 3 394,6 | 1 993,6 | 1 401,0 |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения                                                                                      С.М. Дубравина

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Левшина Л.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 30.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3 394,6 тыс. руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 1 993,6 тыс. рублей или 58,7 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 22.12.2017 № 130 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2018 год (далее - план реализации).

За 9 месяцев 2018 года регулярно проводились заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, по результатам которых было собрано 104,8 тыс. рублей, из них: земельный налог-45,2  тыс. рублей, налог на имущество – 9,6 тыс. рублей, транспортный налог- 50,0 тыс. рублей. Бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. За 9 месяцев 2018  года основные мероприятия выполняются в установленный срок (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами»).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев  2018 года на постоянной основе.

На реализацию подпрограммы 2 за 9 месяцев 2018 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3394,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 993,6 тыс. рублей или 58,7%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2018 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 за 9 месяцев 2018 года расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в 2018 году на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения                                                                    С.М. Дубравина

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф – Левшина Л.В.