Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период   2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления» | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 6 сотрудника администрации прошли дополнительное профессиональное обучение на сумму 28,5 тыс.рублей. Договора № 017/ПД от 17.03.2014, № 205/Ш от 22.04.15, № 1374 от 27.10.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения» | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о доходах муниципальных служащих, данные о расходах на их содержание. Размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание в муниципальной газете «Красносулинский вестник» |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Получены удостоверения установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками», «О проверке знаний требований охраны труда», «Подготовка Муниципальных образований к работе в осеннее-зимний период 2014-2015гг» |  | X |  | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: « Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации» | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание, решения Собрания депутатов Михайловского сельского поселения в муниципальной газете «Красносулинский вестник» на сумму 29,5 тыс.рублей. Контракт №164 от 26.12.2013г, №40 от 02.07.2014г, №18 от 08.04.2014, № 85 от 23.10.2015, №93 от 03.12.14, №99 от 25.12.14г. | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Размещалась информация о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения, на эти цели израсходовано 20,0 тыс.рублей. Заключен муниципальный контракт №163 от 30.12.2013 для обслуживания интернет сайта администрации поселения. | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 21,6 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание, решения Собрания депутатов Михайловского сельского поселения в муниципальной газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Михайловского сельского поселения размещена информация о деятельности Администрации | X |  | 31.12.2014 |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Михайловского сельского поселения                                              С.М. Дубравина