Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС – Писаренко С.Н. | X | X | X | 66,0 | 66,0 | 32,7 | 32,7 | 33,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством . | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления» | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалисты проходили обучение на курсах повышения квалификации, согласно договору № 720 от 15.05.2017. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 32,0 | 32,0 | 9,7 | 9,7 | 22,3 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создан опрос населения «Оценка населением деятельности органов местного самоуправления» размещенный на главной странице официального сайта Администрации поселения. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Администрация Михайловского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Выплата единовременного пособия в текущем году не предусмотрена. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Диспансеризация муниципальных служащих» | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Проведение диспансеризации по графику запланировано на 4 квартал 2017г и будет направленно на сохранение, укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих Михайловского сельского поселения. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 11,0 | 11,0 | - | - | 11,0 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2017г |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. «Проведение специальной оценки условий труда» | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Проведена специальная оценка условий труда, получено заключение о рабочих местах. (муницип.контракт №2017-06-113354-KRNA-PM от 17.07.2017) | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | - |
| 9 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация, создан опрос населения «Оценка населением деятельности органов местного самоуправления» размещенный на главной странице официального сайта Администрации поселения. Специалист 1 категории прошел обучение по охране труда, проведена специальная оценка условий труда. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | X | X | X | 44,6 | 44,6 | 16,9 | 16,9 | 27,7 |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологического опроса оценки населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка, размещенная на главной странице официального сайта Администрации поселения, для опроса населения о деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановле-нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения, в средствах массовой информации» | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 42,5 | 42,5 | 14,8 | 14,8 | 27,7 тыс. рублей освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2017 |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Для обеспечения доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения, Администрацией поселения осуществляется содержание официального сайта Администрации Михайловского сельского поселения и размещение на данном сайте нормативно правовых актов и другой информации о деятельности администрации поселении. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - |
| 14 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 110,6 | 110,6 | 49,6 | 49,6 | 61,0 тыс. рублей |
|  |  | Глава поселения - С.М. Дубравина Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | X | X | X | 110,6 | 110,6 | 49,6 | 49,6 | 61,0 тыс. рублей |

Глава Михайловского сельского поселения                                                  С.М. Дубравина

Исполнитель:

Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе,  по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС – Писаренко С.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 31.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 110,6 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года заключено 10 договоров на сумму 49,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 49,6 тыс. рублей или 44,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2016 № 131 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 66,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2017 года заключено 4 договора на обучение специалиста администрации и на оплату членского взноса в Совет муниципальных образований РО, проведение специальной оценки условий труда. Фактическое освоение средств составило 32,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение шести основных мероприятий. За 9 месяцев 2017 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы», 1.2 «Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления» и 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения», 1.4. «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате повышение квалификации прошел специалист 1 категории по программе: «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности».  На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 44,6 тыс. рублей. Заключено 6 договоров на сумму 16,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16,9 тыс. рублей или 37,9 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основных мероприятия (2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения», 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения, в средствах массовой информации» и 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведен социологический опрос населения, соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                  С.М. Дубравина

Исполнитель:

Специалист первой категории по правовой и кадровой, архивной работе,  по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС – Писаренко С.Н.