ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС – Писаренко С.Н. | X | X | X | 41,0 | 41,0 | 12,0 | 29,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством . | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Обучение прошли специалисты администрации на бесплатной основе в режиме видеоконференций, дистанционного обучения. По программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности» руководитель администрации прошел обучение на основании договора №1442 от 17.09.2018г | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 20,0 | 20,0 | 2,0 | 18,0 Освоение средств запланировано на IV квартал 2018 года |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Администрация Михайловского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим должности муниципальной службы не производилась. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Диспансеризация муниципальных служащих | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам | Диспансеризация муниципальных служащих запланирована на 4 кв. 2018 года | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2018 года |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по обеспечению проведения специальной оценки условий труда | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам | Проведена специальная оценка условий труда в 2018г не запланировано. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления. Муниципальные служащие получают дополнительное образование. | X | 30.09.2018 | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | X | X | X | 42,7 | 42,7 | 7,0 | 35,7 |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологического опроса оценки населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка, размещенная на главной странице официального сайта Администрации поселения, для опроса населения о деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановле-нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения, в средствах массовой информации» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 40,0 | 40,0 | 4,3 | 35,7 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2018 года |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Доступ населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения обеспечивается через работу официального сайта администрации в сети «Интернет» | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - |
| 14 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава администрации - С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС - Писаренко С.Н. | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | X | 30.09.2018 | X | X | X | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 83,7 | 83,7 | 19,1 | 64,6 |
|  |  | Глава администрации – С.М. Дубравина Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС – Писаренко С.Н. | X | X | X | 83,7 | 83,7 | 19,1 | 64,6 |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения                                                            С.М. Дубравина

Исп. Ведущий специалист Писаренко С.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 31.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 83,7 тыс. руб. За 9 месяцев 2018 года заключено 7 договоров на сумму 19,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 19,1 тыс. рублей или 22,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 22.12.2017 № 131 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 41,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года заключено 2 договора на  оплату членского взноса в Совет муниципальных образований РО и на повышение квалификации муниципального служащего. Фактическое освоение средств составило 12,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение шести основных мероприятий. За 9 месяцев 2018 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы», 1.2 «Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления» и 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения», 1.4. «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 42,7 тыс. рублей. Заключено 5 договоров на сумму 7,1 тыс. рублей на  публикацию нормативно правовых актов и продление домена для сайта администрации. Фактическое освоение средств составило 7,1 тыс. рублей или 16,6 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основных мероприятия (2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения», 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения, в средствах массовой информации» и 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведен социологический опрос населения, соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения                                                                     С.М. Дубравина

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе,  по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС – Писаренко С.Н.