РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                            № 50                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Муниципальная

политика» за 2014 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 27.03.2015 № 50

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Михайловского  сельского поселения (далее – муниципальная служба).

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие проходили обучение повышении квалификации:

- два муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получены удостоверения установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками», что позволит в дальнейшем избежать ошибок при заключении муниципальных контрактов;

- тремя муниципальными служащими получены удостоверения «О проверке знаний требований охраны труда»;

- Глава Михайловского сельского поселения проходила дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы «Подготовка Муниципальных образований к работе в осеннее-зимний период 2014-2015гг».

Глава Администрации Михайловского сельского поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы. В результате повысился уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Михайловском сельском поселении перенесено на I квартал 2015 года по итогам работы за 2014 год.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Михайловского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты отражены в таблице 1.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Михайловского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения и страны в целом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2014 год составила 110,5 %.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2014 году 98,0 %.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 29.10.2013 № 19.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском» запланирована реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» исполнено в полном объеме, Глава поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» выполнено в полном объеме,  в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие проходили дополнительное профессиональное обучение, по итогам которых получены удостоверение установленного образца о прохождении программ повышения квалификации.

Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения» реализовано в полном объеме, для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологических исследований оценки населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» не было проведено, по причине смены специалиста I категории по правовой и кадровой работе. Неисполнение мероприятия привело к отсутствию информации для принятия управленческих решений. Реализация мероприятия перенесена на I квартал 2015 года.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации» исполнено на 100 %, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» исполнено на 92,7 %, Администрацией поселения для обеспечения доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления был создан и содержится официальный сайт в сети Интернет.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Михайловского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году отражено в таблице 2.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 79,6 тыс. руб., фактически израсходовано – 78,0 тыс. руб. (98,0%).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» план соответствует фактическим показателям и составил 28,5 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» израсходовано 49,5 тыс. руб., плановые значения – 51,1 тыс. руб. (96,9%)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в таблице 4.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2014 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по двум показателям (индикаторам).

Показатель «Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Михайловского сельского поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года. Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение» составил 85,7 %, при плане 20 %, что привело к повышению уровня качества кадровой обеспеченности Администрации поселения. Показатель «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» не определен, так как возраст муниципальных служащих поселение более 30 лет.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по двум показателям (индикаторам).

Перевыполнен показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение», при плановом значении 20%, фактический показатель – 85,7 %. Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» составил 14,3 %, при плановом значении 28,0% , что является положительным показателем. Показатель «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» достигнут в полном объеме, при плановом значении 57,0%, фактическое значение составило 57,1 %.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

Показатель «Доля населения Михайловского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года. В результате нет возможности формирования объективного представления об оценке населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение финансового года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика», согласно:

1. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 20.03.2014 № 24/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31». Причинами изменений стали:

- добавление основного мероприятия;

- корректировка бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.02.2014 № 22 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: увеличение на 18,0 тыс. руб. по содержанию официального интернет сайта Администрации Михайловского сельского поселения, для обеспечения доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения.

2. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 16.04.2014 № 40 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31». Причина изменений – увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 31.03.2014 № 26 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на 19,0 тыс. руб. для повышения квалификации муниципальных служащих администрации поселения и повышения их профессиональной компетенции.

3. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 16.06.2014 № 80 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31».

Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения.

4. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 15.10.2014 № 143 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

5. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 15.01.2015 № 9 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 52 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на 0,5 тыс. руб. по основному мероприятию «Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления»; уменьшение на 10,5 тыс. руб. по основному мероприятию «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации»; увеличение на 3,6 тыс. руб. по основному мероприятию «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения».

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы осуществлялась по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Э1=047×100 = 0 %Э2=85,720×100 = 428,5 %Э3=028×100 = 0 %

Э1.1=010×100 = 0 %Э1.2=010×100 = 0 %Э1.3=85,720×100 = 428,5%

Э1.4=14,328×100 = 51,1 %Э1.4=5757×100 = 100,0 %

Э2.1=040×100 = 0 %Э2.2=10050×100 = 200 %

В результате по некоторым показателям наблюдаются отклонения фактических результатов от запланированных, поэтому при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период.

Бюджетная эффективность муниципальной программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:

Эбюд – бюджетная эффективность муниципальной программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Эбюд=78,079,6×100 = 98,0 %

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в   социально-экономическое развитие Михайловского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Михайловского сельского поселения; уровень доверия населения к муниципальным служащим; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 123 утвержден новый план реализации на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Михайловского сельского поселения | единицы | 46 | 47 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение | проценты | - | 20 | 85,7 | В связи со служебной необходимостью |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 25 | 28 | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 10 | - |  |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 10 | - |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного обучения | проценты | 14 | 28 | 85,7 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 42 | 28 | 14,3 | - |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 57 | 57 | 57 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Михайловского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | - | 40 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | - | 50 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист первой категории Федянина Я.Н. (Глава поселения С.М. Дубравина) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий развития и совершенствования муниципальной службы, формирование высококвалифицированного кадрового состава, а так же повышения эффективности муниципального управления | Администрация Михайловского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Специалист первой категории Федянина Я.Н. (Глава поселения С.М. Дубравина) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование уровня профессиональной компетенции лиц, занятых в системе местного самоуправления | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие обучались на курсах повышения квалификации. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения» | Специалист первой категории Федянина Я.Н. (Глава поселения С.М. Дубравина) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение социологического опроса оценки населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Специалист первой категории Федянина Я.Н. (Глава поселения С.М. Дубравина) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Организация и проведение социологического исследования в Михайловском сельском поселении. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года | неоднократная смена специалиста по правовой, архивной и кадровой работе привела к невыполнению мероприятия |
| 2.2 | Основное мероприятие «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации» | Специалист первой категории Федянина Я.Н. (Глава поселения С.М. Дубравина) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Специалист первой категории Федянина Я.Н. (Глава поселения С.М. Дубравина) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | Создан и поддерживается официальный сайт Михайловского сельского поселения в сети Интернет для свободного доступа к сведениям о работе органа местного самоуправления. | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»    за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 79,6 | 78,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 79,6 | 78,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» | всего | 28,5 | 28,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 28,5 | 28,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | всего | 28,5 | 28,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 28,5 | 28,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 51,1 | 49,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 51,1 | 49,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Проведение социологического опроса оценки населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации» | всего | 29,5 | 29,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 29,5 | 29,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | всего | 21,6 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 21,6 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Михайловского сельского поселения в отчетном году «Муниципальная политика» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие: «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации» | -10,5 | Уменьшение бюджетных ассигнований на публикацию нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации | Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 15.01.2015 № 9 ««О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31» |
| Основное мероприятие: «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | +3,6 | Увеличение бюджетных ассигнований на содержание официального сайта муниципального образования в сети Интернет | Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 15.01.2015 № 9 ««О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 31» |
| ВСЕГО: | - |  |  |